## Январь 2015
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | январь | 2015г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Октябрьская"
| КРУ-6кВ |  | 12-16 |  | Текущий ремонт: яч.№№ 1(В-6 Т-1), 2(ТН-1-6), 3(В-6 Т-2), 4(ТН-2-6), 5, 6, 7, 8 ,9, 10(СВ-6), 11(СР-6.)
| ТСН-1 |  | 12-16 |  | Текущий ремонт.
| ТСН-2 |  | 12-16 |  | Текущий ремонт.
2 | ПС "Кавалерская"
| ЗРУ-10кВ |  | 12-16 |  | Текущий ремонт: яч.№№ 1(В-6 Т-1), 2, 3, 4, 6(ТН-10), 7(В-10 Т-2), 8.
3 | ПС "ДЭС-6"
| ТСН-1 |  |  | 26-30 | Текущий ремонт.
| ТСН-2 |  |  | 26-30 | Текущий ремонт.
| ЗРУ-6кВ |  |  | 26-30 | Текущий ремонт: яч.№№,2,4,6,7,8,9,13,14,15,18,19,21,22,23,25,26,28,30 Средний ремонт: яч.№№ 1,3,5,10,11,12,16,17,24,29,31
4 | ПС "Апача"
| ЗРУ-6кВ |  |  | 26-30 | Текущий ремонт: яч.№№ 1,2,4,5,7 Средний ремонт: яч.№№ 3,6
| ТСН-1 |  |  | 26-30 | Текущий ремонт.
| ТСН-2 |  |  | 26-30 | Текущий ремонт.
5 | ПС "Зеркальная"
| ЗРУ-6кВ |  | 19,20 | 21-23 | Текущий ремонт: яч.№№ 1А(В-6 Т-1),9(СР-1-6),27. Средний ремонт: яч.№ 18А.
6 | ВЛ-110 кВ
|  |  | 19,20 |  | Вырубка опасных деревьев: "ТЭЦ-1-Зеркальная", "ТЭЦ-2-КСИ".
|  |  |  | 21,22 | Вырубка опасных деревьев: "Тундровая".
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальника ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Февраль 2015
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | февраль | 2015г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Стройка"
| ЗРУ-6кВ | 02-06,09-10 | 11-13,16-17 |  | Текущий ремонт: яч.№№ 4,6(ТН-2-6),9(СР-1-2-6),11(ТН-1-6),15. Средний ремонт: яч.№№ 1,8(СВ-1-2-6),12,17,18.
2 | ПС "Центральная"
| ЗРУ-6кВ | 02-06,09-10 | 11-13,16-20 |  | Текущий ремонт: яч.№№ 1,6,7(СР-1-2-6),10,13,14,14А,22А,25,27. Средний ремонт: яч.№№ 3,5,9,11,15,16,17,20,21,24,26,28.
3 | ПС "Зеркальная"
| ЗРУ-6кВ |  | 17-20 |  | Текущий ремонт: яч.№№ 1А,6,7,12,27. Средний ремонт: яч.№17.
4 | ПС "Северная"
| ЗРУ-6кВ |  |  | 24-27 | Текущий ремонт: яч.№№ 1(СВ-1-2-10),2,8,13(В-1-10 Т-1),14, 15(ТН-1-10),16,17,24(ТН-2-10). Средний ремонт: яч.№№3,7.
5 | ВЛ-110 кВ
|  | 04-05,09 |  |  | Вырубка опасных деревьев: ВЛ -123 "Приморская-1"
6 | ВЛ-220 кВ
|  | 03 |  |  | Замена изоляторов: оп. №№ 269, 291, 294.
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальника ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Март 2015
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | март | 2015г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Стройка"
| ЗРУ-6кВ | 03 | 17-20 |  | Текущий ремонт: яч.№№ 4,9(СР-1-2-6),15. Средний ремонт: яч.№№ 8(СВ-1-2-6),12,17,18.
2 | ПС "Центральная"
| ЗРУ-6кВ |  |  | 26,27 | Чистка: 2-ой секции 6кВ
| ЗРУ-6кВ | 04 | 11-13 | 23-25,30 | Текущий ремонт: яч.№№ 6,7(СР-1-2-6). Средний ремонт: яч.№№ 3,5,9,11,15,16,17,20,24,26,28.
3 | ПС "Зеркальная"
| ОПУ | 10 |  |  | Текущий ремонт: ЩСН
4 | ПС "Северная"
| ЗРУ-10кВ |  | 11-13 | 31 | Текущий ремонт: яч.№№ 13(В-1-10 Т-1),14. Средний ремонт: яч.№№3,7.
| ОПУ |  | 16 |  | Текущий ремонт: ЩСН
5 | ПС "Советская"
| ЗРУ-6кВ | 05,06 |  |  | Чистка: 2-ой секции 6кВ
6 | ПС "Дачная"
| ОПУ | 02 |  |  | Текущий ремонт: ЩСН
7 | ВЛ-110 кВ
|  |  |  | 23-27 | Вырубка опасных деревьев: ВЛ-128 "Развилка-Апача"
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальника ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Апрель 2015
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | апрель | 2015г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Стройка"
| ЗРУ-6кВ |  | 13-17,20 |  | Текущий ремонт: яч.№№ 9(СР-1-2-6),15. Средний ремонт: яч.№№ 8(СВ-1-2-6),12,18.
2 | ПС "Центральная"
| ЗРУ-6кВ | 06-10 |  | 21-30 | Средний ремонт: яч.№№ 3,5,9,11,15,16,17,24,26.
4 | ПС "Северная"
| ЗРУ-10кВ |  | 13-17 |  | Текущий ремонт: яч.№№ 13(В-1-10 Т-1),14. Средний ремонт: яч.№№3,7.
5 | ПС "Дачная"
| ЗРУ-10кВ | 01-03,06-10 |  |  | Текущий ремонт: яч.№№ 1(В-1-10 Т-1),2,3(ТН-1-10),4,5,6,8,9, 10(ТСН-2),11,12(ТН-2-10),13,14,15,16,17,19,22,23,24,26,27,28,30,32,36, 65(ТН-3-10),69(СР-3-1-10),70(СР-4-2-10).
6 | ПС "КСИ"
| ОПУ | 01 |  |  | Текущий ремонт: ЩСН-0,4 кВ
| ЗРУ-10кВ | 10 |  |  | Чистка изоляции С.Ш.: 2-я секция
7 | ПС "Советская"
| ЗРУ-6 кВ | 02 |  |  | Чистка изоляции С.Ш.: 1-я секция
8 | ВЛ-110 кВ
| "ТЭЦ-2- КСИ" |  | 13-14 |  | Уборка навалов снега из-под ВЛЭП.
| "ТЭЦ-2 - Завойко" | 01-03 |  |  | Ремонт провода: оп. 35-36
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальника ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Май 2015
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | май | 2015г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Дачная"
| ЗРУ-10кВ |  | 12-15 |  | Текущий ремонт: яч.№№ 1(В-1-10 Т-1),2,5,14,15,17,19,22,23,28,30,32.
|  |  | 12-15 |  | Чистка изоляции С.Ш.: 1-я секция, 2-я секция.
2 | ПС "Стройка"
| ЗРУ-6кВ | 05-07 |  |  | Средний ремонт: яч.№№ 12,18.
3 | ПС "Завойко"
| ОПУ | 06 |  |  | Текущий ремонт: ЩСН-0,4 кВ
4 | ПС "Центральная"
| ОПУ | 07 |  |  | Текущий ремонт: ЩСН-0,23 кВ
| ЗРУ-6кВ |  | 18-20 | 21-22,25-29 | Средний ремонт: яч.№№ 3,5,9,11,15,16,17,24,26.
5 | ПС "Северная"
| ЗРУ-10кВ |  | 18-20 | 21 | Средний ремонт: яч.№№3,7.
6 | ВЛ-110 кВ
| ВЛ-103 "ТЭЦ1-Зеркальная" | 05-06 |  |  | Вырубка опасных деревьев.
| ВЛ-118 "Орбита" |  | 18-19 |  | Снятие птичьих гнёзд.
| ВЛ-102 "ТЭЦ2-Завойко" |  | 20 | 21 | Снятие птичьих гнёзд.
| ВЛ-108 "Центральная-Зеркальная" |  |  | 25-26 | Снятие птичьих гнёзд.
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальника ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Июнь 2015
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | июнь | 2015г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "КСИ"
| В-110 "Елизово" | 01-05, 08-10 |  |  | Средний ремонт
| ЛР-110 "Елизово" | 01 |  |  | Текущий ремонт
| ВЧЗ, КС, ФП "Елизово" | 03 |  |  | Текущий ремонт
| ОР-110 "Елизово" | 02-04 |  |  | Текущий ремонт
| В-110 "Орбита" |  | 15-17 |  | Текущий ремонт
| ВЧЗ, КС, ФП "Орбита" |  | 18-19 |  | Текущий ремонт
| ОР-110 "Орбита" |  | 18 |  | Текущий ремонт
| ЛР-110 "Орбита" |  |  | 22-24 | Средний ремонт
2 | ПС "КАТ ТЭЦ-2"
| КАТ |  |  | 25-26, 29-30 | Текущий ремонт
| В-110 КАТ |  |  | 25-26 | Средний ремонт
3 | ВЛ-110 кВ
| ВЛ-108 "Центральная-Зеркальная" | 02-03 |  |  | Снятие гнёзд.
| ВЛ-121 "Сосновка-1" |  | 15-17 |  | Вырубка опасных деревьев (25-26, 28-29, 131-132, 134-135)
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальника ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Июль 2015
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | июль | 2015г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "КСИ"
| ОРУ-110 кВ: 1секция СШ -110 кВ | 01-03, 06-10 |  |  | Текущий ремонт: ШР-1-110 "Елизово", "Дачная" , "Т-1", "Т-2" , "ШСВ", "ОВ", "ТН-1-110". Средний ремонт: ШР-1-110 "Тундровая", "ТЭЦ-2".
| ОРУ-110 кВ: ТН-1-110, ТН-2-110 кВ | 01-03 |  |  | Текущий ремонт
| ОРУ-110 кВ: Т-1 |  | 13-20 | 21-24 | Текущий ремонт: Т-1, В-110 Т-1 Средний ремонт: ТР-110 Т-1.
| ОРУ-110 кВ: Т-2 |  |  | 27-31 | Текущий ремонт: Т-2, В-110 Т-2, ТР-110 Т-2.
ПС "Центральная"
| ОРУ-110 кВ: Т-1 |  | 13-17 |  | Текущий ремонт: Т-1, В-110 Т-1. Средний ремонт: ЗОН-110 Т-1
2 | ВЛ-110 кВ
| ВЛ-103 "ТЭЦ1-Зеркальная" |  | 20 | 21-24 | Замена дефектной изоляции: оп. №№ 10, 13, 15, 16, 22, 24.
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальника ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Октябрь 2015
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | октябрь | 2015г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "КСИ"
| ОРУ-110 кВ | 01-02, 05-09 | 12-20 |  | Текущий ремонт: Т-1, Т-2, ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2, ОР-110 Т-1, В-110 "Тундровая", ОР-110 "Тундровая", ШСВ-110, ОВ-110, В-110 "Дачная", ОР-110 "Дачная"
ПС "Дачная"
| ОРУ-110 кВ |  |  | 21-23, 26-30 | Текущий ремонт: Т-1, В-110 Т-1, Т-3, В-110 Т-2, СВ-110
2 | ВЛ-110 кВ
| ВЛ-112 "Тундровая" | 01-02, 05-06 |  |  | Вырубка опасных деревьев
| ВЛ-113 "ТЭЦ2-КСИ" | 07-09 | 12 |  | Вырубка опасных деревьев
| ВЛ-114 "Горизонт" |  | 13-16,19 |  | Вырубка опасных деревьев
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальника ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Ноябрь 2015
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | ноябрь | 2015г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "КСИ"
| ОРУ-110 кВ | 02-03, 05-06, 09-10 | 11-13, 16-18 |  | Текущий ремонт: Т-1, Т-2, ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2, ОР-110 Т-1, ОВ-110, В-110 "Тундровая", ОР-110 "Тундровая", ЛР-110 "Тундровая", ВЧЗ и КС "Тундровая", В-110 "Дачная", ОР-110 "Дачная", ЛР-110 "Дачная", ВЧЗ и КС "Дачная".
ПС "Океан"
| ЗРУ-6 кВ |  | 19-20 | 23-27, 30 | Текущий ремонт: яч№№: 2, 7(ТН-1-6), 10, 13(СР-1-2), 17, 19, 24. Средний ремонт: яч.№№: 3(В-6 Т-1), 6, 8, 11, 12, 15, 16, 18.
2 | ВЛ-110 кВ
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальника ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Декабрь 2015
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | декабрь | 2015г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Океан"
| ЗРУ-6 кВ | 01-04, 07-10 | 11 |  | Текущий ремонт: яч№№: 2, 10, 13(СР-1-2), 17, 19. Средний ремонт: яч.№№: 3(В-6 Т-1), 6, 11, 12, 15, 18.
2 | ПС "Апача"
| ЗРУ-6 кВ |  |  | 21-25 | Текущий ремонт: яч№№: 1, 2, 4(ПК-6), 5(ПК-6), 6 (В-6 Т-2/3), 7, 8, ТСН-25, ТСН-160. Средний ремонт: яч.№№: 3(В-6 Т-1).
3 | ПС "Октябрьская"
| КРУ- 6 кВ |  | 14-18 |  | Текущий ремонт: яч№№: 2(ТН-1-6), 4(ТН-2-6), 5, 6,7, 8,9, 10(СВ-6), 11(СР-6), ТСН-1, ТСН-2. Средний ремонт: яч.№№: 1(В-6 Т-1), 3(В-6 Т2).
4 | ПС "Кавалерская"
| ЗРУ- 10 кВ |  | 14-18 |  | Текущий ремонт: яч№№: 1(В-10 Т-1), 2, 3, 4, 6, 8. Средний ремонт: яч.№№: 7(В-10 Т-2).
5 | ПС "КСИ"
| СШ-1-110 | 01-06 |  |  | Реконструкция ПС "КСИ"
| СШ-2-110 | 07-10 | 11-13 |  | Реконструкция ПС "КСИ"
6 | ВЛ-110 кВ
| ВЛ-113 "КСИ-ТЭЦ2"(по необходимости) | 01-10 | 11-13 |  | Реконструкция ПС "КСИ"
| ВЛ-111"КСИ-Дачная"(по необходимости) | 01-06 |  |  | Реконструкция ПС "КСИ"
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальник ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Январь 2016
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | январь | 2016г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Океан"
| ЗРУ-6 кВ |  | 11-15 | 21-22 | Текущий ремонт: яч№№: 1,4, 9, 13(СР-1-2), 14,20, 27. Средний ремонт: яч.№№: 12, 15. Чистка СШ-6 кВ : I-II секция.
2 | ПС "Центральная" |  | 11-15, 18-20 | 25-29 | Текущий ремонт: яч№№: 19 Средний ремонт: яч.№№: 3, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28.
3 | ВЛ-110 кВ
| ВЛ-123 "Приморская-1" |  | 12 |  | Вырубка опасных деревьев
| ВЛ-128 "Развилка-Апача" |  | 13-14 |  | Вырубка опасных деревьев
| ВЛ-114 "Горизонт" |  |  | 26-28 | Вырубка опасных деревьев
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальник ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Февраль 2016
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | февраль | 2016г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Зеркальная"
| ЗРУ-6 кВ | 01-05,08-10 | 11-13,15-19 |  | Текущий ремонт: яч№№: 1, 1А (В-6 Т-1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (СР-1-2-6), 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18Б (ТН-2-6), 20, 23, 24 (ТН-1-6), 24А (СВ-1-3-6), 25 (ТН-3-6), 25А (СР-1-3-6), 30 (В-3-6 Т-2). Средний ремонт: яч.№№: 17 (В-2-6 Т-2), 21, 28.
2 | ПС "Центральная" |  |  | 22-29 | Текущий ремонт: яч№№: 19 Средний ремонт: яч.№№: 10, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28.
3 | ВЛ-110 кВ
| ВЛ-117 "КСИ-Елизово" | 02 |  |  | Вырубка опасных деревьев.
| ВЛ-123 "Приморская-1" | 08-10 |  |  | Вырубка опасных деревьев.
| ВЛ-128 "Развилка-Апача" |  | 15-19 |  | Вырубка опасных деревьев.
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальник ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Март 2016
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | март | 2016г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Зеркальная"
| ЗРУ-6 кВ |  |  |  | Текущий ремонт: яч№№: 1, 1А (В-6 Т-1), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (СР-1-2-6), 12, 13, 14, 16, 18, 18Б (ТН-2-6), 20, 24 (ТН-1-6), 24А (СВ-1-3-6), 25 (ТН-3-6), 25А (СР-1-3-6), 30 (В-3-6 Т-2). Средний ремонт: яч.№№: 17 (В-2-6 Т-2), 28.
2 | ПС "Центральная"
| ЗРУ-6 кВ |  |  |  | Текущий ремонт: яч№№: 19 Средний ремонт: яч.№№: 10, 16, 17, 20, 21, 24, 28.
3 | ВЛ-110 кВ
| ВЛ-123 "Приморская-1" |  |  |  | Вырубка опасных деревьев: пр. 9-10.
| ВЛ- 128 "Развилка-Апача" |  |  |  | Вырубка опасных деревьев: пр.242-320.
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальник ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Апрель 2016
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | апрель | 2016г.
№ п/п | Наименование оборудования |  |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Зеркальная"
| ЗРУ-6 кВ | 01, 04-08 | 11-15 |  | Текущий ремонт: яч№№: 1, 1А (В-6 Т-1), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (СР-1-2-6), 12, 13, 14, 16, 18, 18Б (ТН-2-6), 20, 24 (ТН-1-6), 24А (СВ-1-3-6), 25 (ТН-3-6), 25А (СР-1-3-6), 30 (В-3-6 Т-2). Средний ремонт: яч.№№: 17 (В-2-6 Т-2), 28.
2 | ПС "Центральная"
| ЗРУ-6 кВ |  | 18-20 | 21-22 | Средний ремонт: яч.№№: 10, 16, 20, 21, 24, 28.
3 | ПС "Океан"
| ЗРУ-6 кВ |  |  | 25-29 | Текущий ремонт: яч№№: 1,4, 9, 13(СР-1-2), 14. Средний ремонт: яч.№№: 12, 15.
4 | ПС "КСИ"
| С.Ш.-2-110 (на весь период) | 01-10 |  |  | Замена приводов разъединителей присоединения СШ-2-110
| В-110 (поочерёдно): ВЛ: 117,118,112, 113,111. Т-1, Т-2, ШСВ, ОВ. | 01-10 |  |  | Замена приводов разъединителей присоединения СШ-2-110
5 | ВЛ-110 кВ, 220 кВ.
| ВЛ-123 "Приморская-1" |  | 13-14 |  | Вырубка опасных деревьев: пр. 9-10.
| ВЛ-109 "Зеркальная-Дачная" |  | 18-19 |  | Вырубка опасных деревьев: пр. 26-27.
| ВЛ-201 "Авача-МГеоЭС" |  |  | 25-27 | Установка распорки: оп.218
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальник ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Май 2016
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | май | 2016г.
№ п/п | Наименование оборудования |  |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Зеркальная"
| ЗРУ-6 кВ | 04-06, 10 | 11-13 |  | Текущий ремонт: яч№№: 1, 1А (В-6 Т-1), 2, 5, 6, 7, 8, 9 (СР-1-2-6), 12, 13, 14, 16, 24А (СВ-1-3-6), 25 (ТН-3-6), 25А (СР-1-3-6), 30 (В-3-6 Т-2). Средний ремонт: яч.№№: 17 (В-2-6 Т-2), 28.
2 | ПС "Стройка"
| ЗРУ-6 кВ | 04-06, 10 | 11-13 |  | Снятие динамических характеристик выключателей: яч.№№ 1, 8,10, 12, 17, 18. Текущий ремонт: яч№№: 7, 13, 16. Средний ремонт: яч.№№: 3, 14.
3 | ПС "ДЭС-6"
| ОРУ-35 кВ |  | 16-20 | 23-27 | Текущий ремонт: яч№№: Т-1, Т-2, В-35 Т-2, ТН-35, В-35 "Октябрьская", В-35 "Кавлерская", ТН-35 "Октябрьская"; ВЧЗ, ФП и КС ВЛ-35"Октябрьская" ,ТН-35 "Кавалерская"; ВЧЗ, ФП и КС ВЛ-35"Кавалерская". Средний ремонт: яч.№№: В-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 "Кавалерская", ШР ТН-35(требует замены), ЛР-35 "Октябрьская", ЛР-35 "Кавалерская".
| ЗРУ-6 кВ |  | 16-20 | 23-27 | Текущий ремонт: яч№№: 14, 15(СР-6), 23, 29, 30 (ТН-6 рез). Средний ремонт: яч.№№: 1, 3, 5, 10, 11, 12, 16, 24, 29, 31, 32.
4 | ПС "Апача"
| ОРУ-110 кВ |  |  | 30-31 | Замена полюса выключателя ВГТ-110 ВЛ-129 "Кавалерская" ф. В.
5 | ВЛ-110 кВ, 220 кВ.
| ВЛ-123 "Приморская-1" |  | 17 |  | Вырубка опасных деревьев.
| ВЛ-109 "Зеркальная-Дачная" |  | 11 |  | Вырубка опасных деревьев.
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальник ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Июнь 2016
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
| на | июнь | 2016г.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "КСИ"
| Т-1 | 01-03 |  |  | Текущий ремонт
| ЗОН-110, ЗНФ-1-10, ЗНФ-4-10 Т-1 | 01-03 |  |  | Средний ремонт
| В-110 Т-1 | 01-10 |  |  | Средний ремонт
| ТР-110 Т-1 | 06-07 |  |  | Средний ремонт
| Т-2 |  | 14-16 |  | Текущий ремонт
| ЗОН-110, ЗНФ-2-10, ЗНФ-3-10 Т-2 |  | 14-16 |  | Текущий ремонт
| В-110 Т-2 |  | 14-20 | 21-24 | Средний ремонт
| ТР-110 Т-2 |  | 16-17 |  | Текущий ремонт
2 | ПС "Стройка"
| Т-2 |  |  | 27-29 | Текущий ремонт
| В-6 Т-2 |  |  | 27-29 | Средний ремонт
| ОД-110, КЗ-110, ЗОН-110 Т-2 |  |  | 30 | Средний ремонт
| ТСН-2 |  |  | 30 | Текущий ремонт
2 | ПС "КАТ ТЭЦ-2"
| КАТ | 08-10 |  |  | Текущий ремонт
| В-110 КАТ |  |  | 20-22 | Средний ремонт
| ЛР-110 "Стройка" |  |  | 21-22 | Средний ремонт
| ЛР-110 "Горизонт" |  |  | 23-24 | Средний ремонт
3 | ВЛ-110 кВ
| ВЛ-123 "Приморская-1" |  | 14-16 |  | Вырубка опасных деревьев.
| ВЛ-123 "Приморская-2" |  | 20 | 21-22 | Вырубка опасных деревьев.
| ВЛ-109 "Зеркальная-Дачная" | 06-07 |  |  | Вырубка опасных деревьев.
Начальник РВС
Начальник Е РЭС
Начальник М РЭС |  | График обсуждался при участии начальников заинтересованных подразделений ЦЭС
Начальник УБ РЭС
Начальник ОДС
Начальник МС РЗАИ
Начальник МСР ВОИ
Начальник МС СДТУ |  | Начальника ПТС |  |  | Л.В.Лебедева

## Сентябрь 2016
График
отключения основного оборудования ЦЭС 220-35 кВ
на СЕНТЯБРЬ 2016 нод.
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Океан"
| Т-1 | 05-09 |  |  | Текущий ремонт, проверка РЗА
| ЗОН-110 Т-1 | 05-09 |  |  | Средний ремонт
| ОД-110, КЗ-110 Т-1 | 05-09 |  |  | Средний ремонт
| ТСН-1 | 05-09 |  |  | Текущий ремонт
| Т-2 |  | 12-16 |  | Текущий ремонт, проверка РЗА, в/в испытания
| ЗОН-110 Т-2 |  | 12-16 |  | Средний ремонт
| ОД-110, КЗ-110 Т-2 |  | 12-16 |  | Средний ремонт
| ТСН-2 |  | 12-16 |  | Текущий ремонт, в/в испытания
2 | ПС "Завойко"
| ТК | 01-02 |  |  | Текущий ремонт, проверка РЗА
| ШР-110 ТК |  | 19-20 |  | Средний ремонт
| ТН-2-110 |  | 19-20 |  | Текущий ремонт , в/в испытания
| СР-2-110 |  | 19-20 |  | Средний ремонт
| ШВ-110 | 01-02 |  |  | Текущий ремонт
| ТН-1-110 |  |  | 27-30 | Текущий ремонт
| СР-1-110 |  |  | 27-30 | Средний ремонт
| РШП-2-110 |  |  | 21-22 | Средний ремонт
| РШП-110 ШВ | 01-02 |  |  | Средний ремонт
| ЛР ТК |  |  | 21-22 | Средний ремонт
| ШР-110 ТЭЦ-1 |  |  | 27-30 | Средний ремонт
| ШР-110 ТЭЦ-2 |  |  | 23, 26 | Средний ремонт
| ТТ-110 ТЭЦ-1 |  |  | 27-30 | Текущий ремонт, в/в испытания
| ТТ-110 ТЭЦ-2 |  |  | 23, 26 | Текущий ремонт , в/в испытания
| РШП-1-110 |  |  | 27-30 | Средний ремонт
| ЛР-110 ТЭЦ-2 |  |  | 23, 26 | Средний ремонт
| ТСН-2 |  |  | 27-30 | Текущий ремонт, в/в испытания
3 | ПС "Советская"
| Т-1 | 05-09 |  |  | Текущий ремонт, проверка РЗА, в/в испытания
| ЗОН-110, ЗНФ-6 Т-2 | 05-09 |  |  | Текущий ремонт
| ТТ-110 Т-1 | 05-09 |  |  | Текущий ремонт
| В-110 Т-1 | 05-09 |  |  | Текущий ремонт
| Т-2 |  | 12-16 |  | Текущий ремонт, проверка РЗА, в/в испытания
| ЗОН-110, ЗНФ-6 Т-2 |  | 12-16 |  | Средний ремонт
| ТТ-110 Т-2 |  | 12-16 |  | Текущий ремонт
| В-110 Т-2 |  | 12-16 |  | Средний ремонт
3 | ВЛ-110 кВ
| ВЛ-121 "Сосновка-1" | 05-09 |  |  | Выборочная проверка натяжных и поддерживающих зжимов, вырубка опасных деревьев
| ВЛ-122 "Сосновка-2" | 05-09 |  |  | Выборочная проверка натяжных и поддерживающих зжимов, вырубка опасных деревьев
| ВЛ-104 "ТЭЦ1-ТЭЦ2" | 01-03 |  |  | Покраска оп. 9,10
| ВЛ-101 "ТЭЦ1-Завойко" | 01-03 |  |  | Покраска оп. 9,10
| ВЛ-109 "Зеркальная-Дачная" | 05-08 |  |  | Покраска оп. 7,8,9,14,15,16,17,18,28,29.
| ВЛ-112 "Тундровая" | 05-10 | 11.12 |  | Расширение просеки пр. 34-44
| ВЛ-108 "Центральная-Зеркальная" |  | 19,20 | 21.22 | Покраска оп. 8,9,10,11,12, 90.
| ВЛ-103 "ТЭЦ-1-Зеркальная" |  | 19,20 | 21.22 | Покраска оп. 90.
ЕРЭС
1 | ПС "ТПК"
| ЛР-35 л "Паратунка". | 1 |  |  | Средний ремонт
| ВЧЗ, КС-35 л "Паратунка" | 1 |  |  | Текущий ремонт
2 | ПС "Николаевка"
| ТР-35 Т-1, ВЧЗ, КС-35 ВЛ-"Бугры-Паратунка" | 2 |  |  | Текущий ремонт, замена изоляции
3 | ПС "Коряки"
| ВЧЗ, КС-35 ВЛ-"Начики", РПГ-10 яч. 7, В-35 ВЛ-"Начики", ТТ-35 ВЛ-"Начики". | 5-6 |  |  | Текущий ремонт, в/в испытания
| ЛР-35 ВЛ-"Начики", ШР-35 ВЛ-"Начики", ШР-35 ВЛ-"Елизово", ШР-35 Т-2, СР-2-35, ШР-35 ТН-2-35. | 7-9 | 12-13 |  | Средний ремонт
| 2 СШ-35. |  | 14 |  | Текущий ремонт, замена изоляции
| ТН-2-35, РВС-35 ТН-2-35, СВ-35. |  | 15-16 |  | Текущий ремонт
4 | ПС "Мирный"
| ТР-35 Т-1 |  | 19 |  | Текущий ремонт, замена изоляции
5 | ПС "Начики"
| СШ-35, ВЧЗ, КС-35 ВЛ-"Коряки", ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2. |  | 20 | 21-23 | Тек. ремонт, замена изоляции СШ-35
6 | ПС "Шапочка"
| ЛР-35 ВЛ-"Коряки-Начики" |  |  | 26 | Текущий ремонт, замена изоляции, в/в испытания
7 | ПС "Малки"
| ВЧЗ-110, КС-110 л. "Мильково" |  |  | 27 | Текущий ремонт, в/в испытания
8 | ПС "Паратунка"
| ЛР-35 ВЛ-"Бугры", ЛР-35 ВЛ-"ТПК". |  |  | 28-30 | Средний ремонт, замена изоляции
| ВЧЗ, КС-35 ВЛ-"Бугры"; ВЧЗ, КС-35 ВЛ-"ТПК" |  |  | 28-30 | Текущий ремонт
МРЭС
1 | ПС Шаромы
| Т-2, II сек. 35 кВ | 12-16 |  |  | Т-2, ЛР-35-Л-354, ЛР-35-Л-355, ШР-35-Т-2,СР-2-35, РУ-6кВ. Текущий ремонт, в/в испытания
| Т-1, I сек. 35 кВ, Л-356. |  | 19-23 |  | Т-1, ЛР-35-Л-356, СР-1-35, ШР-35-Т-1, СВ-35, РУ-6 кВ. Текущий ремонт, в/в испытания
2 | ПС Пущино
| Т-1, Л-355. |  |  | 26-30 | Т-1, ЛР-35-Л-355, РУ-10 кВ. Текущий ремонт, в/в испытания