## Лист1
График
отключения основного оборудования
на ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2018 года
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МРЭС
ОКТЯБРЬ
1 | ПС 35/10 Пущино
1.1 | Т-1 | 9-11 |  |  | текущий ремонт
НОЯБРЬ
Согласно графику ремонтов основного оборудования 220/35кВ отключений на ноябрь непланируется
ДЕКАБРЬ
Согласно графику ремонтов основного оборудования 220/35кВ отключений на декабрь не планируется
ЕРЭС
ОКТЯБРЬ
1 | ПС "Елизово"
1.1 | РВС-110 ТН-2-110, ТН-2-110 | 1-5 |  |  | Текущий ремонт, В/в испытания
1.2 | ОВ-110, ТТ-110 ОВ | 6 |  |  | Текущий ремонт
1.3 | ШСВ-110 | 7 |  |  | Текущий ремонт
1.4 | ВЧЗ-110 Л-118"Орбита", КС-110 Л-118 "Орбита", В-110 Л-118 "Орбита" |  | 11-16 |  | Текущий ремонт
1.5 | ЛР-110 Л-118 "Орбита" |  | 16-20 |  | Средний ремонт
1.6 | КС-110 Л-114 "Горизонт", ВЧЗ-110 Л-114 "Горизонт" ЛР-110 Л-114 "Горизонт" | 8 |  |  | Текущий ремонт
1.7 | 1СШ-35 кВ ТН-1-35, РВС-35 ТН-1-35 |  |  | 21-25 | Текущий ремонт
1.8 | ШР-35 ТН-1 |  |  | 21-25 | Средний ремонт
1.9 | 2СШ-35 кВ, ТН-2-35, РВС-35 ТН-2-35 |  |  | 25-31 | Текущий ремонт
1.10 | ШР-35 ТН-2 |  |  | 25-31 | Средний ремонт
НОЯБРЬ
1 | ПС "Елизово"
1.1 | 2 СШ-35 кВ,СР-2-35, ТН-2-35, РВС-35 ТН-2-35 | 1-2 |  |  | Текущий ремонт
1.2 | ШР-2-35 Коряки, ШР-35 Т-2 | 5-7 |  |  | Средний ремонт
1.3 | ШР-2-35 Бугры, ШР-2-35 Т-3 | 8-9 |  |  | Средний ремонт
1.4 | ШР-2-35 Солнечная, ШР-35 ТН-2-35 |  | 12-13 |  | Средний ремонт
1.5 | ШР-2-35 Водозабор |  | 14 |  | Средний ремонт
1.6 | 1 СШ-35 кВ ШРПГ-35 "Авача-2", ТН-1-35, РВС-35 ТН-1-35 |  | 15-19 |  | Текущий ремонт
1.7 | ШР-1-35 Коряки, ШР-35 Т-1 |  | 20 | 21 | Средний ремонт
1.8 | ШР-1-35 Бугры, ШР-1-35 Т-3 |  |  | 22-23 | Средний ремонт
1.9 | ШР-1-35 Солнечная, ШР-35 ТН-1-35 |  |  | 26-28 | Средний ремонт
1.10 | ШР-1-35 Водозабор, СР-1-35 |  |  | 29-30 | Средний ремонт
ДЕКАБРЬ
1 | ПС "РП-1"
1.1 | В-10 яч. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17. | 03-07 10 | 11-13 |  | Средний ремонт
1.2 | ТСН-1, ТСН-2, ТН-1-10, ТН-2-10, СР-10 |  | 14 17 |  | Текущий ремонт
2 | ПС "Паратунка"
2.1 | В-10 яч. 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21. |  | 18-20 | 21 24-28 31 | Средний ремонт
РВС
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ОКТЯБРЬ
1 | ПС "Апача"
1.1 | ОРУ-110 кВ: В-110 ВЛ-130 "ГЭС-3" | 01-05 |  |  | Средний ремонт
1.2 | ОРУ-110 кВ: В-110 ВЛ-128 "Развилка" |  | 15-19 |  | Средний ремонт
1.3 | ОРУ-110 кВ: ШР-110 Т-2, ТР-110 Т-2, РОСШ-110 Т-2 |  |  | 22-26 | Средний ремонт
1.4 | ОРУ-110 кВ: ШР-110 Т-1, ТР-110 Т-1, РОСШ-110 Т-1 |  |  | 22-26 | Средний ремонт
1.5 | ОРУ-110 кВ: ЗР ф. А, В, С ВЛ-128, ВЧЗ, КС, ФП ВЛ-128 |  | 15-19 |  | Текущий ремонт
1.6 | ОРУ-110 кВ: РОСШ-110 «Развилка» |  | 15-19 |  | Текущий ремонт
1.7 | ОРУ-110 кВ: РОСШ-110 «ГЭС-3», "Кавалерская" | 01-05 |  |  | Средний ремонт
1.8 | ОРУ-110 кВ: ЛР-110 «ГЭС-3», "Кавалерская" | 01-05 |  |  | Средний ремонт
1.9 | ТН-2-110 |  |  | 22-26 | В/в испытания
1.10 | Т-2 |  |  | 22-26 | В/в испытания
2 | ПС "КСИ"
2.1 | ОРУ-110 кВ: ШСВ-110 | 08-10 | 11-12 |  | Средний ремонт
2.2 | ОРУ-110 кВ: ОВ-110, РОСШ ОВ-110 |  |  | 22-26 29 | Средний ремонт
2.3 | ОРУ-110 кВ: ТН-110 ОСШ-110 |  |  | 30 | Текущий ремонт
3 | ПС "Крашенинникова"
3.1 | СВ-110 | 08-10 |  |  | В/в испытания
4 | ПС "Зеркальная"
4.1 | Т-2 | 01-05 |  |  | В/в испытания
4.2 | Т-1, ТТ-110 Т-1 |  | 15-19 |  | В/в испытания
5 | ПС "Завойко"
5.1. | ТТ-110 ВЛ-101 "ТЭЦ-1-Завойко" |  | 15-19 |  | В/в испытания
6 | ВЛ-110 кВ
6.1 | ВЛ-119 "Авача-1" |  | 15 |  | Верховой осмотр
6.2 | ВЛ-120 "Авача-2" | 08 |  |  | Верховой осмотр
6.3 | ВЛ-111 КСИ-Дачная |  | 18 |  | Верховой осмотр
6.4 | ВЛ-113 "ТЭЦ-2-КСИ" | 01-05 |  |  | Расширение просики
6.5 | ВЛ-118 "Орбита" | 04-05 |  |  | Расширение просики
6.6 | ВЛ-112 "Тундровая" | 08-10 | 11-12 |  | Расширение просики
6.7 | ВЛ-108 "Центральная-Зеркальная" |  | 17-19 |  | Покраска опор
6.8 | ВЛ-103 "ТЭЦ-1-Зеркальная" |  |  | 24-25 | Покраска опор
6.9 | ВЛ-104 "ТЭЦ-1- ТЭЦ-2" |  |  | 22-23 | Покраска опор
НОЯБРЬ
1 | ПС "Океан"
1.1 | ОРУ-110 кВ: СР-1-110, СР-2-110, ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2; ОД-110,КЗ-110 Т-2. | 01-02, 06-09 |  |  | Средний ремонт
1.2 | ЗРУ-6кВ: яч.№:1(Р-6 Т-1),2,3(В-6 Т-1),4,7(ТН-1-6),8,9,10,11,12,13 (СР1-2-6),14,15(СВ-12:),16,17,18,19,20,21(ТН-2-6),22,24,25(В-6 Т-2),27,Р-6 ТСН-1, Р-6 ТСН-2 |  | 12-16,19-20 | 21-23,26-30 | Текущий ремонт
2 | ПС "Приморская"
2.1 | ОД-110 Т-1; ОД-110 Т-2 |  |  | 26-30 | Замена приводов
3 | ВЛ-110кВ:
8.1 | ВЛ-123 "Приморская-1"" |  | 14 |  | Верховой осмотр
8.2 | ВЛ-116 "ТЭЦ-Стройка" |  |  | 21 | Верховой осмотр
8.3 | ВЛ-113 "ТЭЦ2-КСИ" | 06-12 |  |  | Расширение просеки (подрядный способ)
8.4 | ВЛ-102 "ТЭЦ-2-Завойко" |  | 13-19 | 24-28 | Расширение просеки (подрядный способ)
ДЕКАБРЬ
1 | ПС "Стройка"
1.1 | ЗРУ-6 кВ: яч.№: 1, 3 (В-6 Т-2), 4(ПК-6 ТСН-2),5, 6(ТН-2-6), 7, 8(СВ-1-2-6), 9(СР-1-2-6), 10, 11(ТН-1-6), 12, 13, 14(В-6 Т-1), 15 (ПК-6 ТСН-1), 16, 17, 18. | 03-07,10 | 11-14 |  | Текущий ремонт
2 | ПС "Центральная"
2.1 | ЗРУ-6 кВ: яч.№: 1(В-6 Т-1), 4, 5, 6(СВ-6), 9, 13(В-6 Т-2), 14А. | 03-07,10 | 11-14 |  | Текущий ремонт
3 | ПС "Приморская"
3.1 | ЗРУ-6 кВ: яч.№: 14(В-6 Т-2), 16(ПК-6 ТСН-2), 29 (ПК-6 ТСН-1), 31(В-6 Т-1). |  | 17-20 | 21,24-28 | Текущий ремонт
4 | ПС "Советская"
4.1 | ЗРУ-6 кВ: яч.№: 2(ПК-6 ТСН-1), 4, 6, 7, 9(В-6 Т-1), 10,11,12,13,14,15(ТН-1-6),16, 17(СР-1-2-6), 18, 19(СВ-1-2-6), 20, 21(В-6 Т-2), 22, 23(ТН-2-6), 24, 26, 27(ПР-6 ТСН-2), ТСН-1, ТСН-2. |  | 17-20 | 21,24-28 | Текущий ремонт
5 | ВЛ-110 кВ:
5.1 | ВЛ-104 "ТЭЦ-1-ТЭЦ-2" | 04-05 |  |  | Верховой осмотр
5.2 | ВЛ-106 "ТЭЦ1-Океан" | 10 | 11 |  | Верховой осмотр
5.3 | ВЛ-117 "КСИ-Елизово" |  | 17-18 |  | Расширение просеки (подрядный способ)
5.4 | ВЛ-126 "Елизово-Развилка" |  |  | 24-25 | Расширение просеки (подрядный способ)