## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-220-35 кВ
на АВГУСТ 2019
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МРЭС
1 | ПС "ЦРП" 35/6
1.2 | ПС 35/6 ЦРП Т-1,Т-2, КРУН-6 - текущий ремонт | 1-2 |  |  | Текущий ремонт
2 | ПС "КТПБ" 35/6
2.1 | ПС 35/6 КТПБ 2 секция шин 35 кВ с присоединениями |  | 12-16 |  | Текущий ремонт
2.2 | ПС 35/6 КТПБ 1 секция шин 35 кВ с присоединениями |  |  | 19-23 | Текущий ремонт
ЕРЭС
1 | ПС "Авача"
1.1 | АТ-1, ТТ-220 АТ-1, АВ-.04 ввода ТСН-1, САВ-0.4 ТСН-1, ПКТ-35 ТСН АТ-1, ТР-35 ТСН АТ-1, ОПН-220 ТН-1-220, ТН-1-220, 1 СШ-110, | 02-10 | 11-16 |  | Текущий ремонт, в/в испытания
1.2 | ЛР-220 Л-201 "Мутновская", ШР-220 ТН-1-220, ШР-220 АТ-1, ШР-220 Л-201 Мутновская, ТР-35 Т-2, ШР-110 АТ-1, ШР-110 Л-119 "Елизово-1", ШР-110 Л-121 "Сосновка-1, ШР-110 ТН-1-110. | 02-10 | 11-16 |  | Средний ремонт
2 | ПС "Бугры"
2.1 | СР-1-35, ШР-35 Т-1. |  | 12 |  | Средний ремонт
2.2 | Т-2, ЛР-35 ЛЭП "Елизово", КС ВЧЗ ЛЭП "Елизово" ТН-1-35, СВ-35, В-10 Т-1 яч. 2, В-35 Т-2, В-10 Т-2 яч. 13. | 1-2 5-9 |  |  | Текущий ремонт
3 | ПС "ТПК"
3.1 | ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-2-35, СР-2-35, РВС-35 ТН-2-35, ТН-2-35; В-35 Т-2, ТСН-2 |  | 12-16 |  | Текущий ремонт, в/в испытания
3.2 | СВ-35, ЛР-35 "Паратунка" |  | 12-16 |  | Средний ремонт, в/в испытания
4 | ПС. "Паратунка"
4.1 | В-35 Т-1. |  | 19-23 |  | Средний ремонт
4.2 | В-10 Т-1. ШР-35 Т-1, ЛР-35 ЛЭП "ТПК", ВЧЗ КС ЛЭП "ТПК", СР-1-35, 1 сш 35 кВ |  | 19-23 |  | Текущий ремонт, в/в испытания
5 | ПС "Малки"
5.1 | Т-1, ШМ-10 Т-1, РВС Т-1, ТТ-110 Т-1, ТСН-1, СШ-10, В-10, ТН-10 |  |  | 20-23 | В/в испытания
РВС
1. | ПС "Стройка"
1.1 | Т-1 | 01-02 |  |  | Текущий ремонт
1.2 | ОД-110, КЗ-110 Т-1 | 01-02 |  |  | Средний ремонт
1.3 | Т-2 | 05-07 |  |  | Текущий ремонт
1.4 | ОД-110, КЗ-110 Т-2 | 05-07 |  |  | Средний ремонт
1.5 | ТСН-1 | 08 |  |  | Текущий ремонт
1.6 | ТСН-2 | 08 |  |  | Текущий ремонт
2. | ПС "КСИ"
2.1 | ШСВ-110 |  | 12-14 |  | Текущий ремонт
3. | ПС "Крашенинникова"
3.1 | В-110 Приморская-1 | 05-09 | 12-16 19-20 | 21 | Средний ремонт
4. | ПС "Центральная"
4.1 | Т-1, В-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1 |  | 15-16 |  | Текущий ремонт
4.2 | ТСН-1, Р-6 ТСН-1 |  | 19-20 |  | Текущий ремонт
4.3 | Т-2, В-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2 |  |  | 21-23 | Текущий ремонт
4.4 | ТСН-2, Р-6 ТСН-2 |  |  | 26-27 | Текущий ремонт
5. | ВЛ-110 кВ:
5.1 | ВЛ- "Приморская 1" | 1-10 | 11-17 |  | Кап.ремонт (Замена провода)
5.2 | ВЛ- "Приморская 2" |  | 18-20 | 21-31 | Кап.ремонт (Замена провода)
5.4 | ВЛ- "ТЭЦ1-Океан" |  | 11-20 | 21-31 | Кап.ремонт (Замена сцепки)
5.5 | ВЛ- "ТЭЦ2-Завойко" | 1-5 |  |  | Кап.ремонт (покраска)
5.6 | ВЛ-"ТЭЦ1-ТЭЦ2" |  | 11-14 |  | Кап.ремонт (покраска)
5.7 | ВЛ-"Океан-Центральная" | 1-10 |  |  | Кап.ремонт (покраска)
5.8 | ВЛ-"Дачная-КСИ" | 1-3 |  |  | Кап.ремонт (покраска)
5.9 | ВЛ- "Тундровая" |  |  | 21-31 | Кап.ремонт (покраска)
5.10 | ВЛ-"Авача-МГеоЭС" | 1-18 |  |  | Кап.ремонт (замена изоляции)
6 | ПС "Дачная"
6.1 | ТТ-110 ВЛ "Дачная-КСИ" | 1-3 |  |  | В/в испытания
7 | ПС КСИ
7.1 | В-110 ТЭЦ-2 | 5-7 |  |  | Проверка РЗА
7.2 | В-110 Дачная |  | 19-20 | 21-22 | Проверка РЗА
8 | ПС Елизово
8.1 | В-110 Мильково |  | 12-16 |  | Проверка РЗА
9 | ПС "Приморская"
9.1 | Т-1 |  | 13-15 |  | В/в испытания
УБРЭС
1 | ПС "Апача"
1.1 | ТН-2-110, Т-2, Т-3, ШМ-6 Т-3, ТСН-1, ШМ-6 ТСН-1, СШ-1-6 |  |  | 26-27 | В/в испытания
2 | ПС "Кавалерская"
2.1 | ТН-1-110, ТТ-110 Т-1, В-35 Т-1, ШМ-10 Т-1, ТСН-1, ШМ-10 ТСН-1, СШ-1-10 + В-10 |  |  | 27-29 | В/в испытания
3 | ПС "ДЭС-6"
3.1 | Т-1, СШ-1-6, СШ-2-6 + В-6, ТСН-2 |  |  | 29-30 | В/в испытания