## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-220-35 кВ
| на ИЮНЬ |  | 2019
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МРЭС
1 | ПС "КТПБ"
1 | ПС 35/6 КТПБ
1.1 | В-35 Л-356 | 03-07 |  |  | Средний ремонт, В/в испытания
1.2 | СВ-35, В-35 Л-351, В-35 Л-352, |  | 11-20 |  | В/в испытания
1.3 | В-35 Л-353, В-35 Л-354, В-35 Л-356 |  |  | 21-30 | В/в испытания
2 | ПС 110/35/10 Мильково
2.1 | Т-1, ТСН-1, ТСН-3, , ТР-110-Т-1, В-110-Т-1, ТТ-110-Т-1, ТР-110-Т-1, В-35-Т-1, ШР-35-Т-1, ТР-35-Т-1, ТН-1-35, ТР-ТН-1-35, СР-1-35, В-35-Л-351, ШР-35-Л-351, ЛР-35-Л-351, ШР-35-ТСН-3, ТР-35-ТСН-3, КС Л-351 ,В-35-Т-1 |  | 13-21 |  | Текущий ремонт, В/в испытания
2.2 | Т-2, 2 секция 35 кВ.Т-2,ТР-110-Т-2, В-110-Т-2, В-35-Т-2, ШР-35-Т-2, ТР-35-Т-2, ТН-2-35, ТР-ТН-2-35, В-35-Л-352, ШР-35-Л-352, ЛР-35-Л-352. СВ-35, В-35-Т-2,СР-2-35, КС Л-352 |  |  | 24-28 | Текущий ремонт, В/в испытания
ЕРЭС
1 | ПС "ТПК"
1.1 | ВЧЗ-35, КС-35 ВЛ-35 "Паратунка"; ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-2-35, СР-2-35, РВС-35 ТН-2-35, ТН-2-35; В-35 Т-2, Т-2, ОПН-35 Т-2, ТСН-2, ПК-10 ТСН-2, В-10 Т-2. | 3-7 10 | 13-14 |  | Текущий ремонт, В/в испытания
1.2 | СВ-35, ЛР-35 "Паратунка". |  | 17-20 | 21 | Средний ремонт, В/в испытания
1.3 | 1 СШ-35 кВ, ШР-35 Т-1, СР-1-35, ШР-35 ТН-1-35, ТН-1-35, РВС-35 ТН-1-35. |  |  | 22-24 | Текущий ремонт, В/в испытания
1.4 | Т-1, В-35 Т-1, РВС-35 Т-1, ТСН-1, тележка ПК-10 ТСН-1. |  |  | 27-31 | Текущий ремонт, В/в испытания
РВС
1 | ПС "КСИ"
1.1 | В-110 ВЛ-112 "Тундровая" | 03-07 10 |  |  | Средний ремонт
1.2 | В-110 Т-2 | 03-05 |  |  | Текущий ремонт
1.3 | Т-2 | 03-05 |  |  | Текущий ремонт
1.4 | В-110 Т-3 | 06-07 |  |  | Текущий ремонт
1.5 | Т-3 | 06-07 |  |  | Текущий ремонт
1.6 | ТСН-1 | 10 |  |  | Текущий ремонт
1.7 | ШСВ-110 |  | 13-14 |  | Текущий ремонт
1.8 | В-110 ВЛ-117 "КСИ-Елизово" |  | 13-14 |  | Текущий ремонт, пров РЗА, В/в испытания
1.9 | В-110 Л Орбита | 03-06 |  |  | Проверка РЗА
1.10 | В-110 ВЛ-111 "Дачная" |  | 17-20 | 21 24-25 | Средний ремонт
1.11 | СШ-1-110 кВ: ШР-1-110: ТН-1-110, ВЛ "Елизово", ВЛ "Орбита", ВЛ "Тундровая", ВЛ "ТЭЦ-2", ВЛ "Дачная"; Т-1, Т-2, Т-3, ШСВ, ОВ. |  | 17-20 | 21 24-28 | Средний ремонт
1.12 | ТН-1-110 |  | 19 |  | Текущий ремонт, В/в испытания
2 | ПС "Крашенинникова"
2.1 | В-110 Приморская-2 |  |  | 24-27 | Проверка РЗА
3 | ВЛ-110 кВ:
3.1 | ВЛ-113 "ТЭЦ-2 - КСИ" |  | 13-19 |  | Кап.ремонт(покраска опор)
3.2 | ВЛ-103 "ТЭЦ1-Зеркальная" |  |  | 20-25 | Кап.ремонт(покраска опор+замена сцепной арматуры)
3.3 | ВЛ-106 "ТЭЦ1-Океан" | 7-10 | 11 |  | Кап.ремонт(покраска опор+замена сцепной арматуры)
3.4 | ВЛ-112 "Тундровая" | 03-05 |  |  | Верховой осмотр+Кап.ремонт(покраска опор)
3.5 | ВЛ-102 "ТЭЦ2-Завойко" | 01 |  |  | Кап.ремонт(покраска опор)
3.6 | ВЛ-104 "ТЭЦ1-ТЭЦ2" | 02 |  |  | Кап.ремонт(покраска опор)
3.7 | ВЛ-107 "Океан-Центральная" |  |  | 26-30 | Кап.ремонт(покраска опор)