## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-220-35 кВ
| на МАЙ |  | 2019
№ п/п | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 01-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МРЭС
1 | ПС "КТПБ"
1.1 | В-35 Л-354 |  | 15-19 |  | Средний ремонт выключателя В-35 Л-354
1.2 | В-35 Л-356 |  |  | 22-26 | Средний ремонт выключателя В-35 Л-356
| ТСН-2 |  |  | 29-30 | Текущий ремонт
ЕРЭС
1 | ПС "Бугры"
1.1 | ВЧЗ-35, КС ВЛ-35 "Елизово"; ЛР-35 "Елизово"; ТН-1-35, ВЧЗ, КС-35 ВЛ-35 "Паратунка"; ЛР-35 "Паратунка"; СВ-35, В-10 Т-1; В-35 Т-2; В-10 Т-2. | 6-7 | 13-14 |  | Текущий ремонт
1.2 | СР-1-35; ШР-35 Т-1. |  | 13 |  | Средний ремонт
2 | ПС "Водозабор"
2.1 | СВ-35; Т-1; В-35 Т-1; РВС-35 Т-1; Т-2; В-35 Т-2; РВС-35 Т-2. |  | 14-17 |  | Текущий ремонт
3 | ПС "Коряки"
3.1 | 1СШ-35 кВ; ВЧЗ, КС-35 "Водозабор"; В-35 "Водозабор"; ТН-1-35; РВС ТН-1-35; ВЧЗ, КС-35 "Елизово"; ЛР-35 "Елизово"; В-35 "Елизово", ТН-2-35; РВС-ТН-2-35. |  |  | 20-24 | Текущий ремонт
3.2 | ЛР-35 "Водозабор"; ШР-35 ЛЭП "Арсенал"; ЛР-35 ЛЭП "Арсенал"; ШР-35 ТН-1-35; ШР-35 "Водозабор"; ШР-35 "Раздольная"; ШР-35 Т-1; СР-1-35. |  |  | 27-30 | Средний ремонт
3.3 | В-35 ЛЭП "Арсенал" |  |  | 31 | Техническое обслуживание
РВС
1 | "КАТ ТЭЦ-2"
1.1 | КАТ-110 | 06-07 |  |  | Текущий ремонт
1.2 | В-110 КАТ | 06-07 |  |  | Текущий ремонт
1.3 | ЛР-110 "Стройка" | 06 |  |  | Текущий ремонт
1.4 | ЛР-110 "Горизонт" | 07 |  |  | Текущий ремонт
2 | ПС "КСИ"
2.1 | 2секция-110 кВ: ШР-2-110: ТН-2-110, ВЛ "Елизово", ВЛ "Орбита", ВЛ "Тундровая", ВЛ "ТЭЦ-2", ВЛ "Дачная"; Т-1, Т-2, Т-3, ШСВ, ОВ. |  |  | 21-24 27-31 | Средний ремонт
2.2 | В-110 ВЛ-113 "ТЭЦ-2" |  | 13-17 20 | 21 | Средний ремонт
2.3 | РПГ-10 ВЛ-113 "ТЭЦ-2" |  | 13-14 |  | Средний ремонт
2.3 | ОР-110 ВЛ-113 "ТЭЦ-2" |  | 13-14 |  | Средний ремонт
2.3 | Т-1 |  | 15-17 |  | Текущий ремонт
2.4 | В-110 Т-1 |  | 15-17 |  | Текущий ремонт
2.5 | ТР-110 Т-1 |  | 15 |  | Текущий ремонт
2.6 | ОР-110 Т-1 |  | 15-16 |  | Средний ремонт
2.7 | РОСШ яч.№1А |  |  | 21 | Текущий ремонт
2.8 | РОСШ яч.№62 |  |  | 21 | Текущий ремонт
2.9 | ТН-2-110 |  |  | 21 | Текущий ремонт
3 | ВЛ-110 кВ:
3.1 | ВЛ-108 "Центральная-Зеркальная" |  |  | 29-31 | Кап.ремонт
3.2 | ВЛ-104 "ТЭЦ1-ТЭЦ2" |  | 17-18 |  | Кап.ремонт
3.3 | ВЛ-117 "КСИ-Елизово" |  | 19 |  | Кап.ремонт
3.4 | ВЛ-113 "ТЭЦ-2 - КСИ" |  | 13-16 |  | Кап.ремонт
3.5 | ВЛ-107 "Океан-Центральная" |  | 20 | 21-22 | Кап.ремонт
3.6 | ВЛ-118 "Орбита" |  |  | 23 | Кап.ремонт
3.7 | ВЛ-111 "КСИ-Дачная" |  |  | 24-25 | Верховой осмотр+Кап.ремонт
3.8 | ВЛ-102 "ТЭЦ2-Завойко" |  |  | 26-27 | Верховой осмотр+Кап.ремонт
3.9 | ВЛ-122 "Сосновка2" |  |  | 28 | Верховой осмотр