## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на февраль 2022
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
МРЭС
1 | ДЭС-5;
1.1 | МАШ зал № 2( Г-4). | 1-10 |  |  | текущий ремонт
1.2 | МАШ зал № 2( Г-6). |  | 11-20 |  | текущий ремонт
2 | ЗРУ-6кВ
2.1 | (ВМГ-10 В-6 Г-4); | 1-10 |  |  | текущий ремонт
2.2 | (ВМГ-10 В-6 Г-6); |  | 11-20 |  | текущий ремонт
РВС
1 | ПС "Зеркальная"
1.1 | ЗРУ-6 кВ: яч.№№: 1А (ВМП-10Э); 5 (ВВЭ-10); 6 (ВВЭ-10); 7 (ВВЭ-10); 10 (ВВЭ-10); 12 (ВВЭ-10). | 01-04, 07-09 |  |  | текущий ремонт
1.2 | ЗРУ-6 кВ: яч.№№: 1(ВМП-10К); 18 (ВМП-10К). | 01-04 |  |  | средний ремонт
2 | ПС "Центральная"
2.1 | ЗРУ-6 кВ: яч.№№: 18 (ВМП-10К). | 10 |  |  | текущий ремонт
3 | ПС "Советская"
3.1 | ЗРУ-6 кВ: яч.№№: 2( ПК-6 ТСН-1); 9(ВМПЭ-10 В-6 Т-1); 27( ПР-6 ТСН-2); ТСН-1; ТСН-2. |  | 11-18 | 25,28 | текущий ремонт
3.2 | ЗРУ-6 кВ: яч.№№: 4(ВМПЭ-10); 7(ВМП-10К); 8(ВМПЭ-10). |  | 14-18 |  | средний ремонт
3 | ПС "Крашенинникова"
3.1 | В-110 Приморская-1 | 28.01-04 |  |  | проверка РЗА
3.2 | В-110 Приморская-2 | 7-10 | 11 |  | проверка РЗА
ВЛ
4 | ВЛ-128 "Развилка-Апача" |  | 14-18 |  | Верховой осмотр
5 | ВЛ-121 "Сосновка"-1 | 07-10 |  |  | Верховой осмотр
ЕУ РВС
6 | ПС "Водозабор"
6.1 | ЗРУ-6 кВ: В-6 Т-1 (ВМГ-10), ТР-6 Т-1, В-6 Т-2 (ВМГ-10), ТР-6 Т-2. ЗРУ-10: СР-10, В-10 Т-4 (ВКЭ-10) | 1-4, 7 |  |  | средний ремонт
6.2 | ЗРУ-10 кВ: ТН-3-10, ТН-4-10. Щит СН-0.4: САВ-0.4, АВ-0.4 ТСН-4. | 8 |  |  | текущий ремонт
7 | ПС "Раздольная"
7.1 | ЗРУ-10 кВ: В-10 Т-1 (ВКЭ-10), В-10 Т-2 (ВКЭ-10), ТН-2-10. | 9-10 |  |  | текущий ремонт
8 | ПС "Бизон"
8.1 | ТСН-1, ТСН-2. |  | 11 |  | текущий ремонт
9 | ПС "Туристический кластер"
9.1 | ТН-1-10, ОПН-10 ТН-1-10, ПК-10 ТН-1-10, ТСН-1, ПК-10 ТСН-1, СР-10, ТН-2-10, ОПН-10 ТН-2-10, ПК-10 ТН-2-10. |  | 21-22 |  | текущий ремонт
10 | ПС "Елизово"
10.1 | В-10 яч. 1, Р-10 ДГК-1, Р-10 ДГК-2. |  |  | 14-15 | средний ремонт
10.2 | В-10 яч. 47 (ВМПЭ-10), В-10 Т-1 (ВМПЭ-10), Р-10 Т-1, ТН-10 Т-1, В-10 Т-2 (ВМПЭ-10), Р-10 Т-2, ТН-10 Т-2, АВ-0,4 ТСН-1, АВ-0.4 ТСН-2, АВ-0.4 ТСН-3, САВ-0.4 (1-2), САВ-0.4 (3-4), ДГК-1А-10, ДГК-1Б-10, Тр-р ДГК-1, ДГК-2А-10, ДГК-2Б-10, тр-р ДГК-2. |  | 16-18 | 25, 28 | текущий ремонт