## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на август 2022
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Завойко"
1.1 | ОРУ-110 кВ: ШВ-110 | 1-5 |  |  | Текущий ремонт, В/в испытания
1.2 | ОРУ-110 кВ: РШП ШВ | 1-5 |  |  | Средний ремонт
2 | ПС "КАТ-ТЭЦ 2"
2.1 | ОРУ-110 кВ: ЛР-110, ВЧЗ, КС, ФП Л-114 | 1-5 |  |  | Текущий ремонт
3 | ПС "Океан"
3.1 | ОРУ-110 кВ: ШР-110 Т-2 | 7-10 |  |  | Текущий ремонт
3.2 | ОРУ-110 кВ: СР-2-110, ОД КЗ-110 Т-2, ЛР-110 Л-107 | 7-10 | 11-12 |  | Средний ремонт
4 | ПС "Крашенинникова"
4.2 | ОРУ-110 кВ: ШР-2-110 Реактор, ШР-1-110 Реактор |  |  | 22-26 29-31 | Средний ремонт
5 | ПС "Советская"
5.1 | ОРУ-110 кВ: КАТ-110, ШР-110 КАТ, ЛР-110 КАТ |  |  | 22-26 29-31 | Текущий ремонт, в/в испытания
6 | ПС "Зеркальная"
| ОРУ-110 кВ: СВ-2-3-110 |  | 11-12 |  | Текущий ремонт
| ОРУ-110 кВ: РПГ-6 Л-103, ШР-110 Л-103, ОД КЗ-110 Л-103 |  | 15-19 |  | Средний ремонт
7 | ПС "КСИ"
| В-110 Л "Дачная" | 8-10 | 11-12 |  | Проверка РЗА
7 | ВЛ
7.1 | ВЛ-201 "Авача-МГеоЭС" |  | 15-20 | 21-29 | Замена изоляции
7.2 | ВЛ-123 "Приморская 1" | 1-10 | 11-20 |  | Замена провода
7.3 | ВЛ-128 "Апача-Развилка" | 1-10 |  |  | Замена деревянных опор
ЕУ РВС
8 | ПС "Авача"
8.1 | Л-201 "Мтновская- В-220, Кондесатор к В-220, ТТ-220, КС-220, ВЧЗ-220, ЛР-220. |  | 11-20 |  | Текущий ремонт
8.2 | В-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1 |  |  | 26-31 | Текущий ремонт, проверка РЗА, В/в испытания
8.3 | СР-1-110, СР-2-110 |  | 15-19 |  | Средний ремонт
8.4 | ШР-110 Л-121 "Ссоновка" |  |  | 22-24 | Текущий ремонт
8.5 | ШР-110 Л-110 "Озерки-1" |  |  | 24-26 | Текущий ремонт
8.6 | ШР-110 ТН-1-110 |  |  | 27-29 | Текущий ремонт
9 | ПС "Елизово"
9.1 | ОР-110- Л-118 "Орбита", Л-119 "Авача-1, 2", Л-114 Горизонт", Л-"Мильково", Л-133 "Чайка-1,2". | 1-10 |  |  | Текущий ремонт
9.2 | ОР-110 ТПГ-1, ОР-110 Т-1,2, ОР-110 ОВ-110 | 1-5 |  |  | Текущий ремонт
9.3 | ТН-110 ОСШ-110 | 1-5 |  |  | Текущий ремонт
9.4 | ОР-110-Л-117 "КСИ" | 1-10 |  |  | Средний ремонт
МРЭС
10 | ВЛ 35 кВ Мильково – КТПБ Л-351 |  | 11-20 |  | Покраска металлических опор
11 | ВЛ 35 кВ Мильково – КТПБ Л-352 | 1-10 |  | 21-31 | Покраска металлических опор
12 | ПС Пущино Т-1 КРН-10 |  | 15-16 |  | Текущий ремонт
13 | ПС ЦРП КРУН-6 Т-1, Т-2 | 8-11 |  |  | Текущий ремонт