## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на июль 2022
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Дчная"
1.1 | ОРУ-110 кВ: ВЧЗ, КС, ФП Л-111 | 1-10 |  |  | Текущий ремонт
1.2 | ОРУ-110 кВ: ЛР-110 Л-111 | 1-10 |  |  | Средний ремонт
1.3 | Т-1 | 1 |  |  | Проверка РЗА Т-1
1.4 | Т-2 | 4-8 |  |  | Проверка РЗА Т-2
2 | ПС "КСИ"
2.1 | ОРУ-110 кВ: В-110 Т-2 | 1-10 | 11-20 | 21-23 | Средний ремонт
2.2 | ТН-1-110 | 4-6 |  |  | Проверка РЗА ТН-1-110
2.3 | ШСВ-110 |  | 11-13 |  | Проверка РЗА ШСВ-110
2.4 | ОРУ-110 кВ: ШСВ-110 |  | 14-15 |  | В/в испытания
3 | ПС "Зеркальная"
3.1 | ОРУ-110 кВ: СВ-2-3-110, Т-2, ЗОН-110 Т-2, ЗНФ-6-2 Т-2, ЗНФ-6-3 Т-2, ТТ-110 Т-2 |  | 18-20 | 21-29 | Текущий ремонт, в/в испытания
3.2 | ОРУ-110 кВ: ШР-110 Л-103, ОД-110 Л-103, РПГ-6 Л-103, В-110 Т-2 |  | 18-20 | 21-29 | Средний ремонт
4 | ПС "Крашенинникова"
4.1 | ОРУ-110 кВ: Реактор | 1-10 |  |  | Текущий ремонт
4.2 | ОРУ-110 кВ: ШР-2-110 Реактор, ШР-110 Т-2 |  | 11-20 |  | Средний ремонт
4.3 | ОРУ-110 кВ: ТТ-110 РР |  | 11-20 |  | В/в испытания
5 | ВЛ
5.1 | ВЛ-109 "Зеркальная-Дачная" | 1-10 |  |  | Замена сцепной арматуры и изоляции
5.2 | ПС Центральная
| ТН-1-110 | 1 |  |  | Проверка РЗА ТН-1-110
5.3 | ПС Завойко
| ТН-1-110 |  | 11-13 |  | Проверка РЗА ТН-1-110
ЕУ РВС
6 | ПС "Елизово"
6.1 | ШР-1-110 "ОВ-110", ШР-1-110 Т-3, ШР-1-110 "Орбита", ШР-1-110 "КСИ", ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 Авача-1, ШР-1-110 Авача-2, ШР-1-110 ШСВ-110, ШР-1-110 "Горизонт", ШР-1-110 "Мильково", ШР-1-110 Чайка-1, ШР-1-110 Чайка-2, ШР-110 ТН-1-110 | 1, 4-8 | 11-15 |  | Текущий ремонт. Замена фарфоровой изоляции на полимерную. В/в испытания
6.2 | В-110 ТПГ-1, ЗОН-35 ТПГ-1, ТР-110 ТПГ-1, ЗОН-110 ТПГ-1, ТР-35 ТПГ-1, ТПГ-1 |  | 18-19 | 25-27 | Средний ремонт. В/в испытания
6.3 | ОПН-110 ТПГ-1, РВС-110 нейтрали ТПГ-1, ЗНФ-10 ТПГ-1, РВС-35 ТПГ-1, ТТ-35 ТПГ-1, Реакторы 10 кВ ТПГ-1. |  |  | 25-29 | Текущий ремонт. В/в испытания
МРЭС
7 | ВЛ 35 кВ Мильково – КТПБ Л-351 | 1-10 | 11-20 |  | Покраска металлических опор
8 | ВЛ 35 кВ Мильково – КТПБ Л-352 |  |  | 21-29 | Покраска металлических опор
9 | ПС Шаромы | 1-10
9.1 | ВМД-35; СР-1-35; СР-2-35; ЛР-35 Л-354; ЛР-35 Л-355; ЛР-35 Л-356 |  |  |  | Текущий ремонт
10 | ПС Пущино
10.1 | ЛР-35 Л-355 ; РПГ-35 ; Т-1 |  | 11-20 |  | Текущий ремонт
11 | ПС Мильково
11.1 | ЛР-Л-110 Елизово |  |  | 21-29 | Текущий ремонт
11.2 | СШ-1 110кВ; СШ-1-35 |  |  | 21-29 | Текущий ремонт
11.3 | ОРУ-110 кВ: ТН-1-110 |  |  | 25-29 | В/в испытания
12 | ПС КТПБ
12.1 | ОРУ-35 кВ: Т-2, ТСН-2, ШМ-6 Т-2 |  |  | 25-29 | В/в испытания