## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на июнь 2022
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Завойко"
1.1 | ОРУ-110 кВ: ЛР-110 ТК, ШР-110 ВЛ-102, ТН-2-110, замена опорных изоляторов под ВЧЗ, КС, ФП ВЛ-102 | 6-10 |  |  | Текущий ремонт
1.2 | ОРУ-110 кВ: РШП-2-110, СР-2-110, ШР-110 ТК | 6-10 |  |  | Средний ремонт
1.3 | ОРУ-110 кВ: ШВ-110 | 6-10 |  |  | В/в испытания
2 | ПС "Советская"
2.1 | ОРУ-110 кВ: ЛР-110 ВЛ-121, ВЧЗ, КС, ФП ВЛ-121, ШР-110 ВЛ-121, ЛР-110 ВЛ-123, ВЧЗ, КС, ФП ВЛ-123, ТТ-110 ВЛ-123, ШР-110 ВЛ-123, ШР-110 Т-1, СР-1-110, ТН-1-110, ШР-110 ТН-1-110, ШР-110 КАТ, ЛР-110 КАТ, КАТ-110, РШП-1-110, РШП-6 яч. № 25 ПГ |  | 13-20 | 21-30 | Текущий ремонт, в/в испытания
3 | ПС "Крашеннинникова"
3.1 | ОРУ-110 кВ: ВЧЗ, КС, ФП ВЛ-123 |  | 13-20 |  | Текущий ремонт
3.2 | ОРУ-110 кВ: ЛР-110 ВЛ-123, ЗР-110 ВЛ-123 |  | 13-20 |  | Средний ремонт
| ТН-2-110 | 6-8 |  |  | Проверка РЗА, в/в испытания
4 | ПС "Северная"
4.1 | ОРУ-110 кВ: Т-1, ЗОН-110 Т-1, ТТ-110 Т-1; ШР-110 Т-1 | 1-3 |  |  | Текущий ремонт
4.2 | ТТ-110 Т-1 | 6-10 |  |  | В/в испытания
5 | ВЛ
5.1 | ВЛ-110 кВ Тундровая | 1-3,6-10 |  |  | Верховой осмотр
5.2 | ВЛ-110 кВ Горизонт |  | 13-17 |  | Верховой осмотр
5.3 | 118 ВЛ-110 кВ Центральная-Зеркальная | 1-10 |  |  | Замена сцепной арматуры и изоляции
5.4 | 119 ВЛ-110 кВ Елизово-КСИ |  | 11-20 | 21-30 | Замена сцепной арматуры и изоляции
5.5 | 129 ВЛ-110 кВ Приморская-2 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | окраска опор
ЕУ РВС
6 | ПС "Елизово"
6.1 | Т-1, В-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПНН-110 Т-1, Реактор 10 кВ Т-1, В-35 Т-1, РВС-35 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ОР-110 Т-1. | 1-3, 6-9 |  |  | Текущий ремонт
6.2 | ТР-110 Т-1, ЗНФ-10 Т-1. | 10 |  |  | Средний ремонт
6.3 | Т-2, ОПН-110 Т-2, ОПНН-110 Т-2, Реактор 10 кВ Т-2, В-35 Т-2, РВС-35 Т-2, ЗОН-110 Т-2. |  |  | 27-30 | Текущий ремонт
6.4 | В-110 Т-2 |  | 20 | 21-24 | Средний ремонт
6.5 | Т-3, В-110 Т-3, ТТ-110 В-110 Т-3, ОПН-110 Т-3, ОПНН-110 Т-3, реактор-10 Т-3, РВС-35 Т-3, ЗОН-110 Т-3. |  | 13-17 |  | Текущий ремонт
6.6 | ТР-110 Т-3, В-35 Т-3. |  | 14-17 |  | Средний ремонт
7 | ПС "Паратунка"
7.1 | СВ-35 |  | 14-17 | 20-24 | Проверка РЗА СВ-35, в/в испытания
8 | ПС "Шапочка"
8.1 | Т-1 |  |  | 21-24 | Проверка РЗА Т-1
8.2 | Т-2 |  |  | 27-30 | Проверка РЗА Т-2
МРЭС
9 | ПС "Мильково"
9.1 | ПС 110/35/10 Мильково ОРУ-35 СШ-1-35 (ТР-35 Т-1; ШР-35 ТСН-3; ШР ТН-1-35) | 1-10 |  |  | Замена фарфоровых изоляторов на полимерные
9.2 | ПС 110/35/10 Мильково ОРУ-110 Т-1 |  | 11-20 |  | Монтаж ОПН-110; ОПН нейтрали