## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦДС |  |  |  |  | Гл. инженер ЦЭС
________________ Р.В. Хорт |  |  |  |  | ___________А.С. Пыжьянов
________________ 2022 |  |  |  |  | ________________ 2022
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на октябрь 2022
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Крашенинникова"
1.2 | ОРУ-110 кВ: ШР-2-110 Реактор, ШР-110 Т-2, СР-2-110, ШР-110 Л-124, ШР-110 ТН-2-110 | 03-07 |  |  | Средний ремонт
2 | ПС "Океан"
2.1 | ЗРУ-6 кВ: В-6 яч.№ 2(ВК-10); 6(ВМПП-10); 8(ВМПП-10); 10(ВМП-10П); 11(ВМП-10П); 12(ВМП-10П); 15(ВМП-10П); 16(ВМП-10П); 17(ВМП-10П); 18(ВМП-10П); 19(ВМП-10П); 22(ВМПП-10); 24(ВК-10); 25(ВМП-10П); 27(Р-6 Т-2); 21(ТН-2-6); 13(СР-1-2-6); 7(ТН-1-6); ТСН-2; Р-6 ТСН-2. | 10 | 11-14; 17-20 | 21; 24-28; 31 | Текущий ремонт
2.2 | ЗРУ-6 кВ: В-6 яч.№ 4(ВК-10); 9(ВМП-10П); 14(ВМП-10П); 20(ВМП-10П). |  | 11-14; 17-20 | 21; 24-28; 31 | Средний ремонт
3 | ПС "КСИ"
3.1 | ОРУ-110 кВ: Т-1, ЗОН-110 Т-1, ЗНФ-1-10 Т-1, ЗНФ-4-10 Т-1,ТР-110 Т-1, | 10 | 11 |  | Текущий ремонт
3.2 | Т-1 |  | 10-14 |  | В/в испытания
3.3 | ШСВ-110 | 03-07 |  |  | В/в испытания
4 | ПС "Приморская"
4.1 | Т-2 |  |  | 24-28 | В/в испытания
ВЛ
5 | ВЛ-120 Елизово-Авача-2 | 03-07; 10 |  |  | Верховой осмотр
6 | ВЛ-123 Приморская-1 |  | 11-14; 17-20 |  | Осмотр фарфоровой изоляции
7 | ВЛ-124 Приморская-2 |  |  | 21; 24-28; 31 | Осмотр фарфоровой изоляции
8 | ПС "Зеркальная"
| СВ-1-2-110 |  |  | 24-28 | Проверка РЗА
9 | ПС "Дачная"
| СВ-1-2-110 |  | 17-21 |  | Проверка РЗА
ЕУ РВС
10 | ПС "Малки"
10.1 | Т-1 |  |  | 31 | Текущий ремонт
11 | ПС "Елизово"
11.1 | В-35 Т-1, ТР-35 Т-1, РВС-35 Т-1, ОВ-110, ЛР-110 Л-114 "Горизонт", ВЧЗ-110 Л-114 "Горизонт", КС-110 Л-114 "Горизонт", В-110 Л-133 Чайка-1, ВЧЗ-110 Л-133 Чайка-1, КС-110 Л-133 Чайка-1, ЛР-110 Л-133 Чайка-1, ТТ-110 Л-133 Чайка-1 |  | 10-14; 17-21 | 24-28; 31 | Текущий ремонт
11.2 | В-110 ВЛ-120 "Авача-2" | 03-07 |  |  | В/в испытания
11.3 | В-110 ВЛ-119 "Авача-1" |  | 10-14 |  | В/в испытания
12 | ПС "Авача"
12.1 | СВ-110 | 5-6 |  |  | Текущий ремонт
13 | ПС "Коряки"
13.1 | ЛР-35 ЛЭП "Арсенал", В-35 ЛЭП-35 "Арсенал", В-35 ЛЭП "Раздольная", В-35 ЛЭП "Водозабор" КС, ВЧЗ-35 ЛЭП "Водозабор", В-35 Т-1, | 3-7 | 10-14 |  | Текущий ремонт
13.2 | СВ-35, КС, ВЧЗ-35 ЛЭП "Елизово", ЛР-35 ЛЭП "Елизово |  |  | 25-28 | Текущий ремонт
13.3 | В-35 ВЛ "Елизово-Коряки" |  |  | 25-28 | В/в испытания
14 | ПС "ТПК"
14.1 | ТН-1-35, ТН-2-35 |  | 10-14 |  | Проверка РЗА
15 | ПС "Новая"
15.1 | Т-2 |  | 10-14 |  | В/в испытания
16 | ПС "Сосновка"
16.1 | В-35 ВЛ "Сосновка-ТПК" | 03-07 |  |  | В/в испытания
17 | ПС "Бугры"
17.1 | В-35 Т-1 |  | 17-21 |  | В/в испытания
МРЭС
18 | ПС "Пущино"
18.1 | ЛР-35 Л-355, РПГ, 3(ВК-10) | 3-7 |  |  | Текущий ремонт
19 | ПС "Шаромы"
19.1 | КРУН-6 4(ВК-10) |  | 10-14 |  | Текущий ремонт
УБРЭС
20 | ВЛ-35кВ "ДЭС-6 - Октябрьская"" | 20.10.2022-06.11.2022 |  |  | Кап. ремонт
21 | ПС "ДЭС-6"
21.1 | В-35 ВЛ "ДЭС-6 - Октябрьская" |  | 20-21 |  | В/в испытания
Согласовано
To: Недомерко Михаил Васильевич <Nedomerko-MV@kamenergo.ru>
То: Носов Владимир Викторович <Nosov-VV@kamenergo.ru>
To: Мищенко Олег Витальевич <Mishenko-OV@kamenergo.ru>
Рассылка: Гл. инж., РВС, ЕРЭС,МРЭС, ОДС,СРЗА,СДИР,ПТС,Зинкевич И.В.