## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник РДУ |  |  |  |  | Гл. инженер ЦЭС
________________ Кононюк П.В. |  |  |  |  | ______________ А.С.Пыжьянов
________________ 2022 |  |  |  |  | ________________ 2022
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на сентябрь 2022
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Крашенинникова"
1.1 | ОРУ-110 кВ: ШР-1-110 Реактора, СВ-110 |  | 12-16 19-20 | 21-23 | Текущий ремонт
1.2 | ОРУ-110 кВ: ШР-2-110 Реактор, ШР-110 Т-2, СР-2-110, ШР-110 Л-124, ШР-110 ТН-2-110 |  |  |  | Средний ремонт, в/в испытания
2 | ПС "Советская"
2.1 | ОРУ-110 кВ: КАТ-110 | 1-2 5-9 |  |  | Текущий ремонт, в/в испытания
2.2 | ОРУ-110 кВ: ШР-110 Л-123, СР-2-110, ШР-110 Т-2, | 1-2 5-9 |  |  | Средний ремонт
3 | ПС "КСИ"
3.1 | ОРУ-110 кВ: Т-1, ЗОН-110 Т-1, ЗНФ-1-10 Т-1, ЗНФ-4-10 Т-1,ТР-110 Т-1, ЛР-110, ВЧЗ, КС, ФП, ОР-110, ШСВ-110, РПГ-10 Л-113 ЗРУ-10 кВ: В-10 (ПГ) яч. № 1А |  |  | 21-23 26-30 | Текущий ремонт, в/в испытания
ВЛ
4 | ВЛ-104 ТЭЦ1-ТЭЦ2 | 1-2, 5-9 |  |  | Верховой осмотр
5 | ВЛ-109 Зеркальная-Дачная |  | 12-16, 19-20 |  | Верховой осмотр
6 | ВЛ-113 ТЭЦ2-КСИ |  |  | 21-23, 26-30 | Верховой осмотр
7 | ВЛ-123 Приморская-1 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | Замена привода
ЕУ РВС
8 | ПС "Елизово"
8.1 | 1 СШ-35 ВПГ-35 Л-119 Авача-1, В-110 Авача-1, В-110 Авача-2, Л-120 Авача-2, ШРПГ-35 Л-119 Авача-1, Л-120 Авача-2, ТН-1-35, РВС-35 ТН-1-35, ШР-1-35 ТН-1-35, ШР-1-35 Т-3, ШР-1-35 ВЛ-358 Солнечная ,ШР-1-35 ВЛ-357 Водозабор, ШР-1-35 ВЛ-3510 Коряки, ШР-1-35 ВЛ-359 Бугры, ШР-1-35 Т-1 | 1-9 | 12-20 | 21-30 | Текущий ремонт, в/в испытания
9 | ПС "Сосновка"
9.1 | В-110 Т-3, ЗОН-110 Т-3, РВС-110 Т-3, РВС-110 нейтрали Т-3 | 1-9 |  |  | Текущий ремонт
9.2 | В-35 Т-3, РВС-35 Т-3, ТТ В-35 Т-3 |  | 12-20 |  | Текущий ремонт
9.3 | В-35 Т-2, ТР-35 Т-2, РВС -35 Т-2 |  | 12-20 |  | Текущий ремонт
МРЭС
10 | ПС "Мильково"
10.1 | ПС 110/35/10 Мильково ОРУ-35 СШ-1; ТСН-3 | 1-10 |  |  | Текущий ремонт
10.2
11 | ПС Пущино
11.1 | ОРУ-35; КРУН-6 - текущий ремонт |  | 11-20 |  | Текущий ремонт
12 | ПС Шаромы
12.1 | КРУН-6 - текущий ремонт |  |  | 21-30 | Текущий ремонт
13 | ВЛ-35 кВ
13.1 | ВЛ-35 Л-351 |  | 12-26 |  | покраска опор
13.2 | ВЛ-35 Л-352 |  | 12-26 |  | покраска опор
Согласовано
To: Недомерко Михаил Васильевич <Nedomerko-MV@kamenergo.ru>
To: Винниченко Андрей Андреевич E-mail: Vinichenko-AA@kamenergo.ru
To: Мищенко Олег Витальевич <Mishenko-OV@kamenergo.ru>
Рассылка: Гл. инж., РВС, ЕРЭС,МРЭС, ОДС,СРЗА,СДИР,ПТС,Зинкевич И.В.