## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на май 2022
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС КСИ ОРУ-110кВ
1.1 | ЛР-110 ВЛ-118 Орбита |  | 16-20 |  | средний ремонт
1.2 | ВЧЗ,КС,ФП ВЛ-118 Орбита |  | 16-20 |  | текущий ремонт
1.3 | ОР-110 ВЛ-118 Орбита |  | 16-20 |  | средний ремонт
1.4 | ЛР-110 ВЛ-112 Тундровая |  |  | 23-27 | средний ремонт
1.5 | ВЧЗ,КС,ФП ВЛ-112 Тундровая |  |  | 23-27 | текущий ремонт
1.6 | ОР-110 ВЛ-112 Тундровая |  |  | 23-27 | средний ремонт
1.7 | РОСШ-110 яч.№1А ПГ |  | 11 |  | текущий ремонт
1.8 | РОСШ-110 яч.№62 ПГ |  | 16 |  | текущий ремонт
1.9 | ТСН-3 | 04 |  |  | текущий ремонт, в/в испытания
1.10 | ТСН-4 | 05 |  |  | текущий ремонт
1.11 | ОВ-110 |  | 16-20 |  | проверка РЗА
2 | ПС Дачная ОРУ-110кВ
2.1 | ЛР-110 ВЛ-109 Зеркальная | 04-06 |  |  | текущий ремонт
2.2 | ВЧЗ,КС,ФП ВЛ-109 Зеркальная | 04-06 |  |  | текущий ремонт
2.3 | ШР-110 Т-1 | 04-06 |  |  | текущий ремонт
2.4 | СР-1-110 | 04-06 |  |  | текущий ремонт
2.5 | ЛР-110 ВЛ-111 КСИ |  | 11-12 |  | средний ремонт
2.6 | ШР-2-110 Т-3 |  | 11-13 |  | средний ремонт
2.7 | ШР-110 ТН-2-110 |  | 11-13 |  | средний ремонт
3 | ПС Зеркальная ЗРУ-6кВ
3.1 | ЗРУ-6кВ: Чиска 1сш-6кВ |  | 19-20 |  | текущий ремонт, в/в испытания
ВЛ РВС
3 | 124 ВЛ-110 кВ Приморская 2 |  | 11-20 | 21-31 | покраска опор
4 | 106 ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1-Океан | 4-6 |  |  | верховой осмотр
5 | 112 ВЛ-110 кВ Тундровая |  | 11-20 |  | верховой осмотр
6 | 114 ВЛ-110 кВ Горизонт |  |  | 21-31 | верховой осмотр
7 | 122 ВЛ-110 кВ Сосновка-2 | 4-6 |  |  | верховой осмотр
8 | 113 ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-КСИ |  | 11-20 |  | верховой осмотр
ЕУ РВС
1 | ПС Водозабор
1.1 | В-35 Т-2 |  | 16-19 |  | средний ремонт
1.2 | В-35 Т-4 |  |  | 23-26 | средний ремонт
2 | ПС Новая ОРУ-110, ЗРУ-10 кВ
2.1 | ОПН-110 Л-118 "Орбита" |  |  | 23-27 | текущий ремонт
2.2 | КС-118 Л-118 "Орбита" |  |  | 23-27 | текущий ремонт
2.3 | ВЧЗ-118 Л-118 "Орбита" |  |  | 23-27 | текущий ремонт
2.4 | ЛР -110 Л-118 "Орбита" |  |  | 23-27 | текущий ремонт
2.5 | Т-1 (РПН) |  | 16-20 |  | текущий ремонт, в/в испытания
2.6 | В-110 Т-1 |  | 16-20 |  | текущий ремонт
2.7 | ТТ-110 Т-1 |  | 16-20 |  | текущий ремонт
2.8 | ОПН-110 Т-1 |  | 16-20 |  | текущий ремонт
2.9 | ЗОН-110 Т-1 |  | 16-20 |  | текущий ремонт
2.10 | ОПНН-110 Т-1 |  | 16-20 |  | текущий ремонт
2.11 | СР-1-110 |  | 16-20 |  | текущий ремонт
2.12 | СР-2-110 |  | 16-20 |  | текущий ремонт
2.13 | ТН - 110 |  | 16-20 |  | текущий ремонт
2.14 | ОПН-110 Л-117 "КСИ-Елизово" |  |  | 30-31 | текущий ремонт
2.15 | КС-110 Л-117 "КСИ-Елизово" |  |  | 30-31 | текущий ремонт
2.16 | ВЧЗ-110 Л-117 "КСИ-Елизово" |  |  | 30-31 | текущий ремонт
2.17 | ЛР-110 Л-117 "КСИ-Елизово" |  |  | 30-31 | текущий ремонт
2.18 | Т-2 |  |  | 30-31 | В/в испытания
3 | ПС Морозня
3.1 | ВЧЗ ЛЭП "Елиз.-Вод.-Кор." |  | 11-13 |  | текущий ремонт
3.2 | ТТ-35 ЛЭП-35 "Елиз.-Вод.-Кор." |  | 11-13 |  | текущий ремонт
3.3 | ОПН-35 ЛЭП "Елиз.-Вод.-Кор." |  | 11-13 |  | текущий ремонт
3.4 | СШ-35 2 сек., МСП-1-2-35, ТН-2-35, СВ-35, В-35 ЛП-35 "Солнечная", ТР-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ТТ-2-35, ТТ-1-35 |  |  | 23-31 | В/в испытания
4 | ПС Сосновка ОРУ-110-35-10кВ
4.1 | Т-1 (РПН) | 4-6 |  |  | текущий ремонт
4.2 | ОД-110 Т-1 | 4-6 |  |  | средний ремонт
4.3 | КЗ-110 Т-1 | 4-6 |  |  | средний ремонт
4.4 | В-110 Т-3 | 4-6 |  |  | текущий ремонт
4.5 | РВС-35 Т-3 | 4-6 |  |  | текущий ремонт
4.6 | ВПГ-10 яч.23 Л-35 "ТПК" |  | 18-19 |  | текущий ремонт
4.7 | ШР-35 Т-3 | 4-6 |  |  | средний ремонт
4.8 | СР-2-35 | 4-6 |  |  | средний ремонт
МРЭС
5.1 | ВЛ 35 кВ КТПБ – Шаромы Л-354 с отпайками |  | 11-20 |  | капитальный ремонт
5.2 | ВЛ 35 кВ КТПБ – Шаромы Л-356 с отпайкой на ТП-43 |  |  | 20-27 | капитальный ремонт
6 | ПС Мильково ОРУ-35кВ
6.1 | ОРУ-35 1секция 35кВ(ТР-35-Т-1;ШР-35 ТН-35;ЛР-35 Л-351) |  | 16-20 |  | текущий ремонт