## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на апрель 2022
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "КСИ"
1.1 | ЗРУ-10кВ №№: 1А (ВВ/TEL-10-20)ПГ; 5 (ВМП-10К); 62 (ВМПЭ-10)ПГ | 4-8 |  |  | Текущий ремонт
1.2 | ОПУ-0,4кВ: ЩСН-0,4 | 4-5 |  |  | Текущий ремонт
2 | ПС "Приморская"
2.1 | ЗРУ-6кВ №№: 31 (ВМПП-10) В-6 Т-1 | 7 |  |  | Текущий ремонт
3 | ПС "Завойко"
3.1 | ЗРУ-10кВ №№: 6 (ВМПЭ-10) В-6 ТК |  | 13 |  | Текущий ремонт
3.2 | ОПУ-0,4кВ: ЩСН-0,4 |  | 11-12 |  | Текущий ремонт
4 | ПС "Стройка"
4.1 | КРУН-6кВ №№: 10 (ВМПП-10) |  | 13 |  | Текущий ремонт
4.2 | КРУН-6кВ: ЩСН-0,4 |  | 14-15 |  | Текущий ремонт
5 | ПС "Зеркальная"
5.1 | ОПУ-0,4кВ: ЩСН-0,4 |  | 18-19 |  | Текущий ремонт
5.2 | 1 СШ-6 |  | 14 |  | Текущий ремонт (чистка)
5.3 | 1 СШ-6, МСП-1-2-6 |  | 14 |  | В/вольтные испытания
5.4 | 2 СШ-6 |  |  | 21 | Текущий ремонт (чистка)
5.5 | 2 СШ-6, В-6 2 СШ-6, ТН-2-6 |  |  | 21 | В/вольтные испытания
5.6 | 3 СШ-6 |  |  | 28 | Текущий ремонт (чистка)
5.7 | 3 СШ-6, МСП-3-4-6, В-6 3 СШ-6, ТН-3-6 |  |  | 28 | В/вольтные испытания
6 | ПС "Дачная"
6.1 | ОРУ-110кВ: Т-3, ТТ-110 Т-3 |  |  | 25-29 | Текущий ремонт
6.2 | ОПУ-0,4кВ: ЩСН-0,4 |  |  | 25-26 | Текущий ремонт
7 | ПС "Северная"
7.1 | ОПУ-0,4кВ: ЩСН-0,4 |  |  | 28-29 | Текущий ремонт
8 | ВЛ
8.1 | 111 ВЛ-110 кВ КСИ-Дачная | 4-6 |  |  | Верховой осмотр
8.2 | 117 ВЛ-110 кВ КСИ-Елизово | 7-8 |  |  | Верховой осмотр
8.3 | 118 ВЛ-110 кВ Орбита |  | 11-13 |  | Верховой осмотр
8.4 | 119 ВЛ-110 кВ Елизово-Авача 1 |  | 14-15 |  | Верховой осмотр
8.5 | 129 ВЛ-110 кВ Апача-Кавалерская |  |  | 25-27 | Верховой осмотр
9 | ПС "Крашенниникова"
9.1 | В-110 Л-"Приморская-1" |  | 11-15 |  | Проверка РЗА
9.2 | В-110 Л-"Приморская-2" |  |  | 25-29 | Проверка РЗА
ЕУ РВС
10 | ПС "Водозабор"
10.1 | ОРУ-35 кВ: СВ-35 (ВТ-35). | 1 |  |  | Текущий ремонт
10.2 | ЗРУ-6 кВ: ТР-6 Т-1. | 4 |  |  | Средний ремонт
10.3 | ЗРУ-6 кВ: ТСН-1. | 4 |  |  | Текущий ремонт
10.4 | ОРУ-35 кВ: Т-1, РВС-35 Т-1. | 4-5 |  |  | Текущий ремонт
10.5 | ВЧЗ, КС-35 ВЛ "Елизово-Водозабор-Коряки". | 6 |  |  | Текущий ремонт
10.6 | ОРУ-35 кВ: Т-2, РВС-35 Т-2. | 7-8 |  |  | Текущий ремонт
10.7 | ОРУ-35 кВ: ШР-35 Т-2, ШР-35 Т-4, СР-2-35, ЛР-35 "Солнечная", ТР-6 Т-2. |  | 11-15 |  | Средний ремонт
10.8 | ОРУ-35 кВ: 2 СШ-35 кВ, ВЧ, КС-35 ВЛ "Солнечная". |  | 14 |  | Текущий ремонт
10.9 | ОРУ-35 кВ: Т-4, РВС-35 Т-4, ТСН-4, ПК-10 ТСН-4, Р-10 ТСН-4, АВ-0.4 ТСН-4. |  | 14-15 |  | Текущий ремонт
10.10 | В-10 ТСН-4 (ВКЭ-10), Р-10 ТСН-4. |  | 18-19 |  | Средний ремонт
10.11 | В-35 Т-2 (ВТ-35), В-35 Т-4 (С-35). |  |  | 20-22, 25-29 | Средний ремонт
11 | ПС "Елизово"
11.1 | ОРУ-35 кВ: ВЧЗ, КС-35 ВЛ "Водозабор". | 6 |  |  | Текущий ремонт
11.2 | ОРУ-35 кВ: ЛР-35 "Водозабор". | 6 |  |  | Средний ремонт
12 | ПС "Раздольная"
12.1 | ОРУ-35 кВ: ВЧ, КС-35 ВЛ "Солнечная". |  | 15 |  | Средний ремонт с заменой изоляции под ВЧЗ, КС-35 на полимерную.
13 | ПС "Шапочка"
13.1 | 1 СШ-10 |  |  | 25-29 | Текущий ремонт (чистка)
13.2 | 1 СШ-10, В-10 1 СШ-10, ТН-1-10 |  |  | 25-29 | В/вольтные испытания
14 | ПС " Сосновка"
14.1 | Присоединение Т-2 | 10 | 11-20 |  | Проверка РЗА
15 | ПС " Бугры"
15.1 | СВ-35 | 4-8 |  |  | Проверка РЗА
МРЭС
16 | ПС "Мильково"
16.1 | ПС 110/35/10 Мильково ОРУ-35 СШ-2 (ТР-35 Т-2; ШР-35 Т-2; ШР ТН-2-35) |  |  | 21-30 | Замена фарфоровых изоляторов на полимерные
УБРЭС
17 | ПС "Апача"
17.1 | ПС 110/10/6 "Апача" В-110 "Кавалерская" | 1-5 |  |  | Приемка РЗА после замены В-110 "Кавалерская"