## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на январь 2023
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Северная"
1.1 | ЗРУ-10 В-10 яч. № : 2 (СР-1-2-10), 4 (ВК-10), 7 (ВК-10), 13 ((ВК-10)(В-1-10 Т-1)), 14 (ВК-10), 15 (ТН-1-10), 16 (ВК-10), 17 (ВК-10), 18 ((ВК-10)(ТСН-2)), 23 ((ВК-10)(ТСН-1)), 31 (ВК-10), 36 (ТН-1-10) |  |  | 23-27 30-31 | Текущий ремонт
1.2 |  |  |  |  | Средний ремонт
2 | ПС "КСИ"
2.1 | ЗРУ-10 В-10 яч. № : 10 (ВМП-10К); 11 (ВМП-10К); 15 (ВМП-10К); 17 (ВМП-10К); 19 (ВМП-10К); 29 (ВМПЭ-10) (В-3-10 Т-2); 30 (ВМПЭ-10) (В-4-10 Т-1); 46 (ВМПЭ-10); | 9-10 | 11-13 16-20 |  | Текущий ремонт
2.2 | ЗРУ-10 В-10 яч. № : 23(ВМП-10К); 24 (ВМП-10К) (В-2-10 Т-2); 40 (ВМПЭ-10); |  | 11-13 |  | Средний ремонт
3 | ПС "Центральная"
3.1 | 1 СШ-6 кВ |  |  | 26-27 | Текущий ремонт, чистка изоляции, в/в испытания
4 | ВЛ
4.1 | 103. ТЭЦ 1-Зеркальная |  | 16-20 |  | Верховой осмотр
ЕУ РВС
1 | ПС "Елизово"
1.1 | ЗРУ-10: В-10 яч. 23 (ВМПЭ-10), СВ-10 (1-2) (ВМПЭ-10), 13 (ВМПЭ-10), 15 (ВМПЭ-10), 17 (ВМПЭ-10). | 9-10 | 11-13 |  | Текущий ремонт
1.2 | ЗРУ-10: В-10 яч. 34 (ВВ/TEL-10), 11 (ВВ/TEL-10) | 10 |  |  | Техническое обслуживание
1.3 | 3 СШ-10 кВ |  |  | 26 | Текущий ремонт, чистка изоляции, в/в испытания
2 | ПС "ТПК"
2.1 | ЗРУ-10: В-10 яч. 1 (ВМПП-10), 11 (ВМПП-10). |  | 16-17 |  | Текущий ремонт
3 | ПС "Раздольная"
3.1 | ЗРУ-10: СВ-10 (ВКЭ-10), СР-10. |  | 18 |  | Текущий ремонт
4 | ПС "Начики"
4.1 | ТСН-1, ТСН-3 (ТМ). |  | 19-20 |  | Текущий ремонт, в/в испытания
5 | ПС "Бизон"
5.1 | ЗРУ-10: СР-10, В-10 Т-1 (ВМПП-10), В-10 Т-2 (ВМПП-10), ТСН-1 (ТМ), ТСН-2 (ТМ). |  |  | 23-27 | Текущий ремонт
5.2 | ЗРУ-10: СВ-10 (ВВР-10). |  |  | 30 | Техническое обслуживание
6 | ПС "Бугры"
6.1 | 1 СШ-10 кВ. |  |  | 31 | Текущий ремонт, чистка изоляции, в/в испытания
7 | ПС "Морозная"
7.1 | 1 СШ-10 кВ, В-10 1 СШ-10, ТН-1-10 |  |  | 23-27 | В/в испытания
8 | ПС "Коряки"
8.1 | ТСН-2 |  | 16-20 |  | В/в испытания
УБРЭС
1 | ПС "Апача"
1.1 | В-110 Л Развилка (ВЛ-128) |  | 13-15 |  | Проверка РЗА
1.2 | В-110 Л Кавалерская (ВЛ-129) |  | 15-17 |  | Проверка РЗА