## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на август 2023
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС КСИ
1.1 | ОРУ-110: Т-1, Т-2, Т-3 | 2-4 | 16-18 | 28-31 | Техническое обслуживание
1.2 | Т-1, В-110 Т-1 | 2-4 | 16-18 |  | В/вольтные испытания
1.3 | Т-3 |  |  | 28-31 | В/вольтные испытания
1.4 | ЗРУ-10 яч.№№: 29.ВМПЭ-10(В-3-10 Т-2), 30.ВМПЭ-10(В-4-10 Т-1) |  | 16-18 | 28-31 | Текущий ремонт
2 | ПС Дачная
2.1 | ОРУ-110: ШР-1-110 Т-3, ШР-2-110 Т-3 | 9-10 | 14-15 |  | Средний ремонт
3 | ПС Зеркальная
3.1 | ОРУ-110: РПГ-6 Л-109 | 7 |  |  | Текущий ремонт
3.2 | ОРУ-110: ТН-2-110 | 8 |  |  | Техническое обслуживание
4 | ПС КАТ-ТЭЦ 2
4.1 | ОРУ-110: ЛР-110 Л-114 | 1 |  |  | Текущий ремонт
5 | ПС Завойко
5.1 | ОРУ-110: ЛР-110 |  |  | 21-25 | Средний ремонт
5.2 | ОРУ-110: ВЧЗ, КС, ФП Л-101, ТСН-2 |  | 11 | 21-25 | Текущий ремонт
5.3 | ОРУ-110: ТТ-110 Л-101, ТН-1-110 |  |  | 21-25 | Техническое обслуживание
5.4 | ЗРУ-6: Р-6 ТСН-2 |  | 11 |  | Текущий ремонт
6 | ВЛ
6.1 | ВЛ-201 Авача-МгеоЭС |  | 15-20 | 21-31 | Замена изоляции
6.2 | ВЛ-КСИ-Елизово | 1-10 |  |  | Покраска опор
6.3 | Тундровая | 1-10 |  |  | Замена сцепки
6.4 | ТЭЦ1-Зеркальная |  | 15-20 | 21-31 | Замена провода
6.5 | Центральная-Зеркальная |  | 15-20 | 21-31 | Замена провода
6.6 | Зеркальная-Дачная |  |  | 21-31 | Замена провода
ЕУ РВС
7 | ПС "Елизово"
7.1 | ОРУ-110: В-110 ТПГ-1, ЗОН-35 ТПГ-1, реактор 10 кВ ТПГ-1, ОР-110 Авача-1, ЛР-110 ВУПГ (+А,В,С), ЛР-110 ВУПГ (-А,В,С), ШРПГ-35 "Авача-1-2". | 7-10 | 11 |  | Текущий ремонт, проверка РЗА
7.2 | ЗРУ-10: Р-10 ТПГ-1 яч. 37, В-10 ТПГ-1 яч. 38, яч. 39. | 10 |  |  | Текущий ремонт
7.3 | В-110 Л-126 Мильково | 1-4 |  |  | Проверка РЗА
7.4 | ТТ-110 В-110 Л-126 Мильково | 1-4 |  |  | В/вольтные испытания
7.5 | В-110 Т-2 |  |  | 21-25 | В/вольтные испытания
8 | ПС "Авача"
8.1 | ЗРУ-10: В-10 Т-2. |  |  |  | Текущий ремонт
8.2 | ОРУ-110: ШР-110 АТ-1, ШР-110 "Сосновка-1", ШР-110 "Елизово-1", ШР-110 "Озерки-1", СР-1-110, ШР-110 ТН-1-110, ТН-1-110, ОПН-110 ТН-1-110, ТТ-110 "Елизово-1", ТТ-110 "Сосновка-1", РПГ-110 "Мутновская", Т-2, ЗОН-110 Т-2, ВЧЗ ПГ (ф. В) "Мутновская", РПГ-35 "Мутновская". |  | 15-18 | 21-25 | Текущий ремонт
8.3 | ТТ-110 ВЛ "Елизово-1", ТН-1-110 |  | 15-18 | 21-25 | В/вольтные испытания
8.4 | ОРУ-220: АТ-1, ТСН-35 АТ-1, ПКТ-35 ТСН АТ-1, ЛР-220 ВУПГ ф. А,В,С., РМ-1 -ВУПГ, РМ-4 -ВУПГ, РМ-2 +ВУПГ, РМ-3 +ВУПГ, Р-35 -ВУПГ, Р-35 +ВУПГ, ЛР-1 +ВУПГ, ЛР-2 -ВУПГ, ВУПГ ВЛ-201 "Мутновская", Реактор 10 кВ ВУПГ, РПГ-220 "Мутновская", |  | 15-18 | 21-25 28-31 | Проверка РЗА АТ-1
8.5 | БК, ТСН-35 АТ-1, В-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ВУПГ ВЛ-201 "Мутновская", Реактор 10 кВ ВУПГ, Р(±) 1(2,3,4) РМ ВУПГ |  | 15-18 | 21-25 28-31 | В/вольтные испытания
8.6 | ОПУ: АВ-0.4 ТСН-2, АВ-0,4 ТСН АТ-1, САВ-0,4 ТСН-1, АВ-0,4 ввода от ТП-206. | 14 |  | 31 | Текущий ремонт
8.7 | В-220 ВЛ-201 |  | 14-18 |  | Проверка РЗА
9 | ПС "Малки"
9.1 | Т-1 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Капитальный ремонт
9.2 | ОРУ-110: Т-1, ОД,КЗ-110 Т-1, РВС-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, Разр.нейтрали-110 Т-1, | 1-4 |  |  | Текущий ремонт
9.3 | ЗРУ-10: В-10 Т-1, ТСН-1, ПК-10 ТСН-1, 1 СШ-10 кВ. | 1-4 |  |  | Текущий ремонт, В/вольтные испытания
МРЭС
10 | ПС "КТПБ"
10.1 | В-35 Л-353 |  | 15-18 |  | Текущий ремонт
10.2 | В-35 Л-352 |  | 15-18 |  | Текущий ремонт
10.3 | ТСН-1 | 1-4 |  |  | Текущий ремонт
10.4 | ТСН-2 | 1-4 |  |  | Текущий ремонт
11 | ПС "Мильково"
11.1 | ТСН-2 |  |  | 21-25 | Текущий ремонт
11.2 | В-35 Л-352 |  |  | 21-25 | Текущий ремонт