## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на сентябрь 2023
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Центральная"
1.1 | ОРУ-110кВ: Т-2, ТН-2-110 | 1 4-7 |  |  | тех. обслуживание
1.2 | ОРУ-110кВ: ЗОН-110 Т-2 | 4-7 |  |  | текущий ремонт
1.3 | ЗРУ-6кВ: ТСН-2, Р-6 ТСН-2 | 4-7 |  |  | текущий ремонт
2 | ПС "Приморская"
2.1 | ОРУ-110кВ: Т-2, ТН-1-110, ТН-2-110 | 1 4-7 | 11-15 |  | тех. обслуживание
2.2 | Т-2 | 4-7 |  |  | В/вольтные испытания
2.3 | ОРУ-110кВ: ОД-110, КЗ-110 Т-2 | 4-7 |  |  | текущий ремонт
3 | ПС "Крашенинникова"
3.1 | ОРУ-110кВ: ТН-1-110 | 7-8 |  |  | тех. обслуживание, В/вольтные испытания
3.2 | ОРУ-110кВ: ШР-1 Реактора |  |  | 25-27 | текущий ремонт
3.3 | СВ-110 |  | 11-15 |  | В/вольтные испытания
4 | ПС Завойко
4.1 | ОРУ-110: ЛР-110 Л101 |  | 11-15 |  | Средний ремонт
4.2 | ОРУ-110: ВЧЗ, КС, ФП Л-101, ТСН-2 |  | 11-15 |  | Текущий ремонт
4.3 | ОРУ-110: ТТ-110 Л-101, ТН-1-110 |  | 11-15 | 28-29 | Техническое обслуживание
5 | ПС Советская
5.1 | Т-1 | 1 |  |  | В/вольтные испытания
6 | ВЛ
6.1 | ВЛ-109 «Зеркальная-Дачная» | 1,4-8 |  |  | верховой осмотр
6.2 | ВЛ-113 «ТЭЦ2-КСИ» |  | 11-15 |  | верховой осмотр
6.3 | ВЛ-201 «Авача-МГеоЭС» |  |  | 25-29 | верховой осмотр
6.4 | ВЛ-103 "ТЭЦ1-Зеркальная" | 1-10 | 11-20 |  | замена провода
6.5 | ВЛ-108 "Центральная-Зеркальная" | 1-10 | 11-20 |  | замена провода
6.6 | ВЛ-109 «Зеркальная-Дачная» |  |  | 21-30 | замена провода
ЕУ РВС
7 | ПС "Елизово"
7.1 | ОРУ-35: В-35 Т-1, РВС-35 Т-1, РВС-35 ТПГ-1, ЗОН-35 ТПГ-1, ТР-35 ТПГ-1, ТТ-35- ТПГ-1, ШР-1 ТПГ-1, ШР-2 ТПГ-1 | 1-8 | 11-14 |  | Текущий ремонт, проверка РЗА
7.2 | ОРУ-110: ТР-110 ТПГ-1, ОПН-110 ТПГ-1, ЗОН-110 ТПГ-1, РВС-110 нейтр. ТПГ-1, . | 4-8 |  |  | Текущий ремонт
7.3 | ОРУ-110: ШСВ-110. |  | 15-19 | 20-30 | Средний ремонт, проверка РЗА
7.4 | ВПГ-35 Л-Авача 1, 2 |  | 11-15 |  | В/вольтные испытания внеочередные по рекомендации ТАЦ ДФО
7.5 | В 110 Т-2 |  |  | 20-22 | В/вольтные испытания по рекомендации ТАЦ ДФО
8 | ПС "Шапочка"
8.1 | КРУН-6-10: В-10 яч. 10, ШР-10 яч. 10, ТР-10 яч. 10, ТН-1-10 яч. 1, В-10 яч. 8, ЛР-10 яч.8, ШР-10 яч.8, ТН-2-10 яч. 12, ШР-10 яч. 12, СР-2-10 яч.7, СВ-10 яч. 7 . |  | 16-19 | 20-30 | Текущий ремонт
9 | ПС "Мирная"
9.1 | КРУН-35: ЛР-6 яч 1,2,4,6, ШР-6 яч 1,2,3,4,5,6,7, В-6 яч 1,2,6,7 |  | 15-19 |  | Текущий ремонт
10 | ПС "Сосновка"
10.1 | ОРУ-110: СР-1-110, Т-1, ОД, КЗ-110 Т-1, РВС-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, РВС-110 нейтр Т-1, Т-2, Т-3 |  |  | 20-30 | Текущий ремонт
10.2 | Т-2, В-35 Т-2 |  |  | 25-29 | В/вольтные испытания внеочередные по рекомендации ТАЦ ДФО
10.3 | Т-3 |  |  | 25-29 | В/вольтные испытания
11 | ПС "Коряки"
11.1 | СВ-35 | 4-8 |  |  | Текущий ремонт, в/вольтные испытания внеочередные по рекомендации ТАЦ ДФО
11.2 | В-35 Л-Раздольная | 4-8 |  |  | В/вольтные испытания внеочередные по рекомендации ТАЦ ДФО
12 | ПС "Бугры"
12.1 | СВ-35 |  | 18-19 |  | В/вольтные испытания
13 | ПС "ТПК"
13.1 | Т-2 |  |  | 20-22 | В/вольтные испытания
МРЭС
14 | ПС "КТПБ"
14.1 | СВ-35 - текущий ремот | 4-5
14.2 | В-35 Т-1 (ПС 35 кВ КТПБ) |  | 6-7
14.3 | ПС "Мильково"
14.4 | СВ-35 - текущий ремот |  | 18-19
14.5 | В-35 Т-1 - текущий ремот |  | 20-21
14.6 | В-35 Т-2 - текущий ремот |  | 25-26
15 | ПС "Шаромы"
15.1 | СВ-35 - текущий ремот |  | 12-13
15.2 | КРН-6 | 11
16 | ПС Пущино
16.1 | КРН-6 |  | 14-15