## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на май 2023
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Зеркальная"
1.1 | ОРУ-110: Т-1; ТН-1-110; ТН-2-110; ТН-3-110; ОД-110 ВЛ-103. |  | 15-19 |  | Техническое обслуживание
1.2 | ТТ-110 Т-1; ТН-1-110; ТН-2-110; ТН-3-110 |  | 15-19 |  | В/вольтные испытания
1.3 | ОРУ-110: Т-2; ТСН-1; ТСН-2; РПГ-6 ВЛ-103;РПГ-6 ВЛ-108; РПГ-6 ВЛ-109 |  |  | 22-26 29-31 | Текущий ремонт
2 | ПС "Дачная"
2.1 | ОРУ-110: ТН-1-110; ТН-2-110; ТТ-110 ВЛ-111. | 10 | 11-12 |  | Техническое обслуживание
2.2 | ТН-1-110; ТН-2-110 | 10 | 11-12 |  | В/вольтные испытания
2.3 | ОРУ-110: Т-3 | 2-5 |  |  | Текущий ремонт
3 | ПС "Стройка"
3.1 | Т-1; Т-2. | 2-3 |  |  | Текущий ремонт
3.2 | ОД; КЗ-110 Т-1;ОД; КЗ-110 Т-2. | 2-3 |  |  | Техническое обслуживание
4 | ВЛ
4.1 | ВЛ-106 ТЭЦ1-Океан | 2-5 |  |  | Верховой осмотр
4.2 | ВЛ-112 Тундровая | 10 | 11-12 |  | Верховой осмотр
4.3 | ВЛ-113 ТЭЦ2-КСИ |  | 15-19 |  | Верховой осмотр
4.4 | ВЛ-114 Горизонт |  |  | 22-26 | Верховой осмотр
4.5 | ВЛ-122 Сосновка-2 |  |  | 29-31 | Верховой осмотр
5 | ПС "Завойко"
5.1. | ОРУ-110: ШСВ-110 | 1-5 |  |  | Проверка РЗА
6 | ПС "Приморская"
6.1 | Т-1 |  |  | 22-26 | В/вольтные испытания предремонтные по УК
ЕУ РВС
7 | ПС "Елизово"
7.1 | ОРУ-110: Т-1, ТР-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ОПН-110 нейтрали Т-1, ЗНФ-10 Т-1, Р-р-10 Т-1. ОРУ-35: ТР-35 Т-1, В-35 Т-1, РВС-35 Т-1. | 2-5 | 10-12 |  | Текущий ремонт, проверка РЗА
7.2 | ОРУ-110: ТПГ-1, ТР-110 ТПГ-1, ОПН-110 ТПГ-1, ЗОН-110 ТПГ-1, РВС-110 нейтрали ТПГ-1. | 4-5
7.3 | ОРУ-110: Т-2, ТР-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, ОПН-110 нейтрали Т-2, ЗНФ-10 Т-2, Р-р-10 Т-2. ОРУ-35: ТР-35 Т-2, РВС-35 Т-2. |  | 15-19 |  | Текущий ремонт
7.4 | В-110 Т-2 |  | 15-19 |  | В/вольтные испытания
7.5 | ЛР-110 Горизонт, ВЧЗ, КС-110 Горизонт, ОР-110 Горизонт, В-110 Горизонт. |  |  | 22-24 | Текущий ремонт
7.6 | ОРУ-110: В-110 ВЛ-"Чайка-2" | 8-12 | 15-19 |  | Проверка РЗА
7.7 | ВПГ-35 Авача 1, 2 | 2-5 |  |  | В/вольтные испытания по реком. ТАЦ ДФО
8 | ПС "Авача"
8.1 | В-110 "Сосновка-2", ТТ-110 "Сосновка-2". |  |  | 29 | Текущий ремонт
9 | ПС "Шапочка"
9.1 | КРУ-10: ТСН-1, ПК-10 ТСН-1, ТСН-2, ПК-10 ТСН-2. |  | 13-14 |  | Текущий ремонт
10 | ПС "Паратунка"
10.1 | ОРУ-35: ЛР-35 "ТПК", ТСН-1, ТСН-2. |  |  | 25-26 | Текущий ремонт
11 | ПС "ТПК"
11.1 | ОРУ-35: В-35 Т-2, Т-2. |  |  | 30-31 | Средний ремонт
11.2 | Т-2 |  |  | 30-31 | В/вольтные испытания
МРЭС
12 | ПС "Мильково"
12.1 | ПС 110/35/10 Мильково ОРУ-35 СШ-2 (ЛР-35-Л-352; ШР Л-352; ШР ТН-2-35) |  | 11-20 |  | Замена опорно-стержневой изоляции
13 | ПС "КТПБ"
13.1 | ВЛ 35 кВ КТПБ – Шаромы Л-354 с отпайками |  | 11-20 |  | Капитальный ремонт ВЛ
13.2 | ВЛ 35 кВ КТПБ – Шаромы Л-356 с отпайкой на ТП-43 |  | 11-20 |  | Капитальный ремонт ВЛ
УБРЭС
14 | ВЛ-35кВ Л- "ДЭС-6-Октябрьская" | 1-31 |  |  | Капитальный ремонт
15 | ПС "Кавалерская"
15.1 | ВМПЭ-10 Т-2 | 1-31 |  |  | Средний ремонт, по графику РВС
15.2 | В-35 Т-2, ТН-35 Т-2 | 1-31 |  |  | В/вольтные испытания
15.3 | ТН-110, ТТ-110 Т-2 | 1-31 |  |  | В/вольтные испытания
15.4 | СШ-10 | 1-31 |  |  | В/вольтные испытания