## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на апрель 2023
№ пп | Наименование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "КСИ"
1.1 | СШ-10 6 секции, ТН-6-10, В-10 6 секции |  | 11-14 |  | В/вольтные испытания
1.2 | ТН-110 2 секции |  | 17-20 |  | В/вольтные испытания
1.3 | ТН-110 ОСШ |  |  | 24-28 | В/вольтные испытания
2 | ПС "Северная"
2.1 | ОРУ-110: Т-1, Т-2 |  | 17-20 | 21 | Текущий ремонт
2.2 | ТТ-110 Т-1 |  | 17-20 |  | В/вольтные испытания
3 | ПС "Дачная"
3.1 | ОРУ-110: Т-1, В-110 Т-1 |  |  | 24-28 | Текущий ремонт
3.2 | ТН-110 1 секции |  |  | 24-28 | В/вольтные испытания
3.3 | ТН-110 2 секции | 3-7 10 |  |  | В/вольтные испытания
4 | ПС "Зеркальная"
4.1 | ЗРУ-6: Чистка IV секции 6 кВ | 3-7 |  |  | Текущий ремонт, в/вольтные испытания
5 | ВЛ
5.1 | ВЛ-111 КСИ-Дачная | 3-7 10 |  |  | Верховой осмотр
5.2 | ВЛ-118 Орбита |  | 11-14 17-20 |  | Верховой осмотр
5.3 | ВЛ-119 Елизово- Авача 1 |  |  | 24-25 | Верховой осмотр
5.4 | Вл-129 Апача-Кавалерская |  |  | 25-28 | Верховой осмотр
ЕУ РВС
5 | ПС "Елизово"
5.1 | ОРУ-110: ТН-ОСШ-110, ТТ-110 Т-3, ТТ-110 Л-126 Мильково, ТТ-110 ОВ-110. Т-1, ТР-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, | 3-7 | 10-14 |  | Текущий ремонт
5.2 | ТТ-110 ОВ-110 | 3-7 | 10-14 |  | В/вольтные испытания
5.3 | ТТ-110 Л-126 Мильково | 3-7 | 10-14 |  | В/вольтные испытания
5.4 | В-110 Л-120 Авача-1 |  | 10-14 |  | Проверка РЗА Л-110 Авача-1
5.5 | В-110 "Чайка-1" |  | 17-20 | 21 | Проверка РЗА Л-110 "Чайка-1"
5.6 | Т-1 |  |  | 24-28 | Проверка РЗА Т-1
6 | ПС "Авача"
6.1 | ОРУ-110: ТТ-110 Т-2, ТТ-110 Л-119 Елизово-1, ТТ-110 Л-121 Сосновка-1, | 3-6 |  |  | Текущий ремонт
6.2 | ТТ-110 Л-119 Елизово-1 | 3-6 |  |  | В/вольтные испытания
6.3 | ТТ-110 Л-121 Сосновка-1 | 3-6 |  |  | В/вольтные испытания
6.2 | ОРУ-35: ТН-2-35 |  |  | 21 | Текущий ремонт
6.1 | В-110 Л-119 Елизово-1 |  | 10-14 |  | Проверка РЗА Л-110 Елизово-1
6.0 | В-110 Л-120 Елизово-2 | 3-7 |  |  | Проверка РЗА Л-110 Елизово-2
7 | ПС "ТПК"
7.1 | ОРУ-35: ТН-1-35, ТН-2-35 |  | 13-14 |  | Текущий ремонт
8 | ПС "Новая"
8.1 | ОРУ-110: Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, СР-1-110, СР-2-110, Т-2, ОПН-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, ОПН-110 Т-2. |  | 17-20 | 24-28 | Текущий ремонт
9 | ПС "Паратунка"
9.1 | ЗРУ-10 : СВ-10 яч 11 (ВМПП-10), СР-10 яч. №12 (Р-10) |  |  | 20-21 | Средний ремонт
10 | ПС "Бугры"
10.1 | ОРУ-35: Т-1, Т-2, ТСН-1, ТСН-2 | 10 | 11-13 |  | Текущий ремонт
11 | ПС "Водозабор"
11.1 | ОРУ-35: Т-1, РВС-35 Т-1, Т-2, РВС-35 Т-2, Т-3, РВС-35 Т-3, Т-4, РВС-35 Т-4 |  | 18-20 | 21 | Текущий ремонт