## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на декабрь 2023
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС «Зеркальная»
1.1 | Яч. №28 (ВМП-10П) | 1 |  |  | Текущий ремонт | 2
2 | ПС «Центральная»
2.1 | Яч. №6 (ВМГ-133, СВ-6); яч. №9 (ВМГ-133); яч. №10 (ВМГ-133); яч. №25 (ВМП-10П); Яч.№ 27 (ВМП-10П) |  | 11-15 |  | Текущий ремонт | 10
3 | ПС «Стройка»
3.1 | Яч. №3 (ВМПП, В-6 Т-2); яч. №12 (ВМПП-10) |  | 18-19 | 20-21 | Средний ремонт | 8
4 | ПС «Советская»
4.1 | 1СШ-6 кВ | 7 |  |  | Чистка секции | 5
4.2 | Яч. № 16 (ВМПЭ-10К); яч. №20 (ВМПЭ-10К); яч. №22 (ВМПЭ-10К); яч.№ 24 (ВМП-10К) | 5-8 |  |  | Текущий ремонт | 8
4.3 | Яч. №15 (ТН-1-6); яч. № 23 (ТН-1-6) |  |  | 25-26 | Техническое обслуживание | 4
5 | ПС «Дачная»
5.1 | 3СШ-10кВ |  |  | 21 | Чистка секции | 5
6 | ПС «КСИ»
6.1 | Яч. №33 (ПР-1-10 ТСН-2) | 4 |  | 28 | Текущий ремонт | 2
7 | ПС «Северная»
7.1 | Яч. №3 (ВК-10) |  |  | 27 | Текущий ремонт | 2
ВЛ-110/220 кВ
8 | ВЛ-102 "ТЭЦ2-Завойко" | 5-7 |  |  | Верховой осмотр, Замена дефектной изоляции
ЕУ РВС
9 | ПС "Паратунка"
9.1 | В-10: яч. 9 (ВМПП-10/630), яч. 10 (ВМПП-10/630), яч. 11 (ВМПП-10/630), яч 20 (ВМПП-10/630) . | 1-8 |  |  | Средний ремонт
10 | ПС "Водозабор"
10.1 | В-10: яч. 14 (ВКЭ-М), яч 17 (ВКЭ-М), яч 6 (ВКЭ-М). |  | 11-15 |  | Средний ремонт
11 | ПС "Елизово"
11.1 | СВ-10 (2-3) яч 53 (ВКЭ-М), В-10 яч 29 (ВМП-10), В-10 яч 25 (ВМП-10), В-10 яч 22 (ВМП-10) |  |  | 20-29 | Средний ремонт
12 | ПС "Начики"
12.1 | ТН-1-10 яч 4 (НТМИ-10), ТН-2-10 яч 4 (НТМИ-10), В-10 яч 18 (ВММ-10), В-10 яч. 11 (ВММ-10) |  | 18-20 |  | Текущий ремонт
13 | ПС "Елизово"
13.1 | В-35 ВЛ-35 Бугры | 4-8 |  |  | Проверка РЗА
УБРЭС
14 | ВЛ-35 кВ "ДЭС-6-Кавалерская" | 1-8 | 11-15 |  | Капитальный ремонт