## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на июль 2023
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС КСИ
1.1 | ОРУ-110: ОВ-110 | 3-4 |  |  | Текущий ремонт, В/в испытания
1.2 | В-110 ВЛ-111 КСИ-Дачная |  | 17-20 |  | В/в испытания
2 | ПС Дачная
2.1 | ОРУ-110: Т-2, ЗОН-110 Т-2 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | Капитальный ремонт
2.2 | ОРУ-110: В-110 Т-2 | 05-07 |  |  | Текущий ремонт
3 | ПС Завойко
3.1 | ОРУ-110: ЛР-110 ТК, ШР-110 ТК |  | 11-14 |  | Текущий ремонт
3.2 | ОРУ-110: ТК-110, В-110 ТК |  | 17-20 | 21 | Техническое обслуживание
3.3 | ЗРУ-6: яч.№6. ВМПЭ-10 (В-6 ТК) | 10 |  |  | Текущий ремонт
4 | ПС Приморская
4.1 | ОРУ-110: Т-2, ОД-110, КЗ-110 Т-2 |  |  | 24-28 31 | Техническое обслуживание, В/в испытания
5 | ПС Крашенинникова
5.1 | В-110 "Приморская-1" | 3-7 |  |  | Проверка РЗА
5.2 | В-110 "Приморская-2" | 10 | 11-14 |  | Проверка РЗА, В/в испытания
5.3 | Т-1 | 3-7 |  |  | В/в испытания
5.4 | Т-2 |  | 11-14 |  | В/в испытания по рекоменд. ТАЦ ДФО
5.5 | СВ-110 |  | 17-20 |  | В/в испытания
6 | ВЛ
6.1 | ВЛ-112 Тундровая | 3-7 |  |  | Покраска опор, Замена сцепной арматуры.
6.2 | ВЛ-117 КСИ-Елизово | 3-7 |  |  | Покраска опор
6.3 | ВЛ-108 Центральная-Зеркальная |  | 10-14 |  | Замена провода
6.5 | ВЛ-103 ТЭЦ1-Зеркальная |  | 17-20 | 21 | Замена провода
6.6 | ВЛ-109 Зеркальная-Дачная |  |  | 24-28 | Замена провода
6.7 | ВЛ-106 ТЭЦ1-Океан |  |  | 20-31 | Монтаж ВОЛС
6.8 | ВЛ-107 Океан-Центральная | 3-10 |  |  | Монтаж ВОЛС
7 | ПС Цетральная
7.1 | Т-1 | 3-7 |  |  | В/в испытания по рекоменд. ТАЦ ДФО
ЕУ РВС
8 | ПС "Елизово"
8.1 | ОРУ-110: 1 СШ-110, ШР-110 Т-1, ШР-110 ТПГ-1. | 3-4 |  |  | Текущий ремонт
8.2 | ОРУ-110: ОСШ-110, ОР-110 Т-1, ОР-110 "Авача-2", ОР-110 "Горизонт", ОР-110 "Чайка-2". | 3-7 |  |  | Текущий ремонт
8.3 | ОРУ-110: В-110 "Авача-2" (МКП-110). | 10 | 11-14 17-20 | 21 24-28 | Средний ремонт
8.4 | В-110 "Орбита" |  |  | 24-28 | Проверка РЗА
9 | ПС "Сосновка"
9.1 | ЗРУ-6-10: В-10 яч. 23 (плавка гололёда). | 10 |  |  | Текущий ремонт
9.2 | ОРУ-110: ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 Т-3, СР-2-110. | 10 | 11-12 |  | Текущий ремонт
9.3 | Т-2 |  | 11-12 |  | В/в испытания
10 | ПС "Новая"
10.1 | ОРУ-110: Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПНН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, СР-1-110, СР-2-110, Т-2, ОПН-110 Т-2, ОПНН-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, ОПН-110, ЛР-110 ВЛ-117 "КСИ-Елизово". |  | 13-14 17-20 | 21 24 | Текущий ремонт
11 | ПС "Водозабор"
11.1 | ОРУ-35: ВЧЗ,КС-35, ЛР-35 "Елиз-Водоз-Коряки", ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-3, СР-1-35, СВ-35. |  |  | 25-28 | Текущий ремонт
11.2 | 1 СШ-35, В-35 Т-3 |  |  | 25-28 | В/в испытания
12 | ПС "Морозная"
12.1 | ОРУ-35: ВЧЗ,КС-35, ОПН-35 ВЛ "Елиз-Водоз-Коряки" |  |  | 31 | Текущий ремонт