## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на ноябрь 2023
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Дачная"
1.1 | ОРУ-110кВ: ТНО-1, ТНО-2 | 2-3 |  |  | Текущий ремонт
2 | ПС "Северная"
2.1 | ЗРУ-10кВ яч.№№: 3. ВК-10; | 7-8 |  |  | Текущий ремонт
2.2 | ЗРУ-10кВ яч.№№: 4. ВК-10; | 7-8 |  |  | Средний ремонт
3 | ПС "Океан"
3.1 | ЗРУ-6кВ яч.№№: 8. ВМПП-10; 16. ВМП-10 П |  | 13-14 |  | Средний ремонт
4 | ПС "Зеркальная"
4.1 | ЗРУ-6 кВ яч. № 26. СР-3-4-6; 27. ВМП-10 П, Р-6 ТСН-2 | 2 | 15-16 |  | Текущий ремонт
4.2 | ОРУ-110кВ: ТСН-2 | 2
4.3 | ТН-3-110 |  | 13-17 |  | В/вольтные испытания
5 | ПС "Стройка"
5.1 | ЗРУ-6кВ яч.№ 12. ВМПП-10; 17. ВМПП-10; 18. ВМПП-10 |  |  | 21-24 | Средний ремонт
6 | ПС "КСИ"
6.1 | ЗРУ-10кВ яч. №№: 44. СР-3-4-10; 45.ВМПЭ-10 (СВ-3-4-10); 56. ВМПЭ-10 |  |  | 27-30 | Текущий ремонт
7 | ПС "Советская"
7.1 | ЗРУ-6кВ яч. №№: 17. СР-1-2-6; 18. ВМП-10 К ПЭ-11; 19. ВМПЭ-10 (СВ-1-2-6) | 7-9 |  |  | Текущий ремонт
7.2 | В-110 Л-123 |  | 13-17 |  | Проверка РЗА КСЗ, АУВ
8 | ПС "Приморская"
8.1 | ЗРУ-6кВ яч. № 14. ВМПП-10 (В-6 Т-2) | 1 |  |  | Текущий ремонт
8.2 | ОРУ-110: ТН-1-110 | 1 |  |  | Текущий ремонт
9 | ПС "Завойко"
9.1 | ТН-2-110 |  | 13-17 |  | В/вольтные испытания
ВЛ
10 | ВЛ-128 «Апача-Развилка» |  | 11-20 |  | замена опор
11 | ВЛ-123 «Приморская-1» | 1-3,7-10 |  |  | верховой осмотр
ЕУ РВС
12 | ПС "Елизово"
12.1 | В-10 яч. 13, 15, 17, 22, 29, 31, 43, 45, 46 (ВМП-10К). | 1-2 7-10 |  |  | Текущий ремонт
12.2 | В-110 Т-2 | 1-3,7-10 |  |  | В/вольтные испытания
12.3 | В-35 ВЛ-359 "Елизово-Бугры" | 1-3,7-10 |  |  | В/вольтные испытания
12.4 | ТН-2-110 | 7-10 |  |  | Проверка РЗА
12 | ПС "Авача"
12.1 | В-10 яч. 4 (ВКЭ-10), ТН-2-10. |  | 13 |  | Текущий ремонт
12.2 | ТН-1-110 |  | 13-17 |  | В/вольтные испытания
12.3 | ТН-2-110 |  | 13-17 |  | В/вольтные испытания
14 | ПС "Сосновка"
14.1 | СВ-6 (ВМПЭ-10), В-6 яч. 9, 11, 12 (ВМПЭ-10), ТН-1-6, ТН-1-6, НОМ-1-6, НОМ-2-6, В-10 яч. 22, 24 (ВМПЭ-10), ТН-3-10, НОМ-1-10, НОМ-2-10. |  | 14-17 20 | 21 | Текущий ремонт
14.2 | Т-3 | 1-3,7-10 |  |  | В/вольтные испытания
15 | ПС "Водозабор"
15.1 | В-10 яч. 2, 3, 6, 8, 12, 14, 17 (ВКЭ-10); В-10 яч, 7, 13, 18, 19 (ВВ/TEL-10), ТН-1-10, ТН-2-10. |  |  | 22-24 27-30 | Текущий ремонт
16 | ПС "Бугры"
16.1 | СВ-35 | 1-3,7-10 |  |  | В/вольтные испытания
16.2 | СШ-1-35, ТН-1-35 |  | 13-17 |  | В/вольтные испытания
17 | ПС "КТПБ"
17.1 | В-35 Л-352 | 8 |  |  | Текущий ремонт