## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на февраль 2023
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "КСИ"
1.1 | ЗРУ-10: В-10 яч. №: 3(ВМП-10К), 7(ВМП-10К), 12(ВМП-10К СВ-1-2-10), 14(СР-2-1-10), 51(ВМПЭ-10), 60(ВМПЭ-10) |  | 13-17 |  | Текущий ремонт
1.2 | 5 СШ-10, МСП-5-6-10, ТН-5-10, В-10 яч.501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 | 06-10 |  |  | В/вольтные испытания
1.3 | 6 СШ-10, ТН-6-10, В-10 яч.601, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 |  | 13-17 |  | В/вольтные испытания
2 | ПС "Зеркальная"
2.1 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 16(ВМП-10К), 17(ВМП-10Э В-2-6 Т-2) | 3 |  | 20-22 | Текущий ремонт
2.2 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 22(ВМП-10П), | 1-2 |  |  | Средний ремонт
2.3 | СВ-6-1-2 | 06 |  |  | Проверка РЗА
2.4 | СВ-6-3-4 | 07 |  |  | Проверка РЗА
2.5 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 27 | 08 |  |  | Проверка РЗА
2.6 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 28 | 09 |  |  | Проверка РЗА
2.7 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 40 | 10 |  |  | Проверка РЗА
3 | ПС "Центральная"
3.1 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 14(ВМПЭ-10), 16(ВМП-10П), 17(ВМП-10П) | 3 |  | 27-28 | Текущий ремонт
3.2 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 5(ВМГ-133), 20(ВМПЭ-10), 21(ВМП-10К) | 1-2 6-10 |  |  | Средний ремонт
3.3 | СВ-6- |  | 14 |  | Проверка РЗА
3.4 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 9 |  | 15 |  | Проверка РЗА
3.5 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 10 |  | 16 |  | Проверка РЗА
3.6 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 14 | 6 |  |  | Проверка РЗА
3.7 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 20 | 6-10 |  |  | Проверка РЗА
3.8 | 1 СШ-6 кВ | 01-03 |  |  | Текущий ремонт, чистка изоляции, в/в испытания
4 | ВЛ
4.1 | ВЛ-110 кВ Сосновка-1 | 1-3, 6-10 |  |  | Верховой осмотр
4.2 | ВЛ-110 кВ Развилка-Апача |  | 13-17 |  | Верховой осмотр
ЕУ РВС
5 | ПС "Елизово"
5.1 | ЗРУ-10: В-10 яч. 31 (ВМПЭ-10), 29 (ВМПЭ-10), 42 (ВМПЭ-10), 46 (ВМПЭ-10). |  | 13-17 | 20-28 | Средний ремонт
6 | ПС "Паратунка"
6.1 | ЗРУ-10: В-10 яч 19 (ВМПП-10). яч 21 (ВМПП-10). |  |  | 28-29 | Текущий ремонт
6.2 | ЗРУ-10: ТН-2-10, ТН-2-10 | 6-7 |  |  | Текущий ремонт
7 | ПС "Водозабор"
7.1 | ЗРУ-10: В-10: яч № 4 (ВКЭ М-10), яч № 12 (ВКЭ-М-10) . |  | 15-17 |  | Текущий ремонт
7.2 | ЗРУ-10: ТСН-2, ТСН-3, ТСН-4 . | 8-10 |  |  | Текущий ремонт
8 | ПС "Начики"
8.1 | ЗРУ-10 В-10: яч 12 (ВММ-10), |  | 13-14 |  | Текущий ремонт
9 | ПС "Раздольная"
9.1 | ЗРУ-10: В-10: яч № 12 (ВВ/TEL-10), яч № 13 (ВВ/TEL-10), яч № 1 (ВКЭ-10М) | 1-3 |  |  | Текущий ремонт
9.2 | 2 СШ-10 |  | 13-20 |  | Текущий ремонт, чистка изоляции, в/в испытания
10 | ПС "Морозная"
10.1 | ЗРУ-10 В-10: яч 12 (ВВ/TEL-10), яч № 11 (ВВ/TEL-10). |  |  | 21 | Текущий ремонт
10.2 | 1 СШ-10 кВ, В-10 1 СШ-10, ТН-1-10 |  |  | 20-21 | Текущий ремонт, чистка изоляции, в/в испытания
10.3 | 2 СШ-10 кВ, В-10 2 СШ-10, ТН-2-10 |  |  | 27-28 | Текущий ремонт, чистка изоляции, в/в испытания
МРЭС
1 | ДЭС-5;
1.1 | МАШ зал № 2( Г-9). | 6-10 |  |  | Текущий ремонт
1.2 | МАШ зал № 2( Г-10). |  | 13-17 |  | Текущий ремонт
2 | ЗРУ-6кВ
2.1 | (ВМГ-10 В-6 Г-9); | 6-10 |  |  | Текущий ремонт
2.2 | (ВМГ-10 В-6 Г-10); |  | 13-17 |  | Текущий ремонт
2.5 | ПС 35/6 Шаромы, 1секция 35 кВ, СВ-35, Т-1 | 1-3 |  |  | Очистка эл.оборудования от снега
2.6 | ПС 35/6 Шаромы, 2секция 35 кВ, СВ-35, Т-2 | 1-3 |  |  | Очистка эл.оборудования от снега
2.7 | ПС 35/10 Пущино: ОРУ-35, Т-1, РУ-10 кВ | 1-3 |  |  | Очистка эл.оборудования от снега
УБРЭС
1 | ПС Апача
1.1 | В-110 Л-129 |  | 13-15 |  | Проверкак РЗА
1.2 | В-110 Л-130 |  | 15-17 |  | Проверка РЗА