## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на июнь 2023
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "КСИ"
1.1 | ОРУ-110: В-110 Л-117 | 5-9 | 13-16 19-20 | 21-23 26 | Средний ремонт, проверка РЗА, в/в испытания
1.2 | В-110 ВЛ-112 | 5-9 |  |  | Проверка РЗА
1.3 | В-110 ВЛ-111 |  | 12-14 |  | В/в испытания
1.4 | В-110 ВЛ-118 |  |  | 26-30 | Проверка РЗА
2 | ПС "Приморская"
2.1 | ОРУ-110: Т-1 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | Кап. ремонт подрядным способом
2.3 | ОРУ-110: ОД-110, КЗ-110 Т-1 | 1-2 |  |  | Техническое обслуживание
3 | ПС "Крашенинникова"
3.1 | ОРУ-110: Т-1; Т-2. | 5-6 |  | 27-28 | Техническое обслуживание, в/в испытания
3.2 | ОРУ-110: Реактор |  |  | 29-30 | Текущий ремонт
ВЛ РВС
4 | ВЛ-110 кВ:
4.1 | ВЛ- "Тундровая" | 1-10 | 12-20 |  | Верховой осмотр/Кап. ремонт (Замена сцепной арматуры)
4.2 | ВЛ-"Горизонт" |  |  | 21 | Верховой осмотр
ЕУ РВС
5 | ПС "Елизово"
5.1 | ОРУ-35: РПГ-10 ВЛ-35 "Бугры", РПГ-10 "Коряки". | 1-2 |  |  | Текущий ремонт
5.2 | ОРУ-35: В-35 ВЛ-35 "Бугры" | 1-2 |  |  | В/в испытания
5.3 | ОРУ-110: ЛР-110(+) ВУПГ, ЛР-110(-) ВУПГ. | 5-6 |  |  | Средний ремонт, замена изоляции
5.4 | ОРУ-35: В-35 "Коряки". |  |  | 27-30 | Средний ремонт
5.5 | Т-2 |  | 19-20 | 21-23 | Проверка РЗА
5.6 | В-110 Т-2 |  |  | 21-23 | В/в испытания
6 | ПС "Зеленовские озерки"
6.1 | 1 СШ-110, ЛР-110, РПГ-110, ВЧЗ, КС-110 "Зеленовские озерки-1", Т-1, ТТ-110 Т-1, ШР-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПН-110 нейтрали Т-1, ЗОН-110 Т-1, СР-1-110. 2 СШ-110, ЛР-110, РПГ-110, ВЧЗ, КС-110 "Зеленовские озерки-2", Т-2, ТТ-110 Т-2, ШР-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ОПН-110 нейтрали Т-2, ЗОН-110 Т-2, СР-2-110. | 5-9 | 13-14 |  | Текущий ремонт
6.2 | Т-2 |  | 13-14 |  | В/в испытания
7 | ПС "Мирная"
7.1 | ОРУ-35: 1 СШ-35 кВ. |  | 15 |  | Текущий ремонт
7.2 | КРУ-10: В-6 яч.1, 2, 6, 7, ЛР-6 яч.1, 2, 4, 6, ШР-6 яч. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ТСН-1, ПК-6 ТСН-1. |  | 15-16, 19-20 |  | Текущий ремонт
8 | ПС "Бизон"
8.1 | ОРУ-35: ЛР-35 "Бугры-Паратунка", ЛР-35 "Сосновка-ТПК". |  |  | 21-23, 26-28 | Средний ремонт, замена разъединителей и приводов разъединителей.
МРЭС
9 | ПС "ЦРП"
9.1 | Т-1 ТМ-4000/35/6 | 5-9 |  |  | Текущий ремонт
9.2 | Т-2 ТМ-6300 /35/6 |  | 13-16 |  | Текущий ремонт
10 | ПС "КТПБ"
10.1 | В-35 Т-2 |  |  | 21-23 | Текущий ремонт