## Лист1
Приложение № 1
Наименование оборудования | Снижение мощности (МВт) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КОН, РЕК, ИСП, ВПр) | Планируемое время ремонта |  | Примечание
|  |  | Начало, дата | Окончание, дата
ВЛ-110 кВ Л-121 Сосновка 1 |  | КР | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Замена сцепной арматуры, изоляции
ВЛ-110 кВ Л-128 Апача-Развилка |  | КР | 2024-04-08 | 2024-04-21 | Замена дефектных опор ПД-220-1
ВЛ-110 кВ Л-111 кВ КСИ-Дачная |  | КР/ТО | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Замена сцепной арматуры, изоляции. Верховой осмотр
ВЛ-110 кВ Л-118 Орбита |  | КР/ТО | 2024-04-01 | 2024-04-03 | Верховой осмотр ВЛ
ВЛ-110 кВ Л-119 Авача 1 |  | КР/ТО | 2024-04-08 | 2024-04-10 | Верховой осмотр ВЛ
ВЛ-110 кВ Л-129 Апача-Кавалерская |  | КР/ТО | 2024-04-22 | 2024-04-24 | Верховой осмотр ВЛ
ВЛ-110 кВ Л-112 «Тундровая» |  | КР | 2024-04-08 | 2024-04-19 | Замена изоляции
ПС 110/10 кВ «КСИ», В-110 Л-112 «Тундровая» |  | ТР | 2024-04-08 | 2024-04-19 | Текущий ремонт выключателя
ПС 110/6 кВ «Апача», В-110 ВЛ-128 «Апача-Развилка» |  | ТР | 2024-04-15 | 2024-04-19 | Текущий ремонт
ПС 110/10 «Северная В-110 Т-1 |  | Впр | 2024-04-22 | 2024-04-23 | Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом Т-1
ПС 110/10 Дачная В-110 Т-1 |  | Впр | 2024-04-15 | 2024-04-16 | Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом Т-1
ПС 110/6 Зеркальная В-110 Т-1 |  | Впр | 2024-04-24 | 2024-04-25 | Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом Т-1
ПС 110/6 Центральная В-110 Т-2 |  | Впр | 2024-04-17 | 2024-04-18 | Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом Т-2
ПС 110/35/6 «Крашенинникова» Реактор-110 ф. А,В,С |  | ТО | 2024-04-15 | 2024-04-19 | Техническое обслуживание высоковольтных вводов реактора фазы А,В,С
ПС 110/35/10 Елизово, ОВ-110 |  | Впр | 2024-04-15 | 2024-04-19 | Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом ОР-110 «КСИ»
ПС 110/35/10 Елизово, ОСШ-110 |  | Впр | 2024-04-15 | 2024-04-19 | Текущий ремонт ОР-110 «КСИ»
ПС 110/35/10 Елизово В-110 Л-117-КСИ |  | Впр | 2024-04-15 | 2024-04-19 | Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом ОР-110 Л-117-КСИ, ЛР-110 Л-117-КСИ
ПС 110/35/10 Елизово, ВЛ-117 «КСИ-Елизово» |  | ТР | 2024-04-15 | 2024-04-19 | Текущий ремонт ОР-110 «КСИ», ЛР-110 «КСИ»
ПС 220/110/35/10 Авача В-110-Т-2 |  | ТР | 2024-04-22 | 2024-04-26 | Текущий ремонт выключателя 110 кВ Т-2
ПС 220/110/35/10 Авача В-110 Л -«Зел. Озерки-2» |  | Впр | 2024-04-15 | 2024-04-19 | Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом ЛР-110 Л-138 «Зелен. Озерки-2».
ПС 110 кВ КСИ ОВ-110 |  | К1 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | ТО Комплекта РЗА ОВ-110 (ДЗ, ТНЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ2607 011)