## Лист1
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на август 2024
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
Камчатская ТЭЦ-1 | ВЛ-101 ТЭЦ-1 – Завойко (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 – Завойко) |  | 4 | ТР | 2024-08-05 | 2024-08-09 | Текущий ремонт ОР-101 "Завойко", РПГ-6, В-6 ПГ
Камчатская ТЭЦ-2 | ВЛ-104 ТЭЦ-1 – ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 – Камчатская ТЭЦ-2) |  | 6 | ТР | 2024-08-21 | 2024-08-27 | Текущий ремонт В-110 ВЛ-104
ПС 110 кВ Советская | Комплект РЗА ВЛ-124 Приморская-2 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова – Советская № 2 с отпайкой на ПС Приморская) (ДЗ,ТЗНП,МФТО,МТЗ,АУВ,ТАПВ) (БЭ2704 016) |  | ВЗ | ПК | 2024-08-05 | 2024-08-08 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля
ПС 110 кВ Зеркальная | ПРМ/ПРД АВАНТ 852/854 кГц ВЛ-103 ТЭЦ-1 – Зеркальная (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 –Зеркальная) |  | ВЗ | ПК | 2024-07-29 | 2024-08-02 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля
ПС 110 кВ Зеркальная | ПРМ/ПРД АВАНТ 876/878 кГц ВЛ-108 Зеркальная – Центральная (ВЛ 110 кВ Зеркальная – Центральная) |  | ВЗ | ПК | 2024-08-05 | 2024-08-09 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля
ПС 220 кВ Авача | ДЗО-220 АТ-1 |  | ВЗ | Впр | 2024-08-19 | 2024-08-23 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля АТ-1
ПС 220 кВ Авача | ДЗО-110 АТ-1 |  | ВЗ | Впр | 2024-08-19 | 2024-08-23 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля АТ-1
ПС 220 кВ Авача | АУВ В-110 АТ-1 (АУВ,ТАПВ) |  | ВЗ | Впр | 2024-08-15 | 2024-08-16 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля АТ-1
ПС 220 кВ Авача | Комплект РЗА СВ-110 (ТЗНП,ДЗ,МТЗ,МФТО,АУВ,ТАПВ) (БЭ2704 011) |  | ВЗ | Впр | 2024-08-26 | 2024-08-30 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля СВ-110
ПС 220 кВ Авача | КСЗ СВ-110 (ТЗНП,ДЗ,МТЗ,МФТО) (БЭ2704 021) |  | ВЗ | Впр | 2024-08-26 | 2024-08-30 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля СВ-110
ПС 220 кВ Авача | УРОВ-110 кВ (БЭ2704 064) |  | ВЗ | ПК | 2024-07-22 | 2024-08-02 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля
ПС 220 кВ Авача | ДЗШ-110 кВ (БЭ2704 061) |  | ВЗ | ПК | 2024-07-22 | 2024-08-02 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля
Мутновская ГеоЭС-1 | Комплект РЗ ВЛ-201 Мутновская ГеоЭС-1 – Авача (ВЛ 220 кВ Мутновская ГеоЭС-1 – Авача) (ВЧБ,ДЗ,МТЗ,ТНЗНП,Аварийная МТЗ,Аварийная ТЗНП) (Micom P437) |  | ВЗ | ПК | 2024-08-15 | 2024-08-29 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля
ПС 110 кВ Центральная | СДТУ направления Тихоокеанское РДУ – ПС 110 кВ Центральная |  | ВЗ | ПК | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Профилактика ТМ УТК-1, TgFM-E-2/1 пс Центральная
ПС 110 кВ КСИ | СДТУ направления Тихоокеанское РДУ – ПС 110 кВ КСИ |  | ВЗ | ПК | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Измерение телефонного кабеля ЦДП-ШР-1
ПС 110 кВ Дачная | СДТУ направления Тихоокеанское РДУ – ПС 110 кВ Дачная |  | ВЗ | ПК | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Профилактика ВЧ АУ ЦВК-16-4/40
ПС 110 кВ Крашенинникова | СДТУ направления Тихоокеанское РДУ – ПС 110 кВ Крашенинникова |  | ВЗ | ПК | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Профилактика ВЧ АУ АСК-3 пс Советская - пс Крашенинникова ТМ МКТ-1, TgFM-E-2/1 пс Крашенинникова
ПС 110 кВ Советская | СДТУ направления Тихоокеанское РДУ – ПС 110 кВ Советская |  | ВЗ | ПК | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Профилактика ВЧ АУ ES100 ТМ МКТ-1, TgFM-E-2/1 пс Советская