## Лист1
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на декабрь 2024
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ПС 110 кВ Зеркальная | ВЛ-108 Зеркальная – Центральная (ВЛ 110 кВ Зеркальная – Центральная) |  | 4 | Тр | 2024-12-09 | 2024-12-13 | Техническое обслуживание в объёме профилактического контроля
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ-108 Зеркальная – Центральная (ВЛ 110 кВ Зеркальная – Центральная) |  | 4 | Тр | 2024-12-09 | 2024-12-13 | Техническое обслуживание в объёме профилактического контроля
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ-107 Океан – Центральная (ВЛ 110 кВ Океан – Центральная) |  | 4 | ТР | 2024-12-02 | 6693045 | Техническое обслуживание в объёме профилактического контроля
ПС 110 кВ Центральная | СВ-110 |  | 4 | Впр | 2024-12-09 | 2024-12-13 | Опробование действия ДЗЛ ВЛ-108 Зеркальная – Центральная на отключение СВ-110
ПС 110 кВ Центральная | СВ-110 |  | 4 | Впр | 2024-12-02 | 06.2024 | Вынужденный простой на время технического обслуживания КСЗ ВЛ-107 Океан – Центральная (ВЛ 110 кВ Океан – Центральная) (ТЗНП, ТУ ТНЗНП, ДЗ, ТУ ДЗ, МФТО)
ПС 110 кВ Зеркальная | СВ-23-110 |  | 4 | Впр | 2024-12-09 | 2024-12-13 | Опробование действия ДЗЛ ВЛ-108 Зеркальная – Центральная на отключение СВ-23-110
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-126 Елизово – Развилка (ВЛ 110 кВ Елизово – Развилка) |  | 4 | ТР | 2024-12-16 | 2024-12-20 | Техническое обслуживание в объёме профилактического контроля
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-126 Елизово – Развилка (ВЛ 110 кВ Елизово – Развилка) |  | 4 | Впр | 2024-12-16 | 2024-12-20 | Вынужденный простой на время технического обслуживания КСЗ ВЛ-126 Елизово – Развилка (ВЛ 110 кВ Елизово – Развилка) (ДЗ, ТНЗНП, МТО, ТЗОП) (ЭПЗ 1636)
ПС 110 кВ Елизово | ОВ-110 |  | 4 | ТР | 2024-12-16 | 2024-12-20 | Замена В-110 ВЛ-126 Елизово – Развилка (ВЛ 110 кВ Елизово – Развилка) на ОВ-110 на время технического обслуживания КСЗ ВЛ-126 Елизово – Развилка (ВЛ 110 кВ Елизово – Развилка) (ДЗ, ТНЗНП, МТО, ТЗОП) (ЭПЗ 1636)