## Лист1
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на июнь 2024
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ПС 110кВ КСИ | ШСВ-110 |  | 3 | ТР | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Ремонт выключателя
ПС 110кВ Завойко | ТК |  | 3 | ТР, ИСП | 2024-06-12 | 2024-06-14 | Ремонт трансформатора, В/вольтные испытания
ПС 110кВ Завойко | 2С-110 кВ |  | 1 | Впр | 2024-06-12 | 2024-06-14 | Тех обслуживания ТН-2-110, В/вольтные испытания
ПС КАТ-110 ТЭЦ-2 | ВЛ-116 ТЭЦ-2-Стройка |  | 3 | Впр | 2024-06-17 | 2024-06-21 | Ремонт ЛР-116 Стройка на ПС КАТ-110 ТЭЦ-2
ПС КАТ-110 ТЭЦ-2 | ВЛ-114 Горизонт |  | 3 | Впр | 2024-06-17 | 2024-06-21 | Средний ремонт ЛР-114 Горизонт на ПС КАТ-110 ТЭЦ-2
ПС 110кВ Советская | В-110 Л-123 Приморская-1; ВЛ-123 Приморская-1 |  | 2 | Впр | 2024-06-06 | 2024-06-10 | Ремонт разъединителя РШП-1-110 ВЛ-123
ПС 110кВ Советская | В-110 Л-124 Приморская-2; ВЛ-124 Приморская-2 |  | 2 | Впр | 2024-06-03 | 2024-06-05 | Ремонт разъединителя РШП-2-110 ВЛ-124
ПС 110кВ Советская | В-6 яч. №25 ПГ |  | 3 | Впр | 2024-06-18 | 2024-06-20 | Ремонт разъединителя РШП-6 яч..25 ПГ, В/вольтные испытания КЛ-6 ПГ
ПС 110кВ Советская | КАТ-110 |  | 30 | КР | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Капитальный ремонт трансформатора, Ремонт разъединителя ЛР-110 КАТ-110
ПС 110кВ Крашенинникова | В-110 Л-124 Приморская-2 |  | 3 | ТР | 2024-06-25 | 2024-06-27 | Ремонт выключателя
ПС 110кВ Крашенинникова | ТТ-110 Реактора |  | 1 | ЗРР | 2024-06-25 | 2024-06-27 | Тех обслуживание трансформаторов тока реактора 110
ПС 110кВ Елизово | ВЛ-114 Горизонт |  | 2 | ВПр | 2024-06-17 | 2024-06-21 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-114
ПС 110кВ Елизово | ВЛ-114 Горизонт; ОСШ-110 |  | 2 | ВПр | 2024-06-17 | 2024-06-21 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-114
ПС 220кВ Авача | ВЛ-122 Сосновка-2; II c ПС 220кВ Авача |  | 2 | ВПр | 2024-06-03 | 2024-06-05 | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-122
ПС 110кВ Зеленовские озерки | ВЛ-137 Авача-1 – Озерки-1 |  | 2 | ВПр | 2024-06-17 | 2024-06-19 | Текущий ремонт ЗР-110 ВЛ-137
ВЛ-112 Тундровая | ВЛ-112 Тундровая |  | 2 | БВР | 2024-06-03 | 2024-06-07 | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции хоз. способ
ВЛ-114 Горизонт | ВЛ-114 Горизонт |  | 2 | БВР | 2024-06-17 | 2024-06-21 | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции хоз. способ
ВЛ-123 Приморская-1 | ВЛ-123 Приморская-1 |  | 3 | КР | 2024-06-06 | 2024-06-30 | Замена фазного провода
ПС 110кВ Апача | В-110 ВЛ-130 |  | 2 | ТР | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Восстановление давления элегаза ф.А, ф.С ТТ-110 ВЛ-130
ПС 110кВ Апача | В-110 ВЛ-130 |  | 2 | ТР | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Восстановление давления элегаза ф.А, ф.С ТТ-110 ВЛ-130
ПС 110кВ Апача | В-110 ВЛ-130 |  | 2 | ТР | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Восстановление давления элегаза ф.А, ф.С ТТ-110 ВЛ-130
ПС 110кВ Апача | В-110 ВЛ-130 |  | 2 | Тр | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Восстановление давления элегаза ф.А, ф.С ТТ-110 ВЛ-130
ПС 110кВ Елизово | В-110 ВЛ-117 КСИ |  | 4 | Впр | 2024-06-03 | 2024-06-05 | Проверка Комплекта РЗА В-110 ВЛ-117 КСИ (АУВ-110, ТАПВ-110) в объёме "В"