## Лист1
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на октябрь 2024
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ПС 110 кВ Мильково | ВЛ-127 Мильково – Развилка (ВЛ 110 кВ Мильково – Развилка с отпайкой на ПС Малки) |  | ВЗ | Тр | 2024-08-01 | 2024-10-31 | Расширение просеки
ПС 110 кВ Сосновка | 2С 110 кВ |  | 4 | Впр | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Вынужденный простой на время текущего ремонта ЛР-110 ВЛ-122
ПС 110 кВ Сосновка | 2С 110 кВ |  | 4 | Впр | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Вынужденный простой на время текущего ремонта ЛР-110 ВЛ-122
ПС 110 кВ Сосновка | 2С 110 кВ |  | 4 | Впр | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Вынужденный простой на время текущего ремонта ОД-110 Т-2
ПС 110 кВ Сосновка | 2С 110 кВ |  | 4 | Впр | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Вынужденный простой на время текущего ремонта КЗ-110 Т-2
ПС 110 кВ Апача | 2С 110 кВ |  | 1 | Впр | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Высоковольные испытания ТН-2-110 ПС 110 кВ Апача
ПС 110 кВ Апача | В-110 Развилка |  | 4 | Впр | 2024-10-28 | 2024-10-31 | Вынужденный простой на время технического обслуживания комплекса РЗА ВЛ-128-Развилка (ВЛ 110 кВ Апача-Развилка) (ТЗНП, ДЗ, МТО,АУВ, ТАПВ)(ШЭ2607 016)
ПС 110 кВ Апача | В-110 Толмачевская ГЭС-3 |  | 2 | Тр | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Восстановление давления элегаза ф.А, ф.С ТТ-110 ВЛ-130
ПС 110 кВ Апача | В-110 Толмачевская ГЭС-3 |  | 2 | Тр | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Восстановление давления элегаза ф.А, ф.С ТТ-110 ВЛ-130
ПС 110 кВ Апача | В-110 Толмачевская ГЭС-3 |  | 2 | Тр | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Восстановление давления элегаза ф.А, ф.С ТТ-110 ВЛ-130
ПС 110 кВ Апача | В-110 Толмачевская ГЭС-3 |  | 2 | Тр | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Восстановление давления элегаза ф.А, ф.С ТТ-110 ВЛ-130
ПС 110 кВ Апача | В-110 Толмачевская ГЭС-3 |  | 2 | Тр | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Восстановление давления элегаза ф.А, ф.С ТТ-110 ВЛ-130
ПС 110 кВ Апача | ТН-2-110 |  | 1 | ИСП | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Высоковольные испытания ТН-2-110
ПС 110 кВ Дачная | 1с-110 кВ |  | 2 | Тр | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-109 Дачная – Зеркальная (ВЛ 110 кВ Дачная –Зеркальная)
ПС 110 кВ Сосновка | ВЛ-122 Сосновка-2 (ВЛ 110 кВ Авача – Советская № 2 с отпайкой на ПС Сосновка) |  | 4 | Тр | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Текущий ремонт КС-110 , ВЧЗ-110 ВЛ-122 Сосновка-2 (ВЛ 110 кВ Авача – Советская № 2 с отпайкой на ПС Сосновка)
ПС 110 кВ Сосновка | ВЛ-122 Сосновка-2 (ВЛ 110 кВ Авача – Советская № 2 с отпайкой на ПС Сосновка) |  | 4 | Впр | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Вынужденный простой на время текущего ремонта ЛР-110 ВЛ-122
ПС 110 кВ Дачная | ВЛ-111 Дачная – КСИ (ВЛ 110 кВ Дачная – КСИ) |  | ВЗ | КР | 2024-10-02 | 2024-10-31 | замена провода в количестве 6,6 км
ПС 110 кВ Крашенинникова | В-110 Л-123 Прим-1 |  | 4 | ТР | 2024-10-01 | 2024-10-03 | Текущий ремонт В-110 Л-123 Приморская-1
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-126 Елизово – Развилка (ВЛ 110 кВ Елизово – Развилка) |  | 2 | Впр | 2024-10-03 | 2024-10-04 | Верховой осмотр
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-120 Елизово-2 – Авача-2 (ВЛ 110 кВ Авача – Елизово № 2) |  | 2 | Впр | 2024-10-14 | 2024-10-17 | Вынужденный простой
ПС 110 кВ Апача | ВЛ-128 Апача – Развилка (ВЛ 110 кВ Апача – Развилка) |  | 6 | КР | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Замена деревянных опор 327-351, 354-361,145-148,150, 158-161,163-169, 178-180, 182, 183, 185, 186,188, 190, 193,195, 198-200, 202-205, 207,214,216, 218,219, 220.
ПС 110 кВ Апача | ВЛ-128 Апача – Развилка (ВЛ 110 кВ Апача – Развилка) |  | ВЗ | КР | 2024-10-03 | 2024-10-03 | замена деревянных опор в количестве 57 шт