## Лист1
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на сентябрь 2024
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
Камчатская ТЭЦ-2 | ВЛ-104 ТЭЦ-1 – ТЭЦ-2 (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 – Камчатская ТЭЦ-2) |  | 3 | Впр | 2024-09-23 | 2024-09-30 | Замена проходных изоляторов 110 кВ яч. 4 ВЛ-104 ТЭЦ-1 с выводом ВЛ-110 Л-104-ТЭЦ-1 в рамках исполнения ИП
Камчатская ТЭЦ-2 | ВЛ-102 ТЭЦ-2 – Завойко (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 – Завойко) |  | 3 | Тр | 2024-09-14 | 2024-09-22 | Замена проходных изоляторов 110 кВ яч.5 ВЛ-102 Завойко с выводом ВЛ-110 Л-102 Завойко в рамках исполнения ИП
Камчатская ТЭЦ-2 | ВЛ-102 ТЭЦ-2 – Завойко (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 – Завойко) |  | 4 | сс | 2024-09-12 | 2024-09-13 | На время вывода ОРУ 110 яч.5 (ввода линейные) Завойко
ПС 110 кВ Советская | Комплект РЗА СВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФТО,МТЗ,АУВ,ТАПВ) (БЭ2704 011) |  | ВЗ | Пк | 2024-09-02 | 2024-09-04 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля СВ-110
ПС 110 кВ Советская | КСЗ СВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФТО,МТЗ) (БЭ2704 021) |  | ВЗ | Пк | 2024-09-02 | 2024-09-04 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля СВ-110
ПС 110 кВ КСИ | КСЗ ШСВ-110 (ТНЗНП,МТО,МТЗ) |  | ВЗ | Пк | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Техническое обслуживание в объеме профилактического контроля ШСВ-110
ПС 110 кВ Мильково | СДТУ направления Тихоокеанское РДУ – ПС 110 кВ Мильково |  | ВЗ | Пр | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Профилактика ВЧ АУ ЦВК-16М Мильково-ДЭС5
ПС 110 кВ Завойко | СДТУ направления Тихоокеанское РДУ – ПС 110 кВ Завойко |  | ВЗ | Пр | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Профилактика ВЧ АУ АСК-3 пс Завойко — ТЭЦ-1, ТМ УТК-1, TgFM-E-2/1 пс Завойко
ПС 110 кВ Елизово | СДТУ направления Тихоокеанское РДУ – ПС 110 кВ Елизово |  | ВЗ | Пр | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Профилактика ЦАТС "Вектор"