## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на январь 2024
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС «КСИ»
1.1 | ЗРУ-10: Яч. № 2(ВМП-10К В-1-10 Т-1); | 9-10 |  |  | Средний ремонт
2 | ПС «Северная»
| ЗРУ-6: Яч. №5 (ВК-10); Яч. №8 (ВК-10) |  | 17-19 |  | Текущий ремонт
3 | ПС «Центральная»
3.1 | ЗРУ-6: Яч. №3 (ВМГ-133); Яч. №9 (ВМГ-133); Яч.№ 17 (ВМП-10П); | 9-10 | 11-16 |  | Средний ремонт
3.2 | ЗРУ-6: Яч. № 8(ВМГ-133); Яч. №11 (ВМГ-133); Яч. №19 (ВМП-10 К); Яч. № 28 (ВМП-10 К) |  |  | 25-31 | Текущий ремонт
4. | ПС «Океан»
4.1 | ЗРУ-6: Яч. № 10 (ВМП-10 П); Яч. №11 (ВМП-10 П) |  |  | 22-25 | Средний ремонт
4.2 | ЗРУ-6: яч. № 20 (ВМП-10 П) |  |  | 22 | Текущий ремонт
5 | ПС «Дачная»
5.1 | ЗРУ-10: 1СШ-10 кВ, В-10 яч. №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, ТН-1-10 |  | 11 |  | Чистка секции. В/в испытания.
5.2 | ЗРУ-10: 3СШ-10 кВ, В-10 яч. №№ 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, МСП-1-3-10, ТН-3-10 |  |  | 25 | Чистка секции. В/в испытания.
ВЛ
1 | Л-103. ВЛ-110 кВ ТЭЦ1- Зеркальная |  | 15-18 |  | Верховой осмотр
ЕУ РВС
1 | ПС "Сосновка"
1.1 | В-6 Т-1 яч 1 (ВМПЭ), В-6 Т-2 яч 2 (ВМПЭ), В-10 Т-3 яч 15 (ВМПЭ) |  | 11-15 |  | Текущий ремонт
2 | ПС "Водозабор"
2.1 | ТСН-2, ПК-6 ТСН-2, Р-6 ТСН-2, ТСН-3, Р-10 ТСН3, ПК-10 ТСН-3, ТСН-4, Р-10 ТСН-4, ПК-10 ТСН-4. | 9-10 |  |  | Текущий ремонт
3 | ПС "Бугры"
3.1 | В-10 яч 9 (ВМПП), В-10 яч 10 (ВМПП), В-10 яч 11 (ВМПП), В-10 яч 14 (ВМПП) |  | 16-19 | 22-26 | Средний ремонт
4 | ПС "Паратунка"
4.1 | В-10 яч 20 (ВМПП), В-10 яч 14 (ВМПП), |  |  | 26-31 | Средний ремонт
5 | ТН-1-10, ТН-2-10, ТСН-2 |  | 11-12 |  | Текущий ремонт
МРЭС
1 | ДЭС-5
1.1 | Г-4 СГД2-17-44-16 | 9-12 |  |  | Техническое обслуживание
1.2 | Г-6 СГД-16-34-16 |  | 16-19 |  | Техническое обслуживание
1.3 | Г-8 СГД-16-34-16 |  |  | 23-26 | Техническое обслуживание