## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ПС 35/10 кВ Паратунка | В-10 яч.13 |  | 2 | ТР | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Текущий ремонт В-10 яч.13
ПС 35/10 кВ Паратунка | В-10 яч.4 |  | 2 | ТР | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Текущий ремонт В-10 яч.4
ПС 35/10/6 кВ Водозабор | В-10 яч.18 |  | 2 | ТР | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Текущий ремонт В-10 яч.18
ПС 35/10/6 кВ Водозабор | СВ-10 яч.9 |  | 2 | ТР | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Текущий ремонт СВ-10 яч.9
ПС 110/35/10 кВ Елизово | В-10 яч.46 ф. Геологи |  | 2 | ТР | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Текущий ремонт В-10 яч.10
ПС 110/35/10/6 Сосновка | В-6 Т-1 яч.1 |  | 2 | ТР | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Текущий ремонт В-6 Т-1 яч.1
ПС 110/35/10/6 Сосновка | В-10 Т-3 яч.15 |  | 2 | ТР | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Текущий ремонт В-10 Т-3 яч.15
ПС 35/10 Бизон | В-10 Т-1 яч.5 |  | 2 | ТР | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Текущий ремонт В-10 Т-1 яч.5
ПС 35/10 Бизон | В-10 Т-2 яч.13 |  | 2 | ТР | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Текущий ремонт В-10 Т-2 яч.13
ПС 110/10 Зел. Озерки | В-10 яч.6 |  | 2 | ТО | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Техническое обслуживание В-10 яч.6
ПС 110/10 Зел. Озерки | В-10 яч.4 |  | 2 | ТО | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Техническое обслуживание В-10 яч.4
ПС 35/10 Начики | В-10 яч.6 |  | 2 | ТР | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Текущий ремонт В-10 яч.6
ПС 35/10 Начики | В-10 яч.8 |  | 2 | ТР | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Текущий ремонт В-10 яч.8
ПС 35/10 Начики | В-10 яч.9 |  | 2 | ТР | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Текущий ремонт В-10 яч.9
ПС 35/10 Начики | В-10 яч.11 |  | 2 | ТР | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Текущий ремонт В-10 яч.11
ПС 35/10 Начики | В-10 Т-1 яч.3 |  | 2 | ТР | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Текущий ремонт В-10 Т-1 яч.3
ВЛ-120 Елизово-2 — Авача-2 (ВЛ-110 кВ Авача — Елизово-2) (ЛЭП 110 кВ) | ВЛ-120 Елизово-2 — Авача-2 (ВЛ-110 кВ Авача — Елизово-2) (ЛЭП 110 кВ) |  | 3 | ТР | 2025-02-10 | 2025-02-12 | Проверка натяжных и поддерживающих зажимов
ДЭС-5 | ДГ-9 | 0.8 | 3 | ТР | 2025-02-03 | 2025-02-06 | Текущий ремонт ДГ-9
ДЭС-5 | ДГ-10 | 0.8 | 3 | ТР | 2025-02-10 | 2025-02-13 | Текущий ремонт ДГ-10
ДЭС-5 | ДГ-1 | 1 | 3 | ТР | 2025-02-17 | 2025-02-20 | Текущий ремонт ДГ-1
ДЭС-5 | ДГ-2 | 1 | 3 | ТР | 2025-02-25 | 2025-02-28 | Текущий ремонт ДГ-2
ПС 110 кВ Зеркальная | СВ-23-110 |  | 4 | ТР | 2024-02-03 | 2024-02-07 | Техническое обслуживание комплекта РЗА СВ-23-110 (АУВ, ТАПВ, УРОВ) (БЭ2704 019) вобъёме профилактического контроля