## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
График ремонта (общий)объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на январь 2025
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ПС 110 КСИ | В-10 яч.11 |  | 2 | ТР | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Текущий ремонт В-10 яч. 11
ПС 110 КСИ | В-10 яч.15 |  | 2 | ТР | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Текущий ремонт В-10 яч. 15
ПС 110 КСИ | В-2-10 Т-2 яч.24 |  | 2 | ТР | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Текущий ремонт В-2-10 Т-2 яч. 24
ПС 110 Северная | В-1-10 Т-1 яч. 13 |  | 2 | ТР | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Текущий ремонт В-1-10 Т-1 яч. 13
ПС 110 Северная | В-10 яч. 14 |  | 2 | ТР | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Текущий ремонт В-10 яч. 14
ПС 110 Северная | В-10 яч. 16 |  | 2 | ТР | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Текущий ремонт В-10 яч. 16
ПС 110 Северная | В-10 яч. 17 |  | 2 | ТР | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Текущий ремонт В-10 яч. 17
ПС 110 Северная | В-10 яч. 18 |  | 2 | ТР | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Текущий ремонт В-10 яч. 18
ПС 110 Северная | В-10 ТСН-1 |  | 2 | ТР | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Текущий ремонт В-10 ТСН-1
ПС 110 Дачная | ТН-1-10 |  | 2 | ТО | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Тех обслуживание ТН-1-10
ПС 110 Дачная | ТН-2-10 |  | 2 | ТО | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Тех обслуживание ТН-2-10
ПС 110 Дачная | ТН-3-10 |  | 2 | ТО | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Тех обслуживание ТН-3-10
ПС 110 Дачная | ТН-4-10 |  | 2 | ТО | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Тех обслуживание ТН-4-10
ПС 110 Зеркальная | В-6 яч. 22 |  | 2 | ТР | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Текущий ремонт В-6 яч. 22
ПС 110 Центральная | В-6 яч. 20 |  | 2 | ТР | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Текущий ремонт В-6 яч. 20
ПС 35 ТПК | В-10 яч.1 |  | 4 | ТР | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Текущий ремонт В-10 яч.1
ПС 35 Раздольный | В-10 яч.11 |  | 4 | ТР | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Текущий ремонт В-10 яч.11
ПС 35 Раздольный | ТН-2-10 яч.14 |  | 1 | ТО | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Техническое обслуживание ТН-2-10 яч.14
ПС 35 Раздольный | В-10 яч.1 |  | 4 | ТР | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Текущий ремонт В-10 яч.1
ПС 35 Коряки | ТН-1-10 яч.4 |  | 1 | ТО | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Техническое обслуживание ТН-1-10 яч.4
ПС 35 Паратунка | В-10 яч.19 |  | 4 | СР | 2025-01-16 | 2025-01-17 | Средний ремонт В-10 яч.19
ПС 35 Водозабор | В-10 яч.12 |  | 4 | ТР | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Текущий ремонт В-10 яч.12
ПС 35 Водозабор | В-10 яч.8 |  | 4 | ТР | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Текущий ремонт В-10 яч.8
ПС 35 Водозабор | В-10 яч.13 |  | 4 | ТО | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Техническое обслуживание В-10 яч.13
ПС 35 Бизон | В-10 яч.7 |  | 4 | СР | 2025-01-23 | 2025-01-24 | Средний ремонт В-10 яч.7
ПС 110 Елизово | В-10 яч. 2 ф. Кирилкино |  | 4 | ТР | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Текущий ремонт В-10 яч.2 ф. Кирилкино
ПС 110 Елизово | В-10 яч. 31 ф. Радиоцентр-2 |  | 4 | ТР | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Текущий ремонт В-10 яч.31 ф. Радиоцентр-2
ПС 110 Елизово | В-10 яч. 15 ф. Райпо |  | 4 | ТР | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Текущий ремонт В-10 яч.15 ф. Райпо
ПС 110 Елизово | В-10 яч.1 ф. Елизово |  | 4 | СР | 2025-01-30 | 2025-01-31 | Средний ремонт В-10 яч.1 ф. Елизово
Объекты ТОРДУ на январь 2025
ДЭС-5 | Г-4 СГД2-17-44-16 | 0.8 | 4 | ТО | 2025-01-13 | 2025-01-16 | Тех обслуживание Г-4
ДЭС-5 | Г-6 СГД-16-34-16 | 0.8 | 4 | ТО | 2025-01-20 | 2025-01-23 | Тех обслуживание Г-6
ДЭС-5 | Г-8 СГД-16-34-16 | 0.8 | 4 | ТО | 2025-01-27 | 2025-01-30 | Тех обслуживание Г-8