## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети относящихся к объектам диспетчеризации ТОРДУ на июнь 2025 г.
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ПС 110 кВ КСИ | ЛР-110 ВЛ-117 КСИ-Елизово |  | 2 | ТР | 2025-06-02 | 2025-06-05 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-117
ПС 110 кВ КСИ | ВЧЗ-110 ВЛ-117 КСИ-Елизово |  | 1 | ТР | 2025-06-02 | 2025-06-05 | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ-117
ПС 110 кВ КСИ | КС-110 ВЛ-117 КСИ-Елизово |  | 1 | ТР | 2025-06-02 | 2025-06-05 | Текущий ремонт КС-110 ВЛ-117
ПС 110 кВ КСИ | ОР-110 ВЛ-117 КСИ-Елизово |  | 2 | ТР | 2025-06-02 | 2025-06-05 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-117
ПС 110 кВ КСИ | ЛР-110 ВЛ-111 Дачная-КСИ |  | 2 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-12 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-111
ПС 110 кВ КСИ | ВЧЗ-110 ВЛ-111 Дачная-КСИ |  | 1 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-12 | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ-111
ПС 110 кВ КСИ | КС-110 ВЛ-111 Дачная-КСИ |  | 1 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-12 | Текущий ремонт КС-110 ВЛ-111
ПС 110 кВ КСИ | ОР-110 ВЛ-111 Дачная-КСИ |  | 2 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-12 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-111
ПС 110 кВ КСИ | ТН-110 ОСШ |  | 1 | ТР | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ
ПС 110 кВ Северная | СР-1-110 |  | 2 | ТР | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Текущий ремонт СР-1-110
ПС 110 кВ Зеркальная | Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт Т-2
ПС 110 кВ Зеркальная | ШР-110 Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт ШР-110 Т-2
ПС 110 кВ Зеркальная | ЛР-110 ВЛ-108 Зеркальная-Центральная |  | 2 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-108
ПС 110 кВ Зеркальная | ВЧЗ-110 ВЛ-108 Зеркальная-Центральная |  | 1 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ-108
ПС 110 кВ Зеркальная | КС-110 ВЛ-108 Зеркальная-Центральная |  | 1 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт КС-110 ВЛ-108
ПС 110 кВ Зеркальная | СР-3-110 |  | 2 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт СР-3-110
ПС 110 кВ Зеркальная | ТН-3-110 |  | 1 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт ТН-3-110
ПС 110 кВ Центральная | Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт Т-2
ПС 110 кВ Центральная | ШР-110 Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт ШР-110 Т-2
ПС 110 кВ Центральная | СР-2-110 |  | 2 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт СР-2-110
ПС 110 кВ Центральная | ТН-2-110 |  | 1 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт ТН-2-110
ПС 110 кВ Центральная | ЛР-110 ВЛ-108 Зеркальная-Центральная |  | 2 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-108
ПС 110 кВ Центральная | ВЧЗ-110 ВЛ-108 Зеркальная-Центральная |  | 1 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ-108
ПС 110 кВ Центральная | КС-110 ВЛ-108 Зеркальная-Центральная |  | 1 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Текущий ремонт КС-110 ВЛ-108
ПС 110 кВ Советская | Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Текущий ремонт Т-2
ПС 110 кВ Советская | ЗОН-110 Т-2, ЗНФ-6 Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2, ЗНФ-6 Т-2
ПС 110 кВ Советская | ТТ-110 Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Текущий ремонт ТТ-110 Т-2
ПС 110 кВ Советская | В-110 Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Текущий ремонт В-110 Т-2
ПС 110 кВ Советская | КАТ-110 |  | 2 | ТР | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Текущий ремонт КАТ-110
ПС 110 кВ Советская | В-110 Л-123 Приморская-1 |  | 2 | ТР | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Текущий ремонт В-110 ВЛ-123
ПС 110 кВ Советская | РШП-6 яч. №25 ПГ |  | 2 | ТР | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Текущий ремонт РШП-6
ПС 110 кВ Советская | ШР-110 ВЛ-122 Сосновка-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-122
ПС 110 кВ Советская | ТН-2-110 |  | 2 | ТР | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Текущий ремонт ТН-2-110
ПС 110 кВ Советская | ШР-110 ТН-2-110 |  | 2 | ТР | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110
ПС 110 кВ Приморская | Т-1 |  | 2 | ТР | 2025-06-02 | 2025-06-04 | Текущий ремонт Т-1
ПС 110 кВ Приморская | ОД,КЗ-110 Т-1 |  | 2 | ТР | 2025-06-02 | 2025-06-04 | Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1
ПС 110 кВ Крашенинникова | Т-1, ЗОН Т-1 |  | 2 | ТР | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Текущий ремонт Т-1, ЗОН Т-1
ПС 110 кВ Крашенинникова | ШР-110 Т-1 |  | 2 | ТР | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Текущий ремонт ШР-110 Т-1
ПС 110 кВ Завойко | ШВ-110 |  | 4 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Вывод в ремонт на время технического обслуживания АУВ ШВ-110 (АУВ, ТАПВ) (включая ТТ, встроенные в выключатель и вторичные цепи привода)
ВЛ-108 Зеркальная-Центральная (ВЛ 110 кВ Зеркальная-Центральная) | ВЛ-108 Зеркальная-Центральная (ВЛ 110 кВ Зеркальная-Центральная) |  | 3 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Выборочный верховой осмотр с обследование натяжных и поддерживающих зажимов
ВЛ-123 Приморская-1 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова — Советская № 1 с отпайкой на ПС Приморская) | ВЛ-123 Приморская-1 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова — Советская № 1 с отпайкой на ПС Приморская) |  | 3 | КР | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Замена фазных проводов
ПС 110 кВ Елизово | В-110 Авача № 1 |  | 2 | ТР | 2025-06-02 | 2025-06-06 | Текущий ремонт В-110 Авача № 1
ПС 110 кВ Елизово | КС 110 Авача № 1, ВЧЗ-110 Авача № 1 |  | 2 | СР | 2025-06-02 | 2025-06-06 | Средний ремонт с заменой фарфоровой опорной изоляции под ВЧЗ-110 на полимерную.
ПС 110 кВ Елизово | ЛР-110 Авача № 1 |  | 2 | ТР | 2025-06-02 | 2025-06-06 | Текущий ремонт ЛР-110 Авача № 1
ПС 110 кВ Елизово | В-110 Авача № 2 |  | 2 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Текущий ремонт В-110 Авача № 2
ПС 110 кВ Елизово | КС 110 Авача № 2, ВЧЗ-110 Авача № 2 |  | 2 | СР | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Средний ремонт с заменой фарфоровой опорной изоляции под ВЧЗ-110 на полимерную.
ПС 110 кВ Елизово | ЛР-110 Авача № 2 |  | 2 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Текущий ремонт ЛР-110 Авача № 2
ПС 110 кВ Елизово | В-110 Развилка |  | 2 | ТО | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Текущий ремонт В-110 Развилка
ПС 110 кВ Елизово | КС-110 Развилка, ВЧЗ-110 Развилка |  | 2 | СР | 2025-06-16 | 2025-06-19 | Средний ремонт с заменой фарфоровой опорной изоляции под ВЧЗ-110 на полимерную.
ПС 110 кВ Елизово | ЛР-110 Развилка |  | 2 | ТР | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Текущий ремонт ЛР-110 Развилка
ПС 110 кВ Сосновка | В-35 Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Текущий ремонт В-35 Т-2
ПС 110 кВ Сосновка | ТР-35 Т-2 |  | 2 | СР | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Средний ремонт ТР-35 Т-2 с заменой привода.
ПС 110 кВ Сосновка | РВС-35 Т-2 |  | 2 | СР | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Замена РВС-35 Т-2 на ОПН-35 Т-2.
ПС 110 кВ Сосновка | В-35 Т-3 |  | 2 | ТР | 2025-06-25 | 2025-06-27 | Текущий ремонт В-35 Т-3
ПС 110 кВ Сосновка | ТР-35 Т-3 |  | 2 | СР | 2025-06-25 | 2025-06-27 | Средний ремонт ТР-35 Т-3 с заменой привода.
ПС 110 кВ Сосновка | ШР-35 Т-3 |  | 2 | СР | 2025-06-25 | 2025-06-27 | Средний ремонт ШР-35 Т-3 с заменой привода.
МРЭС
ПС 110 кВ Мильково | ШР-35 Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Текущий ремонт ШР-35 Т-2
ПС 110 кВ Мильково | СР-1-35 |  | 2 | ТР | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Текущий ремонт СР-1-35
ПС 110 кВ Мильково | СР-2-35 |  | 2 | ТР | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Текущий ремонт СР-2-35
ПС 35кВ КТПБ | В-35 Л-356 |  | 2 | ТР | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Текущий ремонт В-35 Л-356
ПС 35кВ КТПБ | В-35 Л-351 |  | 2 | ТР | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Текущий ремонт В-35 Л-351
ПС 35кВ КТПБ | ШР-35 Т-1 |  | 2 | ТР | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Текущий ремонт ШР-35 Т-1
ПС 110 кВ Мильково | ШР-35 Л-351 |  | 2 | ТР | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Текущий ремонт ШР-35 Л-351
ПС 35кВ КТПБ | ЛР-35 Л-351 |  | 2 | ТР | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Текущий ремонт ЛР-35 Л-351
ПС 35кВ КТПБ ЗРУ-6кВ | В-6 яч.3 |  | 2 | ТР | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Текущий ремонт В-6 яч.3
ПС 35кВ ЦРП | Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Текущий ремонт Т-2
ПС 35кВ Пущино | ЛР-35 Л-355 |  | 2 | ТР | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Текущий ремонт ЛР-35 Л-355
ПС 35кВ Шаромы КРУН-6 | В-6 яч.1 |  | 2 | ТР | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Текущий ремонт В-6 яч.1
ПС 35кВ Шаромы КРУН-6 | СВ-6 |  | 2 | ТР | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Текущий ремонт СВ-6
ПС 35кВ Шаромы КРУН-6 | В-6 яч.10 |  | 2 | ТР | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Текущий ремонт В-6 яч.10
ВЛ-352 Мильково – КТПБ (ВЛ 35 кВ Мильково – КТПБ № 2) | ВЛ-352 Мильково – КТПБ (ВЛ 35 кВ Мильково – КТПБ № 2) |  | 4 | ТР | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Замена дефективной изоляции, верховой осмотр
ПС 110 кВ Апача | В 110 Кавалерская |  | 1 | ВПр | 2025-06-07 | 2025-06-17 | Изменение параметров настройки устройств РЗА. Работа будет выполняться в один из дней указанного диапазона
ПС 110 кВ Апача | В 110 Развилка |  | 1 | ВПр | 2025-06-07 | 2025-06-17 | Изменение параметров настройки устройств РЗА. Работа будет выполняться в один из дней указанного диапазона
ПС 110 кВ Апача | В 110 Толмачёвская ГЭС-3 |  | 1 | ВПр | 2025-06-07 | 2025-06-17 | Изменение параметров настройки устройств РЗА. Работа будет выполняться в один из дней указанного диапазона