## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на ноябрь 2025 года.
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
РВС
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. №3 |  | 2 | ТР | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Текущий ремонт В-10 яч. № 3
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. №5 |  | 2 | ТР | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Текущий ремонт В-10 яч. № 5
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. №38 |  | 2 | ТР | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Текущий ремонт В-10 яч. № 38
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. №46 |  | 2 | ТР | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Текущий ремонт В-10 яч. № 46
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. №58 |  | 2 | ТР | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Текущий ремонт В-10 яч. № 58
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. №17 |  | 4 | СР | 2025-11-10 | 2025-11-12 | Средний ремонт В-10 яч. №17
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч. № 5 |  | 2 | ТО | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Текущий ремонт В-10 яч. № 5
ПС 110 кВ Зеркальная | СР-3-4-6 |  | 2 | ТР | 2025-11-06 | 2025-11-07 | Текущий ремонт СР-3-4-6
ПС 110 кВ Зеркальная | Чистка изоляции 1 СШ-6кВ |  | 3 | ТР | 2025-11-06 | 2025-11-07 | Чистка изоляции 1 СШ-6 кВ
ПС 110 кВ Зеркальная | Чистка изоляции 2 СШ-6кВ |  | 3 | ТР | 2025-11-13 | 2025-11-14 | Чистка изоляции 2 СШ-6 кВ
ПС 110 кВ Дачная | СВ-110 |  | 4 | ТР | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Проверка РЗА Комплект РЗА СВ 110 (АУВ,ТАПВ,УРОВ) (ШЭ2607 019)
ПС 110 кВ Зеркальная | Чистка изоляции 3 СШ-6кВ |  | 3 | ТР | 2025-11-20 | 2025-11-21 | Чистка изоляции 3 СШ-6 кВ
ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч. №8 |  | 2 | ТР | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Текущий ремонт В-10 яч. № 8
ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч. №25 |  | 2 | ТР | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Текущий ремонт В-10 яч. № 25
ПС 110 кВ Стройка | В-6 яч. №17 |  | 4 | СР | 2025-11-19 | 2025-11-21 | Средний ремонт В-6 яч. №17
ПС 110 кВ Стройка | В-6 яч. №18 |  | 4 | СР | 2025-11-24 | 2025-11-26 | Средний ремонт В-6 яч. №18
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. 18 |  | 2 | ТР | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Текущий ремонт В-6 яч. №18
ПС 110 кВ Советская | СР-1-2-6 |  | 2 | ТР | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Текущий ремонт СР-1-2-6
ВЛ-127 Мильково – Развилка (ВЛ 110 кВ Мильково – Развилка с отпайкой на ПС Малки | ВЛ-127 Мильково – Развилка (ВЛ 110 кВ Мильково – Развилка с отпайкой на ПС Малки |  | 6 | КР | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Установка датчика АСМГН на опоре 582
ВЛ-128 Апача – Развилка (ВЛ 110 кВ Апача – Развилка) | ВЛ-128 Апача – Развилка (ВЛ 110 кВ Апача – Развилка) |  | 6 | КР | 2025-11-02 | 2025-11-30 | Замена опор № 40-42, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 56,63-65, 70-75, 78, 79, 81-85, 87, 91-97, 101, 103, 104, 106.
ПС 35 кВ Паратунка | В-10 яч.20 |  | 2 | ТР | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Текущий ремонт В-10 яч.20
ПС 35 кВ Паратунка | В-10 яч.19 |  | 4 | СР | 2025-11-04 | 2025-11-05 | Средний ремонт В-10 яч.19
ПС 35 кВ Паратунка | В-10 яч.13 |  | 2 | ТР | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Текущий ремонт В-10 яч.13
ПС 35 кВ Паратунка | СР-10 яч.12 |  | 2 | ТР | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Текущий ремонт СР-10 яч.12
ПС 35 кВ Паратунка | В-10 яч.4 |  | 4 | СР | 2025-11-10 | 2025-11-11 | Средний ремонт В-10 яч.4
ПС 35 кВ Бизон | В-10 яч.16 |  | 2 | ТР | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Текущий ремонт В-10 яч.16
ПС 35 кВ Бизон | В-10 яч.19 |  | 4 | СР | 2025-11-13 | 2025-11-14 | Средний ремонт В-10 яч.19
ПС 35 кВ Бизон | В-10 яч.2 |  | 2 | ТР | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Текущий ремонт В-10 яч.2
ПС 35 кВ Бугры | В-10 яч.11 |  | 4 | СР | 2025-11-18 | 2025-11-19 | Средний ремонт В-10 яч.11
ПС 35 кВ Бугры | СР-10 яч.8 |  | 2 | ТР | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Текущий ремонт СР-10 яч.8
ПС 35 кВ Бугры | СВ-10 яч.7 |  | 4 | СР | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Средний ремонт СВ-10 яч.7
ПС 35 кВ Бугры | В-10 яч.5 |  | 2 | ТР | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Текущий ремонт В-10 яч.5
ПС 35 кВ Бугры | ТН-1-10 яч.3 |  | 2 | ТР | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Текущий ремонт ТН-1-10 яч.3
ПС 35 кВ Коряки | СВ-10 яч.10 |  | 2 | ТР | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Текущий ремонт СВ-10 яч.10
ПС 35 кВ Коряки | В-10 яч.6 |  | 2 | ТР | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Текущий ремонт В-10 яч.6