## Лист1
Ежесячный график ремонта объектов диспетчеризации ТОРДУ энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на октябрь 2025
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
РВС
ПС 110 кВ Дачная | ТТ 110 КСИ |  | 2 | ТР | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Текущий ремонт ТТ 110 КСИ
ПС 110 кВ Дачная | ШР 110 Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Текущий ремонт ШР 110 Т-2
ПС 110 кВ Дачная | СР-2 110 |  | 2 | ТР | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Текущий ремонт СР-2 110
ПС 110 кВ Дачная | РТН-2 110 |  | 2 | ТР | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Текущий ремонт РТН-2 110
ПС 110 кВ Дачная | ТН-2 110 |  | 2 | ТР | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Текущий ремонт ТН-2 110
ПС 110 кВ Центральная | ТН-2 110 |  | 2 | ТР | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Текущий ремонт ТН-2 110
ПС 110 кВ Крашенинникова | ШР-2 110 Р |  | 2 | ТР | 2025-10-13 | 2025-10-15 | Текущий ремонт ШР-2 110 Р
ПС 110 кВ Крашенинникова | ТН-2 110 |  | 2 | ТР | 2025-10-13 | 2025-10-15 | Текущий ремонт ТН-2 110
ВЛ-106 ТЭЦ-1 Океан (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 — Океан) | ВЛ-106 ТЭЦ-1 Океан (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 — Океан) |  | 2 | КР | 2025-10-25 | 2025-10-30 | Замена фазных проводов в пролетах опор № 1-36, провод AC 150/24
ВЛ-107 Океан — Центральная (ВЛ 110 кВ Океан — Центральная) | ВЛ-107 Океан — Центральная (ВЛ 110 кВ Океан — Центральная) |  | 2 | КР | 2025-10-01 | 2025-10-24 | Замена фазных проводов в пролетах опор № 1-47,провод AC 150/24
ВЛ-128 Апача-Развилка (ВЛ 110 кВ Апача — Развилка) | ВЛ-128 Апача-Развилка (ВЛ 110 кВ Апача — Развилка) |  | 6 | КР | 2025-10-02 | 2025-10-06 | Замена опор № 52,55
ПС 110 кВ Елизово | В 110 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 4 | ТР | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Текущий ремонт В 110 Камчатская ТЭЦ-2
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-114 Горизонт (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 — Елизово |  | 2 | Впр | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Текущий ремонт ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-2
ДЭС-5 | Энергетическое оборудование | 6 | время заявки | Впр | 2025-10-01 | 2025-10-03 | Чистка градирни ДЭС-5
ПС 220 кВ Авача | В 110 Советская № 1 |  | 4 | ТР | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Техническое обслуживание Комплекта РЗА ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛ 110 кВ Авача – Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) (ДЗ,ТЗНП,МФТО,МТЗ,АУВ,ТАПВ) (БЭ2704 011) с проверкой выносных ТТ 110 кВ и вторичных цепей привода выключателя
ПС 110 кВ Советская | В 110 Авача № 1 |  | 4 | ТР | 2025-10-06 | 2025-10-17 | Техническое обслуживание Комплекта РЗА ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛ 110 кВ Авача – Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) (ДЗ,ТЗНП,МФТО,МТЗ,АУВ,ТАПВ) (БЭ2704 011) с проверкой выносных ТТ 110 кВ и вторичных цепей привода выключателя
ПС 110 кВ Мильково | Т-2 |  | 1 | Рез | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Вывести в резерв Т-2