## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети входящих в перечень объектов диспетчеризации Филиала АО "СО ЕЭС" ТОРДУ на сентябрь 2025 года.
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ПС 110 кВ КСИ | ВЛ-113 ТЭЦ-2-КСИ |  | 2 часа | ТР | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Текущий ремонт РПГ-110 Камчатская ТЭЦ-2 №1 яч.№1А
ПС 110 кВ Зеркальная | 3С 110кВ, |  | 2 часа | ТР | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Текущий ремонт СР-3 110
ПС 110 кВ Зеркальная | СВ-2-3 110 , ВЛ- 108 Зеркальная-Центральная |  | 2 часа | ВПр | 2025-09-08 | 2025-09-08
ПС 110 кВ Зеркальная | СР-2-110, 2С 110кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Текущий ремонт ТН-2 110
ПС 110 кВ Зеркальная | ВЛ-103 ТЭЦ-1-Зеркальная |  | 2 часа | ВПр | 2025-09-22 | 2025-09-22
ПС 110 кВ Дачная | ТН-1 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Текущий ремонт ТН-1 110
ПС 110 кВ Дачная | 1С 110кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Текущий ремонт РТН-1 110
ПС 110 кВ Дачная | ВЛ 109 Дачная-Зеркальная |  | 2 часа | ВПр | 2025-09-10 | 2025-09-11
ПС 110 кВ Приморская | ВЛ-124 Приморская-2, СР-1 110 |  | 2 часа | ВПр | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Текущий ремонт СР-2 110
| МСП 110, 2С 110 кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-09-26 | 2025-09-26
ПС 110 кВ Крашенинникова | СР-1 110, 1С 110кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-09-22 | 2025-09-25 | Текущий ремонт СР-2 110
ПС 110 кВ Крашенинникова | СВ 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-22 | 2025-09-25 | Текущий ремонт СВ 110
ПС 110 кВ Крашенинникова | ТН-1 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-22 | 2025-09-25 | Текущий ремонт ТН-1 110
ПС 110 кВ Крашенинникова | 1С 110 кВ, CР-1 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-22 | 2025-09-25 | Текущий ремонт ШР 110 ТН-1 110
ПС 110 кВ Крашенинникова | В 110 Советская № 2, ВЛ-124 Приморская- 2 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Текущий ремонт ЛР 110 Советская №2
ПС 110 кВ Крашенинникова | ШП 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Текущий ремонт Р 110 , ТТ 110 Р
ПС 110 кВ Крашенинникова | В 110 Советская № 1, ШП 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Текущий ремонт ШР-1 110 Р 110
ПС 110 кВ Крашенинникова | ВЛ-123 Приморская № 1 |  | 2 часа | ВПр | 2025-09-29 | 2025-09-30
ВЛ-124 Приморская-2 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова — Советская № 2 с отпайкой на ПС Приморская) | ВЛ-124 Приморская-2 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова — Советская № 2 с отпайкой на ПС Приморская) |  | 3 часа | КР | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Замена провода на опорах № 1 - № 38, и опоры № 73-№ 101
ВЛ-106 ТЭЦ-1 Океан (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 — Океан) | ВЛ-106 ТЭЦ-1 Океан (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 — Океан) |  | 2 часа | КР | 2025-09-01 | 2025-09-14 | Замена проводов на опорах с № 1 по № 36
ВЛ-107 Океан — Центральная (ВЛ 110 кВ Океан — Центральная) | ВЛ-107 Океан — Центральная (ВЛ 110 кВ Океан — Центральная) |  | 2 часа | КР | 2025-09-15 | 2025-09-30 | Замена сцепной арматуры, замена изоляции, на опорах № 1 по № 47.
ВЛ-119 Елизово-1 — Авача-1 (ВЛ 110 кВ Авача — Елизова № 1) | ВЛ-119 Елизово-1 — Авача-1 (ВЛ 110 кВ Авача — Елизова № 1) |  | 3 часа | ТР | 2025-09-03 | 2025-09-05 | Чистка просеки
ВЛ-128 Апача-Развилка (ВЛ 110 кВ Апача — Развилка) | ВЛ-128 Апача-Развилка (ВЛ 110 кВ Апача — Развилка) |  | 6 часов | ТР | 2025-09-11 | 2025-09-15 | Замена опор 145-148,150,158-161. Замена траверс на опорах № 5,6, замена опор № 163-169, № 178-180, № 182,183,185,186,188,190.193,195, замена опор № 198-200,202-205, 207,214.216,218,219,220.
ПС 110 кВ Елизово | В 110 ТПГ-1, ТПГ-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-01 | 2025-09-03 | Текущий ремонт ТПГ-1, В-110 ТПГ-1
ПС 110 кВ Елизово | 1СШ 110 кВ, В 110 ТПГ-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Текущий ремонт ШР-1-110 ТПГ-1
ПС 110 кВ Елизово | 2СШ 110 кВ, В 110 ТПГ-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Текущий ремонт ШР-2-110 ТПГ-1
ПС 110 кВ Елизово | ТПГ-1, В 110 ТПГ-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Текущий ремонт ТР-110 ТПГ-1
ПС 110 кВ Елизово | ОСШ 110 кВ, ТПГ-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Текущий ремонт ОР-110 ТПГ-1
ПС 110 кВ Елизово | ОСШ 110 кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Текущий ремонт ОР ПГ-110 яч.33
ПС 110 кВ Елизово | В 110 Авача № 1 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Текущий ремонт В-10 ПГ яч.9 ВЛ-119 Авача №1
ПС 110 кВ Елизово | Установка плавки гололёда В 10 ВЛ-110 яч. 33 |  | 2 часа | ТР | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Текущий ремонт установка плавки гололёда В 10 ВЛ-110 яч. 33
ПС 110 кВ Мильково | В 110 Т-1, Т-1 |  | 2 часа | СР | 2025-09-02 | 2025-09-16 | Средний ремонт В-110-Т-1
ВЛ-351 Мильково – КТПБ (ВЛ 35 кВ Мильково – КТПБ I цепь) | ВЛ-351 Мильково – КТПБ (ВЛ 35 кВ Мильково – КТПБ I цепь) |  | 1 час | ПГ | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Проведение пробной плавки гололёда в соответствии с утверждённым графиком
ПС 110 кВ Завойко | Установка плавки гололёда ТК 110 |  | 2 часа | ПГ | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Проведение прогрева проводов в соответствии с утверждённым графиком
ПС 110 кВ Завойко | ВЛ-102 ТЭЦ-2-Завойко |  | 2 часа | ВПр | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Сборка схемы ТК 110, восстановление схемы ТК 110.
Камчатская ТЭЦ-2 | КАТ 110 на Камчатской ТЭЦ-2 |  | 2 часа | ПГ | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Проведение прогрева проводов в соответствии с утверждённым графиком
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-114 Горизонт |  | 2 часа | ВПр | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Сборка схемы КАТ-110 ТЭЦ-2, востановление схемы КАТ-110 ТЭЦ-2.
ПС 110 кВ Советская | КАТ-110 Советская |  | 2 часа | ВКЛ | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Установка плавки гололёда КАТ, включается на время прогрева проводов.
ПС 110 кВ Советская | СВ 110, 1С 110 кВ |  | 2 часа | ВПр | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Время прогрева проводов, время сборки схемы КАТ, время востановления схемы КАТ
ПС 220 кВ Авача | СВ 110 |  | 2 часа | ВПр | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Время прогрева проводов от КАТ 110 Советская
ПС 110 кВ Крашениннкова | СВ 110 |  | 2 часа | ВПр | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Время прогрева проводов от КАТ 110 Советская
ПС 110 кВ Зеркальная | ВЛ-103 ТЭЦ-1-Зеркальная |  | 1 час | ПГ | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Установка плавки гололёда, сборка схемы и проведение пробной плавки, яч. 19
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-118 Орбита |  | 1 час | ПГ | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Установка плавки гололёда, сборка схемы и проведение пробной плавки, яч. 33
Камчатская ТЭЦ-1 | ВЛ-104 ТЭЦ-1-ТЭЦ-2 |  | 1 час | ПГ | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Сборка схемы и проведение пробной плавки с ТЭЦ-1
Камчатская ТЭЦ-1 | ВЛ-102 ТЭЦ-2-Завойко |  | 1 час | ПГ | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Сборка схемы и проведение пробной плавки с ТЭЦ-1
Камчатская ТЭЦ-2 | ВЛ-113 ТЭЦ-2-КСИ |  | 1 час | ПГ | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Сборка схемы и проведение пробной плавки с ТПГ-1 ТЭЦ-2
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-126 Елизово-Развилка |  | 1 час | ПГ | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Сборка схемы и проведение пробной плавки.
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-126 Елизово-Развилка, ВЛ-127 Мильков-Развилка |  | 1 час | ПГ | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Включение для пробной плавки гололёда с ВУПГ Елизово
ПС 110 кВ Елизово | В 110 ТПГ-1 |  | 1 час | ПГ | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Включение для пробной плавки гололёда с ВУПГ Елизово
ПС 110 кВ КСИ | ВЛ-113ТЭЦ-2-КСИ |  | 1 час | ПГ | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Включение для пробной плавки гололёда с яч. 1А
ПС 110 кВ КСИ | ВЛ-117 КСИ-Елизово |  | 1 час | ПГ | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Включение для пробной плавки гололёда с яч. 62
ПС 220 кВ Авача | ВЛ-137 Авача-1-Озерки-1 |  | 1 час | ПГ | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Включение для пробной плавки гололёда с яч. 5
ПС 110 кВ Советская | ВЛ-124 Приморская-2 |  | 1 час | ПГ | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Включение для пробной плавки гололёда с яч. 25