## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети входящих в перечень объектов диспетчеризации Филиала АО "СО ЕЭС" ТОРДУ на август 2025 года.
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ЕУ РВС
ПС 220 кВ Авача | АТ-1 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт АТ-1
ПС 220 кВ Авача | ЗР 220 Мутновская ГеоЭС-1 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ЗР 220 Мутновская ГеоЭС-1
ПС 220 кВ Авача | ЛР 220 Мутновская ГеоЭС-1 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ЛР 220 Мутновская ГеоЭС-1
ПС 220 кВ Авача | ШР 220 Мутновская ГеоЭС-1 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ШР 220 Мутновская ГеоЭС-1
ПС 220 кВ Авача | РПГ 220 Мутновская ГеоЭС-1 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт РПГ 220 Мутновская ГеоЭС-1
ПС 220 кВ Авача | ВУПГ 14 кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Текущий ремонт ВУПГ 14 кВ
ПС 220 кВ Авача | РПГ 220 ВУПГ ф. В |  | 4 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Текущий ремонт РПГ 220 ВУПГ ф. В
ПС 220 кВ Авача | РПГ 220 ВУПГ ф. С |  | 4 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Текущий ремонт РПГ 220 ВУПГ ф. С
ПС 220 кВ Авача | РПГ 220 ВУПГ ф. А |  | 4 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Текущий ремонт РПГ 220 ВУПГ ф. А
ПС 220 кВ Авача | В 110 АТ-1 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт В 110 АТ-1
ПС 220 кВ Авача | ТТ 220 АТ-1 |  | 4 часа | ТО | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Техническое обслуживание ТТ 220 АТ-1
ПС 220 кВ Авача | ТТ 110 АТ-1 |  | 4 часа | ТО | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Техническое обслуживание ТТ 110 АТ-1
ПС 220 кВ Авача | ТР 110 АТ-1 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ТР 110 АТ-1
ПС 220 кВ Авача | ОР 220 АТ-1 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ОР 220 АТ-1
ПС 220 кВ Авача | ШР 220 АТ-1 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ШР 220 АТ-1
ПС 220 кВ Авача | РТН 220 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт РТН 220
ПС 220 кВ Авача | ТН 220 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ТН 220
ПС 220 кВ Авача | ТТ 220 Мутновская ГеоЭС-1 |  | 4 часа | ТО | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Техническое обслуживание ТТ 220 Мутновская ГеоЭС-1
ПС 220 кВ Авача | ТСН 35 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ТСН 35
ПС 220 кВ Авача | ТР ТСН 35 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ТР ТСН 35
ПС 220 кВ Авача | 1 С 220 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт 1 С 220
ПС 220 кВ Авача | В 220 Мутновская ГеоЭС-1 |  | 4 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт В 220 Мутновская ГеоЭС-1
ПС 220 кВ Авача | ШР 110 АТ-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ШР 110 АТ-1
ПС 220 кВ Авача | Р (-) ВУПГ |  | 2 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Текущий ремонт Р (-) ВУПГ
ПС 220 кВ Авача | Р (+) ВУПГ |  | 2 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Текущий ремонт Р (+) ВУПГ
ПС 220 кВ Авача | РМ-2 ВУПГ (+) |  | 2 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Текущий ремонт РМ-2 ВУПГ (+)
ПС 220 кВ Авача | РМ-1 ВУПГ (-) |  | 2 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Текущий ремонт РМ-1 ВУПГ (-)
ПС 220 кВ Авача | РМ-4 ВУПГ (-) |  | 2 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Текущий ремонт РМ-4 ВУПГ (-)
ПС 220 кВ Авача | РМ-3 ВУПГ (+) |  | 2 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Текущий ремонт РМ-3 ВУПГ (+)
ПС 220 кВ Авача | СР-1 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт СР-1 110
ПС 220 кВ Авача | ТН-1 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ТН-1 110
ПС 110 кВ КСИ | Т-2 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-07 | 2025-08-08 | Текущий ремонт Т-2
ПС 110 кВ КСИ | Т-3 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-04 | 2025-08-06 | Текущий ремонт Т-3
ПС 110 кВ КСИ | ТР 110 Т-3 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-04 | 2025-08-06 | Текущий ремонт ТР 110 Т-3
ПС 110 кВ КСИ | РПГ 110 Камчатская ТЭЦ-2 №1 яч. 1А |  | 2 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Текущий ремонт РПГ 110 Камчатская ТЭЦ-2 №1 яч. 1А
ПС 110 кВ КСИ | ОРПГ 110 яч. 62 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Текущий ремонт ОРПГ 110 яч. 62
ПС 110 кВ Северная | Т-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Текущий ремонт Т-1
ПС 110 кВ Зеркальная | Т-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Текущий ремонт Т-1
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 Т-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Текущий ремонт В-6 Т-1
ПС 110 кВ Зеркальная | ШР 110 Т-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Текущий ремонт ШР 110 Т-1
ПС 110 кВ Зеркальная | СР-1 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Текущий ремонт СР-1 110
ПС 110 кВ Зеркальная | ЛР 110 ВЛ-109 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ-109
ПС 110 кВ Зеркальная | ВЧЗ 110, КС 110 ВЛ-109 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Текущий ремонт ВЧЗ 110, КС 110 ВЛ-109
ПС 110 кВ Зеркальная | ТН-1 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Текущий ремонт ТН-1 110
ПС 110 кВ Зеркальная | ШР ТН-1 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Текущий ремонт ШР ТН-1 110
ПС 110 кВ Центральная | Т-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Текущий ремонт Т-1
ПС 110 кВ Завойко | ТТ 110 Камчатская ТЭЦ-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-25 | 2025-08-27 | Текущий ремонт ТТ 110 Камчатская ТЭЦ-1
ПС 110 кВ Завойко | ШР 110 Камчатская ТЭЦ-1 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-25 | 2025-08-27 | Текущий ремонт ШР 110 Камчатская ТЭЦ-1
ПС 110 кВ Завойко | РШП-1 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-25 | 2025-08-27 | Текущий ремонт РШП-1 110
ПС 110 кВ Завойко | СР-1 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-25 | 2025-08-27 | Текущий ремонт СР-1 110
ПС 110 кВ Завойко | ТН-1 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-25 | 2025-08-27 | Текущий ремонт ТН-1 110
ПС 110 кВ Завойко | ШВ 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-25 | 2025-08-27 | Текущий ремонт ШВ 110
ПС 110 кВ Крашенинникова | Т-2 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-28 | 2025-08-29 | Текущий ремонт Т-2
ПС 110 кВ Крашенинникова | ЗОН 110 Т-2 |  | 2 часа | ТР | 2025-05-28 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ЗОН 110 Т-2
ПС 110 кВ Крашенинникова | ШР 110 Т-2 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-28 | 2025-08-29 | Текущий ремонт ШР 110 Т-2
ПС 220 кВ Авача | Установка плавки гололеда на проводах ВЛ-201 Мутновская ГеоЭС-1 – Авача (ВЛ 220 кВ Мутновская ГеоЭС-1 – Авача) |  | 2 часа | Впр | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Переустановка разъединителя РПГ-1 35 Мутновская ГеоЭС-1 и монтаж ТТ-35 и выключателя 35 кВ яч.1. В связи с невозможностью длительного вывода 1 С 110 кВ и ВЛ-201 Мутновская ГеоЭС-1-Авача (ВЛ 220 кВ Мутновская ГеоЭС-1 – Авача) для подключения токовых цепей в схему ДЗШ-110 кВ и УРОВ-110 кВ и дальнейшего комплексного опробования вновь вводимого оборудования током плавки от Т-2 на ЗР-201 Мутновской ГеоЭС-1.
ПС 220 кВ Авача | 1 С 110 кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Ошиновка вновь смонтированных шинных разъединителей 1 С 110 кВ присоединений Сопка Горячая № 1, ОВ 110 с последующим комплексным опробованием и вводом в работу.
ВЛ-119 Елизово-1 — Авача-1 (ВЛ-110 кВ Авача — Елизово № 1) | ВЛ-119 Елизово-1 — Авача-1 (ВЛ-110 кВ Авача — Елизово № 1) |  | 2 часа | ТР | 2025-08-18 | 2025-08-20 | Реконструкция ВЧЗ-110 ВЛ-119 Елизово-1 — Авача-1 (ВЛ-110 кВ Авача — Елизово № 1) на ПС Авача. Разворот ВЧЗ на 90 градусов
ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛ-110 кВ Авача — Озерки I цепь) | ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛ-110 кВ Авача — Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) |  | 2 часа | ТР | 2025-08-21 | 2025-08-22 | Реконструкция ВЧЗ-110 ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛ-110 кВ Авача — Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) на ПС Авача. Разворот ВЧЗ на 90 градусов
ВЛ-137 Авача-1 — Озерки-1 (ВЛ-110 кВ Авача — Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) | ВЛ-137 Авача-1 — Озерки-1 (ВЛ-110 кВ Авача — Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) |  | 2 часа | ТР | 2025-08-18 | 2025-08-20 | Реконструкция ВЧЗ-110 ВЛ-137 Авача-1 — Озерки-1 (ВЛ-110 кВ Авача — Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) на ПС Авача. Разворот ВЧЗ на 90 градусов.
ПС 35 кВ Паратунка | Т-2 |  | 36 часов | КР | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Капитальный ремонт трансформатора Т-2.
ПС 35 кВ Водозабор | Т-4 |  | 36 часов | КР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Замена силового трансформатора Т-4, ошиновка, проверка работы защит и в/в испытания.
ПС 35 кВ Водозабор | Т-2 |  | 2 часа | БВР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Для безопасного выполнения работ по замене силового трансформатора Т-4.
ПС 35 кВ Водозабор | 2 СШ 35 кВ |  | 2 часа | БВР | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Для безопасного выполнения работ по замене силового трансформатора Т-4.
ПС 35 кВ ТПК | 2 СШ 35 кВ |  | 2 часа | БВР | 2025-08-07 | 2025-08-08 | Для безопасного выполнения работ по замене силового трансформатора Т-2.
ПС 35 кВ ТПК | Т-2 |  | 36 часов | КР | 2025-08-07 | 2025-08-14 | Замена силового трансформатора Т-2, ошиновка, проверка работы защит и в/в испытания.
ВЛ-123 Приморская-1 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова – Советская No 1 с отпайкой на ПС Приморская) | ВЛ-123 Приморская-1 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова – Советская No 1 с отпайкой на ПС Приморская) |  | 6 часов | КР | 2025-08-01 | 2025-08-10 | Замена провода
ВЛ-124 Приморская-2 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова – Советская No 2 с отпайкой на ПС Приморская) | ВЛ-124 Приморская-2 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова – Советская No 2 с отпайкой на ПС Приморская) |  | 6 часов | КР | 2025-08-11 | 2025-08-31 | Замена провода
ВЛ-201 Мутновская ГеоЭС-1 –Авача (ВЛ 220 кВ Мутновская ГеоЭС-1 – Авача) | ВЛ-201 Мутновская ГеоЭС-1 –Авача (ВЛ 220 кВ Мутновская ГеоЭС-1 – Авача) |  | 6 часов | КР | 2025-08-15 | 2025-08-29 | Верховой осмотр, осмотр фундамента.
ПС 110 кВ Мильково | Т-2 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-01 | 2025-08-05 | Текущий ремонт Т-2
ПС 110 кВ Мильково | Т-2 |  | 2 часа | Р | 2025-08-06 | 2025-08-30 | Текущий ремонт Т-2
ПС 110 кВ Мильково | 2 С 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-07 | 2025-08-08 | Текущий ремонт ШР-110 Т-2
ПС 110 кВ Мильково | В 110 Т-2 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-11 | 2025-08-13 | Текущий ремонт В-110-Т-2
ПС 110 кВ Мильково | ТТ-110-Т-2 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Текущий ремонт ТТ-110-Т-2
ПС 110 кВ Мильково | ТН-2-35 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Текущий ремонт ТН-2-35
ПС 35кВ КТПБ | ЛР-35 Л-354 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Текущий ремонт ЛР-35 Л-354
ПС 35кВ КТПБ | ШР-35 Л-354 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Текущий ремонт ШР-35 Л-354
ПС 35кВ КТПБ | В-35 Л-354 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-21 | 2025-08-22 | Текущий ремонт В-35 Л-354
ПС 35кВ КТПБ | ЛР-35 Л-356 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Текущий ремонт ЛР-35 Л-356
ПС 35кВ КТПБ | ШР-35 Л-356 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Текущий ремонт ШР-35 Л-356
ПС 35кВ КТПБ | ШР-35 Т-2 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Текущий ремонт ШР-35 Т-2
ПС 35кВ КТПБ | Т-2 |  | 2 часа | ТР | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Текущий ремонт Т-2