## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на июль 2025 года.
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ПС 110 кВ КСИ | ОСШ 110 кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-07-21 | 2025-07-22 | Текущий ремонт ОР-110 Т-1
ПС 110 кВ КСИ | ОСШ 110 кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-07-07 | 2025-07-11 | Текущий ремонт ОР-110 Т-2
ПС 110 кВ Дачная | 1 С 110 кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-07-24 | 2025-07-25 | Текущий ремонт ШР-1 110 Т-3
ПС 110 кВ Дачная | 2 С 110 кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-07-24 | 2025-07-25 | Текущий ремонт ШР-2 110 Т-3
ПС 110 кВ Зеркальная | ВЛ-103 ТЭЦ-1-Зеркальная. |  | 2 часа | ТР | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Текущий ремонт РПГ-6 Камчатская ТЭЦ-1
ПС 110 кВ Зеркальная | Установка плавки гололеда в яч. 19 |  | 2 часа | ТР | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Текущий ремонт РПГ-6 Камчатская ТЭЦ-1
ПС 110 кВ Советская | ВЛ-124 Приморская-2 |  | 2 часа | ТР | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Текущий ремонт РПГ 110 Крашенинникова № 2
ПС 110 кВ Советская | ШП 110, |  | 2 часа | ТР | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Текущий ремонт РПГ 110 Крашенинникова № 2
ПС 110 кВ Советская | В-110 Советская-2 |  | 2 часа | ТР | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Текущий ремонт РПГ 110 Крашенинникова № 2
ПС 110 кВ Крашенинникова | СВ 110 |  | 2 часа | ТР | 2025-07-01 | 2025-07-03 | Текущий ремонт СВ-110
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-118 Орбита |  | 2 часа | ТР | 2025-07-01 | 2025-07-11 | Текущий ремонт ОР-110 КСИ № 2, ЛР-110 КСИ № 2, ВЧЗ-110 КСИ № 2, КС-110 КСИ № 2.
ПС 110 кВ Елизово | В-110 КСИ № 2 |  | 2 часа | ТР | 2025-07-01 | 2025-07-11 | Текущий ремонт ОР-110 КСИ № 2, ЛР-110 КСИ № 2, ВЧЗ-110 КСИ № 2, КС-110 КСИ № 2.
ПС 110 кВ Елизово | ОСШ 110 кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-07-01 | 2025-07-11 | Текущий ремонт ОР-110 КСИ № 2
ПС 110 кВ Елизово | В-110 КСИ № 2 |  | 2 часа | ТР | 2025-07-01 | 2025-07-11 | Текущий ремонт ЛР-110 КСИ № 2, В-110 КСИ № 2
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-117 КСИ-Елизово |  | 2 часа | ТР | 2025-07-14 | 2025-07-25 | Текущий ремонт ОР-110 КСИ № 1, ЛР-110 КСИ № 1, ВЧЗ-110 КСИ № 1, КС-110 КСИ № 1
ПС 110 кВ Елизово | В 110 КСИ № 1 |  | 2 часа | ТР | 2025-07-14 | 2025-07-25 | Текущий ремонт ОР-110 КСИ № 1, ЛР-110 КСИ № 1, ВЧЗ-110 КСИ № 1, КС-110 КСИ № 1
ПС 110 кВ Елизово | ОСШ 110 кВ |  | 2 часа | ТР | 2025-07-14 | 2025-07-25 | Текущий ремонт ОР-110 КСИ № 1
ПС 110 кВ Елизово | В-110 КСИ № 1 |  | 2 часа | ТР | 2025-07-14 | 2025-07-25 | Текущий ремонт В-110 КСИ № 1
ПС 220 кВ Авача | Установка плавки гололеда на проводах ВЛ-201 Мутновская ГеоЭС-1 – Авача (ВЛ 220 кВ Мутновская ГеоЭС-1 – Авача) |  | 2 часа | Впр | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Переустановка разъединителя РПГ-1 35 Мутновская ГеоЭС-1 и монтаж ТТ-35 и выключателя 35 кВ яч.1. В связи с невозможностью длительного вывода 1 С 110 кВ и ВЛ-201 Мутновская ГеоЭС-1-Авача (ВЛ 220 кВ Мутновская ГеоЭС-1 – Авача) для подключения токовых цепей в схему ДЗШ-110 кВ и УРОВ-110 кВ и дальнейшего комплексного опробования вновь вводимого оборудования током плавки от Т-2 на ЗР-201 Мутновской ГеоЭС-1.
Камчатская ТЭЦ-2 | Установка плавки гололёда (КАТ-110) |  | 72 часа | КР | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Капитальный ремонт трансформатора КАТ-110
ВЛ-123 Приморская-1 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова — Советская № 1 с отпайкой на ПС Приморская) | ВЛ-123 Приморская-1 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова — Советская № 1 с отпайкой на ПС Приморская) |  | 4 часа | КР | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Замена провода в пролетах 145-167