## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети относящихся к объектам диспетчеризации ТОРДУ май 2025
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ПС 110 кВ КСИ | 1сш-110; В-110 Л-117 Елизово; В-110 Л-112 Тундровая |  | 2 | ТР | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ-117; ШР-1-110-ВЛ-112; ШР-1-110 Т-1
ПС 110 кВ КСИ | 1сш-110; В-110 Л-113 ТЭЦ-2-КСИ; В-110 Л-118 Орбита |  | 2 | ТР | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ-118; ШР-1-110 ВЛ-113; ШР-1-110 Т-2
ПС 110 кВ КСИ | 1 сш-110; В-110 Л-111Дачная; ШСВ-110 |  | 2 | ТР | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ-111; ШР-1-110 ШСВ-110
ПС 110 кВ КСИ | 1 сш-110; ОВ-110 |  | 2 | ТР | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Текущий ремонт ШР-1-110 ОВ-110; ШР-1-110 Т-3
ПС 110 кВ КСИ | 1 сш-110; ТН-1-110 |  | 2 | ТР | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110; ТН-1-110
ПС 110 кВ КСИ | 2 сш-110; В-110 Л-117 Елизово; В-110 Л-112 Тундровая |  | 2 | ТР | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ-112; ШР-2-110 ВЛ-117; ШР-2-110 Т-1
ПС 110 кВ КСИ | 2 сш-110; В-110 Л-113 ТЭЦ-2- КСИ; В-110 Л-118 Орбита |  | 2 | ТР | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ-113; ШР-2-110 ВЛ-118; ШР-2-110 Т-2
ПС 110 кВ КСИ | 2 сш-110; В-110 Л-111Дачная; ШСВ-110 |  | 2 | ТР | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Текущий ремонт ШР-2-110 ВЛ-111; ШР-2-110 ШСВ-110
ПС 110 кВ КСИ | 2 сш-110; ОВ-110 |  | 2 | ТР | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Текущий ремонт ШР-2-110 ОВ-110; ШР-2-110 Т-3
ПС 110 кВ КСИ | 2 сш-110; ТН-2-110 |  | 2 | ТР | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Текущий ремонт ШР-2-110 ТН-2-110; ТН-2-110
ПС 110 кВ Зеркальная | ВЛ-109 Дачная-Зеркальная; Установка плавки гололёда в яч.19 (В-6кВ) |  | 2 | Впр ТР | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Текущий ремонт РПГ-6 ВЛ-109
ВЛ-106 ТЭЦ-1 — Океан (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 — Океан) | ВЛ-106 ТЭЦ-1 — Океан (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 — Океан) |  | 3 | ТР | 2025-05-29 | 2025-05-31 | Выборочное обследование натяжных и поддерживающих зажимов
ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛ 110 кВ Авача — Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) | ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛ 110 кВ Авача — Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) |  | 3 | КР | 2025-05-05 | 2025-05-31 | Замена фарфоровой и дефектной изоляции
ВЛ-113 ТЭЦ-2 — КСИ (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 — КСИ № 1 с отпайкой на ПС Северная) | ВЛ-113 ТЭЦ-2 — КСИ (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 — КСИ № 1 с отпайкой на ПС Северная) |  | 3 | КР | 2025-05-05 | 2025-05-31 | Замена фарфоровой и дефектной изоляции
ВЛ-107 Океан-Центральная (ВЛ 110 кВ Океан — Центральная) | ВЛ-107 Океан-Центральная (ВЛ 110 кВ Океан — Центральная) |  | 3 | ТР | 2025-05-05 | 2025-05-28 | Замена изоляции и сцепной арматуры
ПС 110 кВ Елизово | В-110 КСИ №1 |  | 4 | ТР, ИСП | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Текущий ремонт В-110 КСИ №1, в/в испытания В-110 КСИ №1
ПС 110 кВ Елизово | В-110 Т-3 |  | 2 | ТР | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Текущий ремонт ТР-110 Т-3
ПС 110 кВ Елизово | В-110 Т-2 |  | 2 | ТР | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Текущий ремонт ТР-35 Т-2
ПС 110 кВ Елизово | В-110 Т-2 |  | 1 | ИСП | 2025-05-12 | 2025-05-12 | В/в испытания Т-2
ПС 110 кВ Елизово | В-110 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 4 | ТР | 2025-05-19 | 2025-05-23 | Техническое обслуживание АУВ В-110 ВЛ-114 Горизонт (АУВ, ТАПВ) и цепей управления в приводе выключателя
ПС 110 кВ Сосновка | 1С 110кВ; СП110 |  | 2 | ТР | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Текущий ремонт ШР-110 Т-1
ПС 110 кВ Елизово | В-110 КСИ №2 |  | 2 | ТР, ИСП | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Текущий ремонт В-110 КСИ №2, в/в испытания В-110 КСИ №2
ПС 110 кВ Елизово | ВЛ-114 Горизонт; В-110 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 2 | ТР | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-114 Горизонт
ПС 110 кВ Мильково | ВЛ-352 Мильково-КТПБ |  | 2 | ТР | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Текущий ремонт ЛР-35 КТПБ II цепь
Note on A23: zabolotnev_aa: поданы заявки на 26.03.25 без В/В