## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на март 2025 год.
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ПС 35 кВ Водозабор | В-10 яч.6 |  | 2 | ТР | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Текущий ремонт В-10 яч.6
ПС 35 кВ Водозабор | В-10 яч.8 |  | 2 | ТР | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Текущий ремонт В-10 яч.8
ПС 35 кВ Водозабор | В-10 яч.12 |  | 2 | ТР | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Текущий ремонт В-10 яч.12
ПС 35 кВ Водозабор | В-10 яч.14 |  | 2 | ТР | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Текущий ремонт В-10 яч.14
ПС 35 кВ Начики | В-10 яч.8 |  | 2 | ТР | 2025-03-07 | 2025-03-11 | Текущий ремонт В-10 яч.8
ПС 35 кВ Начики | ЛР-10 яч.8 |  | 2 | ТР | 2025-03-07 | 2025-03-11 | Текущий ремонт ЛР-10 яч.8
ПС 35 кВ Начики | ШР-10 яч.8 |  | 2 | ТР | 2025-03-07 | 2025-03-11 | Текущий ремонт ШР-10 яч.8
ПС 35 кВ Начики | В-10 яч.9 |  | 2 | ТР | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Текущий ремонт В-10 яч.9
ПС 35 кВ Начики | ЛР-10 яч.9 |  | 2 | ТР | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Текущий ремонт ЛР-10 яч.9
ПС 35 кВ Начики | ШР-10 яч.9 |  | 2 | ТР | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Текущий ремонт ШР-10 яч.9
ПС 35 кВ Начики | ШР-10 ТН-1-10 яч.4 |  | 2 | ТР | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Текущий ремонт ШР-10 ТН-1-10 яч.4
ПС 35 кВ Начики | ПК-10 ТН-1-10 |  | 2 | ТР | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Текущий ремонт ПК-10 ТН-1-10
ПС 35 кВ Начики | В-10 яч.6 |  | 2 | ТР | 2025-03-19 | 2025-03-21 | Текущий ремонт В-10 яч.6
ПС 35 кВ Начики | ЛР-10 яч.6 |  | 2 | ТР | 2025-03-19 | 2025-03-21 | Текущий ремонт ЛР-10 яч.6
ПС 35 кВ Начики | ШР-10 яч.6 |  | 2 | ТР | 2025-03-19 | 2025-03-21 | Текущий ремонт ШР-10 яч.6
ПС 35 кВ Начики | В-10 яч.7 |  | 2 | ТР | 2025-03-24 | 2025-03-28 | Текущий ремонт В-10 яч.7
ПС 35 кВ Начики | ЛР-10 яч.7 |  | 2 | ТР | 2025-03-24 | 2025-03-28 | Текущий ремонт ЛР-10 яч.7
ПС 35 кВ Начики | ШР-10 яч.7 |  | 2 | ТР | 2025-03-24 | 2025-03-28 | Текущий ремонт В-10 яч.6
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч.8 |  | 2 | ТР | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Текущий ремонт В-10 яч. 8
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч.9 |  | 2 | ТР | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Текущий ремонт В-10 яч. 9
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч.16 |  | 2 | ТР | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Текущий ремонт В-10 яч. 16
ПС 110 кВ КСИ | ТН-1-10 |  | 1 | ТО | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Техническое обслуживание ТН-1-10
ПС 110 кВ КСИ | ТН-2-10 |  | 1 | ТО | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Техническое обслуживание ТН-2-10
ПС 110 кВ КСИ | ТН-3-10 |  | 1 | ТО | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Техническое обслуживание ТН-3-10
ПС 110 кВ КСИ | ТН-4-10 |  | 1 | ТО | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Техническое обслуживание ТН-4-10
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. 25 |  | 2 | ТР | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Текущий ремонт В-10 яч. 25
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч.34 |  | 2 | ТР | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Текущий ремонт В-10 яч. 34
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч.35 |  | 2 | ТР | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Текущий ремонт В-10 яч. 35
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. 38 |  | 2 | ТР | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Текущий ремонт В-10 яч. 38
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. 43 |  | 2 | ТР | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Текущий ремонт В-10 яч. 43
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. 49 |  | 2 | ТР | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Текущий ремонт В-10 яч. 49
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. 52 |  | 2 | ТР | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Текущий ремонт В-10 яч. 52
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. 58 |  | 2 | ТР | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Текущий ремонт В-10 яч. 58
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. 3 |  | 2 | ТР | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Текущий ремонт В-10 яч. 3
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. 17 |  | 4 | СР | 2025-03-05 | 2025-03-07 | Средний ремонт В-10 яч. 17
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. 30 |  | 1 | ТО | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Техническое обслуживание В-10 яч. 30
ПС 110 кВ Зеркальная | ТН-1-6 |  | 1 | ТО | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Техническое обслуживание ТН-1-6
ПС 110 кВ Зеркальная | ТН-2-6 |  | 1 | ТО | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Техническое обслуживание ТН-2-6
ПС 110 кВ Зеркальная | ТН-3-6 |  | 1 | ТО | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Техническое обслуживание ТН-3-6
ПС 110 кВ Зеркальная | ТН-4-6 |  | 1 | ТО | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Техническое обслуживание ТН-4-6
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч. 27 |  | 4 | СР | 2025-03-05 | 2025-03-07 | Средний ремонт В-6 яч. 27
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч. 28 |  | 4 | СР | 2025-03-10 | 2025-03-12 | Средний ремонт В-6 яч. 28
ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч. 24 |  | 2 | ТР | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Текущий ремонт В-6 яч. 24
ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч. 28 |  | 4 | СР | 2025-03-19 | 2025-03-21 | Средний ремонт В-6 яч. 28
ПС 110 кВ Стройка | СВ-1-2-6 |  | 2 | ТР | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Текущий ремонт СВ-1-2-6
ПС 110 кВ Стройка | СР-1-2-6 |  | 2 | ТР | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Текущий ремонт СР-1-2-6
ПС 110 кВ Стройка | В-6 яч. 10 |  | 4 | СР | 2025-03-17 | 2025-03-19 | Средний ремонт В-6 яч. 10
ПС 110 кВ Стройка | В-6 яч. 12 |  | 4 | СР | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Средний ремонт В-6 яч. 12
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. 25 |  | 2 | ТР | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Текущий ремонт В-6 яч. 25
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. 26 |  | 2 | ТР | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Текущий ремонт В-6 яч. 26
ВЛ-103 ТЭЦ-1 — Зеркальная (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 — Зеркальная) | ВЛ-103 ТЭЦ-1 — Зеркальная (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 — Зеркальная) |  | 3 | ТО | 2025-03-03 | 2025-03-06 | Выборочное обследование натяжных и поддерживающих зажимов
ВЛ-123 Приморская-1 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова-Советская № 1 с отпайкой на ПС Приморская) | ВЛ-123 Приморская-1 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова-Советская № 1 с отпайкой на ПС Приморская) |  | 3 | ТО | 2025-03-10 | 2025-03-13 | Выборочное обследование натяжных и поддерживающих зажимов
ВЛ-107 Океан-Центральная (ВЛ 110 кВ Океан — Центральная) | ВЛ-107 Океан-Центральная (ВЛ 110 кВ Океан — Центральная) |  | 3 | ТР | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Замена изоляции и сцепной арматуры