## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на май 2026 года
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
РВС
ПС 110 кВ КСИ | ЛР 110 Елизово № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Текущий ремонт ЛР 110 Елизово № 2
ПС 110 кВ КСИ | ВЧЗ 110 Елизово № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Текущий ремонт ВЧЗ 110 Елизово № 2
ПС 110 кВ КСИ | КС 110 Елизово № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Текущий ремонт КС 110 Елизово № 2
ПС 110 кВ КСИ | ОР 110 Елизово № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Текущий ремонт ОР 110 Елизово № 2
ПС 110 кВ КСИ | ОР 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Текущий ремонт ОР 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2
ПС 110 кВ КСИ | ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Текущий ремонт ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2
ПС 110 кВ КСИ | ВЧЗ 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Текущий ремонт ВЧЗ 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2
ПС 110 кВ КСИ | КС 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Текущий ремонт КС 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2
ПС 110 кВ КСИ | ТСН-3 |  | 2 | ТР | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Текущий ремонт ТСН-3
ПС 110 кВ КСИ | ТСН-4 |  | 2 | ТР | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Текущий ремонт ТСН-4
ПС 110 кВ Северная | Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Текущий ремонт Т-2
ПС 110 кВ Северная | В 110 Т-2 |  | 2 | ТО | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Техническое обслуживание В 110 Т-2
ПС 110 кВ Северная | В 10 Т-2 |  | 2 | ТО | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Техническое обслуживание В 10 Т-2
ПС 110 кВ Дачная | Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Текущий ремонт Т-1
ПС 110 кВ Дачная | В 110 Т-1 |  | 8 | СР | 2026-05-18 | 2026-05-29 | Средний ремонт В 110 Т-1
ПС 110 кВ Дачная | ШР 110 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Текущий ремонт ШР 110 Т-1
ПС 110 кВ Дачная | СР-1 110 |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Текущий ремонт СР-1 110
ПС 110 кВ Дачная | ТТ 110 Зеркальная |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Текущий ремонт ТТ 110 Зеркальная
ПС 110 кВ Дачная | ЛР 110 Зеркальная |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Текущий ремонт ЛР 110 Зеркальная
ПС 110 кВ Дачная | ВЧЗ 110 Зеркальная |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Текущий ремонт ВЧЗ 110 Зеркальная
ПС 110 кВ Дачная | КС 110 Зеркальная |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Текущий ремонт КС 110 Зеркальная
ПС 110 кВ Зеркальная | В 6 яч № 19 ПГ |  | 2 | ТР | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Текущий ремонт В 6 яч. № 19 ПГ
ПС 110 кВ Завойко | ТК |  | 2 | ТР | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Текущий ремонт ТК
ПС 110 кВ Завойко | ТТ 110 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 2 | ТР | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Текущий ремонт ТТ 110 Камчатская ТЭЦ-2
ПС 110 кВ Завойко | ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 2 | ТР | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Текущий ремонт ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-2
ПС 110 кВ Завойко | ВЧЗ 110 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 2 | ТР | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Текущий ремонт ВЧЗ 110 Камчатская ТЭЦ-2
ПС 110 кВ Завойко | КС 110 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 2 | ТР | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Текущий ремонт КС 110 Камчатская ТЭЦ-2
ПС 110 кВ Советская | РПГ 110 Крашенинникова № 1 |  | 2 | ТР | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Текущий ремонт РПГ 110 Крашенинникова № 1
ПС 110 кВ Советская | РПГ 110 Крашенинникова № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Текущий ремонт РПГ 110 Крашенинникова № 2
ПС 110 кВ Советская | ЛР 110 Авача № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Текущий ремонт ЛР 110 Авача № 2
ПС 110 кВ Советская | ВЧЗ 110 Авача № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Текущий ремонт ВЧЗ 110 Авача № 2
ПС 110 кВ Советская | КС 110 Авача № 2 |  | 2 | ТР | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Текущий ремонт КС 110 Авача № 2
ПС 110 кВ Советская | В 110 Авача № 2 |  | 2 | ТО | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Техническое обслуживание В 110 Авача № 2
ПС 110 кВ Елизово | ВУПГ 35 (Мильково) |  | 2 | СР | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Средний ремонт ВУПГ 35 (Мильково)
ПС 110 кВ Елизово | В 110 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Текущий ремонт В 110 Т-1
ПС 110 кВ Елизово | Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Текущий ремонт Т-1
ПС 110 кВ Елизово | В 10 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Текущий ремонт В 10 Т-1
ПС 110 кВ Елизово | ТР 110 Т-3 |  | 2 | ТР | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Текущий ремонт ТР 110 Т-3
ПС 110 кВ Елизово | ЛР 110 ВЛ-114 "Горизонт" |  | 2 | ТР | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ-114 "Горизонт"
ПС 110 кВ Зеленовские озерки | Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Текущий ремонт Т-1
ПС 110 кВ Зеленовские озерки | 1 СШ — 110 |  | 2 | ТР | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Текущий ремонт 1 СШ — 110
ПС 110 кВ Зеленовские озерки | КС, ВЧЗ-110 ВЛ- 137 "Озерки-1" (ф.В) |  | 2 | ТР | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Текущий ремонт КС 110 Авача I цепь, ВЧЗ 110 Авача I цепь, ВЛ-137 Озерки-1 (ф.В)
ПС 110 кВ Сосновка | ШР-1-110 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Текущий ремонт ШР-1-110 Т-1
ПС 110 кВ Сосновка | ШР-2-110 Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Текущий ремонт ШР-2-110 Т-2
ПС 110 кВ Сосновка | 2 СШ-110 кВ |  | 2 | ТР | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Текущий ремонт 2 СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Сосновка | ЛР-110 ВЛ-122 "Сосновка-2" |  | 2 | ТР | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-122 "Сосновка-2"
ПС 35 кВ Водозабор | СР-1-35 |  | 2 | ТО | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Техническое обслуживание СР-1-35
ПС 35 кВ Водозабор | СВ-35 |  | 2 | ТР | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Текущий ремонт СВ-35
ПС 35 кВ Шапочка | Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Текущий ремонт Т-2
ПС 35 кВ Шапочка | ТСН-1 |  | 2 | ТР | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Текущий ремонт ТСН-1
ПС 35 кВ Шапочка | ТСН-2 |  | 2 | ТР | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Текущий ремонт ТСН-2
ПС 35 кВ Паратунка | 2 СШ-35 кВ |  | 2 | ТР | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Текущий ремонт 2 СШ-35 кВ
ПС 35 кВ Паратунка | СВ-35 |  | 2 | ТР | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Текущий ремонт СВ-35
ПС 35 кВ Паратунка | СР-2-35 |  | 2 | ТР | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Текущий ремонт СР-2-35
ВЛ-109 Зеркальная — Дачная (ВЛ 110 кВ Зеркальная — Дачначя) | ВЛ-109 Зеркальная — Дачная (ВЛ 110 кВ Зеркальная — Дачначя) |  | 2 | ТО | 2026-05-04 | 2026-05-08 | Выборочное обследование натяжных и поддерживающих зажимов
ВЛ-112 Тундровая (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 — КСИ № 2 с отпайкой на ПС Северная) | ВЛ-112 Тундровая (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 — КСИ № 2 с отпайкой на ПС Северная) |  | 4 | КР | 01.05.20256 | 2026-05-31 | Замена сцепной арматуры, фарфоровой и дефектной изоляции
ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛО 110 кВ Авача — Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) | ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛО 110 кВ Авача — Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) |  | 4 | КР, ТО | 01.05.20256 | 2026-05-31 | Замена сцепной арматуры, фарфоровой и дефектной изоляции, верховой осмотр
ПС 110 кВ Зеркальная | СВ-1-2 110 |  | 4 | ТР | 2026-05-18 | 2026-05-29 | Техническое обслуживание УРЗА с проверкой вторичных цепей привода выключателя
ПС 110 кВ Зеркальная | ВЛ-109 Дачная – Зеркальная (ВЛ 110 кВ Дачная –Зеркальная) |  | 4 | ЗРР | 2026-05-18 | 2026-05-29 | Одностороннее отключение линии на время вынужденного простоя СВ-1-2 110
МРЭС
ПС 110 кВ Мильково | ТР-35-Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Текущий ремонт ТР-35-Т-2
ПС 35кВ КТПБ | В-35-Т-2 |  | 2 | СР | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Средний ремонт В-35-Т-2
ПС 35кВ КТПБ | В-35 Л-351 |  | 2 | СР | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Средний ремонт В-35 Л-351
ПС 35кВ КТПБ | ШР-35 Т-2 |  | 2 | СР | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Средний ремонт ШР-35 Т-2