## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на июнь 2026
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
РВС
ПС 110 кВ КСИ | ОР 110 Елизово № 2 |  | 2 | ТР | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Текущий ремонт ОР 110 Елизово № 2
ПС 110 кВ КСИ | ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2 |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Текущий ремонт ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2
ПС 110 кВ КСИ | ВЧЗ, ФП, КС Камчатская ТЭЦ-2 № 2 |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ФП Камчатская ТЭЦ-2 № 2
ПС 110 кВ КСИ | ОРПГ 110 яч. № 62 |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Текущий ремонт РПГ 110 яч. № 62, в/в испытания ШМПГ яч. 62 - ОРПГ 110 яч. 62
ПС 110 кВ КСИ | ОВ 110 |  | 8 | СР | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Средний ремонт ОВ 110
ПС 110 кВ Северная | ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2 |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Текущий ремонт ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2
ПС 110 кВ Северная | ВЧЗ, ФП, КС Камчатская ТЭЦ-2 № 2 |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ФП Камчатская ТЭЦ-2 № 2
ПС 110 кВ Северная | СР-1 110 |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Текущий ремонт СР-1 110
ПС 110 кВ Северная | ТСН-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-29 | 2026-06-29 | Текущий ремонт ТСН-1
ПС 110 кВ Северная | ТСН-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Текущий ремонт ТСН-2
ПС 110 кВ Дачная | Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Текущий ремонт Т-1
ПС 110 кВ Дачная | В 110 Т-2 |  | 8 | СР | 2026-06-24 | 2026-07-03 | Средний ремонт В 110 Т-1
ПС 110 кВ Дачная | Т-3 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Текущий ремонт Т-3
ПС 110 кВ Центральная | ТСН-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Текущий ремонт ТСН-2
ПС 110 кВ Океан | Т-1, ЗОН 110 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Текущий ремонт Т-1, ЗОН 110 Т-1
ПС 110 кВ Океан | ОД, КЗ 110 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Текущий ремонт ОД, КЗ 110 Т-1
ПС 110 кВ Океан | ТСН-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Текущий ремонт ТСН-1
ПС 110 кВ Океан | ШР 110 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Текущий ремонт ШР 110 Т-1
ПС 110 кВ Океан | СР-1 110 |  | 2 | ТР | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Текущий ремонт СР 110 Т-1
ПС 110 кВ Океан | ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Текущий ремонт ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-1
ПС 110 кВ Океан | ВЧЗ, КС, ФП ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ФП Камчатская ТЭЦ-1
ПС 110 кВ Зеркальная | Т-2, ЗОН 110 Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Текущий ремонт Т-2, ЗОН 110 Т-2
ПС 110 кВ Зеркальная | В 110 Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Текущий ремонт В 110 Т-2
ПС 110 кВ Зеркальная | ТТ 110 Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Текущий ремонт ТТ 110 Т-2
ПС 110 кВ Зеркальная | ТСН-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Текущий ремонт ТСН-2
ПС 110 кВ Зеркальная | РПГ 6 Центральная |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Текущий ремонт РПГ 6 Центральная, в/вольтные испытания ШПГ 6, КЛПГ 6 яч.19 ПГ – к ШПГ 6, В 6 яч.19 ПГ
ПС 110 кВ Стройка | Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт Т-1
ПС 110 кВ Стройка | ОД, КЗ 110 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ОД, КЗ 110 Т-1
ПС 110 кВ Стройка | ТСН-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ТСН-1
ПС 110 кВ Стройка | 1 С 110 кВ |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт СР-1 110
ПС 110 кВ Стройка | ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ЛР 110 Камчатская ТЭЦ-2
ПС 110 кВ Стройка | ВЧЗ, КС, ФП Камчатская ТЭЦ-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ФП Камчатская ТЭЦ-2
ПС 110 кВ Завойко | ШР 110 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Текущий ремонт ШР 110 Камчатская ТЭЦ-2
ПС 110 кВ Завойко | РШП-2 110 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Текущий ремонт РШП-2 110
ПС 110 кВ Завойко | СР-2 110 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Текущий ремонт СР-2 110
ПС 110 кВ Завойко | ТН-2 110 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Текущий ремонт ТН-2 110, в/вольтные испытания ТН-2-110
ПС 110 кВ Советская | Т-2, В-6 Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Текущий ремонт Т-2, В-6 Т-2, в/вольтные испытания Т-2, ТТ-110 Т-2
ПС 110 кВ Советская | ЛР 110 Крашенинникова № 1 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ЛР 110 Крашенинникова № 1
ПС 110 кВ Советская | ВЧЗ, КС, ФП Крашенинникова № 1 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ФП Крашенинникова № 1
ПС 110 кВ Советская | РПГ 110 Крашенинникова № 1 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт РПГ 110 Крашенинникова № 1
ПС 110 кВ Советская | РПГ 110 яч. № 25 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт РПГ 110 яч. № 25 , в/вольтные испытания КЛ 6 кВ ПГ от В 6 ПГ яч. 25 до РПГ 110 яч. 25
ПС 110 кВ Советская | ШР 110 Крашенинникова № 1 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ШР 110 Крашенинникова № 1
ПС 110 кВ Советская | СР-1 110 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт СР-1 110
ПС 110 кВ Приморская | Т-1, В-6 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Текущий ремонт Т-1, В-6 Т-1
ПС 110 кВ Приморская | ОД, КЗ 110 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ОД, КЗ 110 Т-1
ПС 110 кВ Крашенинникова | ТТ 110 р |  | 2 | ТР | 2026-06-17 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ТТ 110 р
ПС 110 кВ Крашенинникова | ЛР 110 Советская № 1 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ЛР 110 Советская № 1
ПС 110 кВ Крашенинникова | ВЧЗ, КС, ФП Советская № 1 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ВЧЗ, КС, ФП Советская № 1
ПС 110 кВ Крашенинникова | ЗР 110 Советская №1 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ЗР 110 Советская № 1
ВЛ-112 Тундровая (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 — КСИ № 2 с отпайкой на ПС Северная) | ВЛ-112 Тундровая (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 — КСИ № 2 с отпайкой на ПС Северная) |  | 4 | КР | 01.06.2026 | 2026-06-30 | Замена изоляции и сцепной арматуры (55шт.) № 1,2,43-52,54-63, 65-119
ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛО 110 кВ Авача — Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) | ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛО 110 кВ Авача — Советская № 1 с отпайкой на ПС Сосновка) |  | 4 | КР | 06.06.2026 | 2026-06-30 | Замена сцепной арматуры, фарфоровой и дефектной изоляции № 126-180.
ВЛ-124 Приморская-2 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова — Советская № 2 с отпайкой на ПС Приморская) | ВЛ-124 Приморская-2 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова — Советская № 2 с отпайкой на ПС Приморская) |  | 1 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-05 | Выборочный верховой осмотр № 101-164
ПС 110 кВ Елизово | ТР 35 ТПГ-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Текущий ремонт ТР 35 ТПГ-1
ПС 110 кВ Елизово | РПГ 10 ВЛ 35 «Коряки» |  | 2 | ТР | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Текущий ремонт РПГ 10 ВЛ 35 «Коряки»
ПС 110 кВ Елизово | РПГ 10 ВЛ 35 «Коряки» к яч. 3 |  | 2 | ТР | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Текущий ремонт РПГ 10 ВЛ 35 «Коряки» к яч. 3, в/вольтные испытания КЛ-10 ПЛГ 10 ВЛ 35 Коряки яч. № 3-к-РПГ 10 Коряки яч. 3
ПС 110 кВ Елизово | ЛР 35 Коряки |  | 3 | ТР | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Текущий ремонт ЛР 35 Коряки
ПС 110 кВ Елизово | В 35 Коряки |  | 3 | ТР | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Текущий ремонт В 35 Коряки совместно с проверкой РЗА, в/вольтные испытания В 35 Коряки
ПС 110 кВ Елизово | РПГ 10 ВЛ 35 Раздольная |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт РПГ 10 ВЛ 35 «Солнечная»
ПС 110 кВ Елизово | В 35 ВЛ 35 Раздольная |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт В 35 ВЛ 35 «Солнечная» совместно с проверкой РЗА
ПС 110 кВ Елизово | ЛР 35 Раздольная |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ЛР 35 Раздольная
ПС 35 кВ Бугры | ТН-2 35 |  | 2 | ТО | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Техническое обслуживание ТН-2 35 совместно с проверкой РЗА, в/вольтные испытания ТН-2 35
ПС 35 кВ Бугры | СВ 35 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Текущий ремонт СВ 35 совместно с проверкой РЗА, в/вольтные испытания СВ-35
ПС 35 кВ Бугры | 2 СШ 35 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Текущий ремонт 2 СШ 35, в/вольтные испытания 2 СШ 35
ПС 35 кВ Бугры | ЛР 35 ВЛ 35 «Паратунка» |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Текущий ремонт ЛР 35 ВЛ 35 «Паратунка»
ПС 35 кВ Бизон | ШР 35 Т-2, Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Текущий ремонт ШР 35 Т-2, в/вольтные испытания Т-2
ПС 35 кВ Бизон | ПСН 35 Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Текущий ремонт ПСН 35 Т-2
ПС 35 кВ Бизон | 2 СШ 35 |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Текущий ремонт 2 СШ 35, в/вольтные испытания 2 СШ 35
ПС 35 кВ Бизон | ЛР 35 ВЛ 35 «Бугры-Паратунка» |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Текущий ремонт ЛР 35 ВЛ 35 «Бугры-Паратунка»
ПС 35 кВ Бизон | СР-2 35 |  | 2 | ТР | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Текущий ремонт СР-2 35
ПС 35 кВ Коряки | ТСН-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-26 | 2026-06-30 | Текущий ремонт ТСН-1, в/вольтные испытания ТСН-1
ПС 35 кВ Коряки | В 35 ВЛ 35 «Раздольная» |  | 2 | ТР | 2026-06-26 | 2026-06-30 | Текущий ремонт В 35 ВЛ 35 «Раздольная», в/вольтные испытания В 35 ВЛ 35 «Раздольная»
ПС 35 кВ Коряки | ШР 35 ВЛ 35 «Раздольная» |  | 2 | ТР | 2026-06-26 | 2026-06-30 | Текущий ремонт ШР 35 ВЛ 35 «Раздольная»
ПС 35 кВ Коряки | СР-1 35 |  | 2 | ТР | 2026-06-26 | 2026-06-30 | Текущий ремонт СР-1 35 совместно с проверкой РЗА
МРЭС
ПС 110 кВ Мильково | Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-15 | 2026-06-24 | Текущий ремонт Т-1
ПС 110 кВ Мильково | ТСН-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Текущий ремонт ТСН-1
ПС 110 кВ Мильково | ШР-110-Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Текущий ремонт ШР-110-Т-1
ПС 110 кВ Мильково | ТН-1-35 |  | 2 | ТР | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Текущий ремонт ТН-1-35
ПС 110 кВ Мильково | ШР-ТН-1-35 |  | 2 | ТР | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Текущий ремонт ТН-1-35
ПС 110 кВ Мильково | ТР-35-Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Текущий ремонт ТР-35-Т-1
ПС 110 кВ Мильково | В-35 Т-1 |  | 2 | СР | 2026-06-23 | 2026-06-24 | Средний ремонт В-35 Т-1
ПС 110 кВ Мильково | ОПН-35 1 секция шин |  | 2 | ТР | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Текущий ремонт ОПН-35 1 секция шин
ПС 110 кВ Мильково | ВЛ-352 Мильково – КТПБ (ВЛ 35 кВ Мильково – КТПБ № 2) |  | 2 | БВР | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Средний ремонт В-35 Л-352 на ПС КТПБ
ПС 35кВ КТПБ | В-35 Т-1 |  | 2 | СР | 2026-06-02 | 2026-06-03 | Средний ремонт В-35-Т-1
ПС 35кВ КТПБ | В-35 Л-352 |  | 2 | СР | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Средний ремонт В-35 Л-352
ПС 35кВ КТПБ | Т-1 |  | 3 | ТР | 2026-06-08 | 2026-06-10 | Текущий ремонт Т-1