## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на март 2026.
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
РВС
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. № 18 |  | 2 | ТР | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Текущий ремонт В 10 яч. № 18
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. № 58 |  | 2 | ТР | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Текущий ремонт В 10 яч. № 58
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч. № 34 |  | 2 | ТО | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Техническое обслуживание В 6 яч. № 34
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч. № 35 |  | 2 | ТО | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Техническое обслуживание В 6 яч. № 35
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч. № 36 |  | 2 | ТО | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Техническое обслуживание В 6 яч. № 36
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч. № 37 |  | 2 | ТО | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Техническое обслуживание В 6 яч. № 37
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч. № 38 |  | 2 | ТО | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Техническое обслуживание В 6 яч. № 38
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч. № 39 |  | 2 | ТО | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Техническое обслуживание В 6 яч. № 39
ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч. № 26 |  | 2 | ТР | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Текущий ремонт В 6 яч № 26
ПС 110 кВ Стройка | В-6 яч. № 5 |  | 2 | ТР | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Текущий ремонт В 6 яч № 5
ПС 110 кВ Стройка | В-6 яч. № 12 |  | 4 | СР | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Средний ремонт В 6 яч № 12
ПС 110 кВ Стройка | В-6 яч. № 17 |  | 4 | СР | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Средний ремонт В 6 яч № 17
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 8 |  | 2 | ТР | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Текущий ремонт В 6 яч. № 8
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 10 |  | 2 | ТР | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Текущий ремонт В 6 яч. № 10
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 11 |  | 2 | ТР | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Текущий ремонт В 6 яч. № 11
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 12 |  | 2 | ТР | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Текущий ремонт В 6 яч. № 12
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 13 |  | 2 | ТР | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Текущий ремонт В 6 яч. № 13
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 14 |  | 2 | ТР | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Текущий ремонт В 6 яч. № 14
ПС 110 кВ Елизово | ТТ ДГК-1 |  | 2 | ТО | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Техническое обслуживание ТТ ДГК-1
ПС 110 кВ Елизово | ОР-110 ВЛ-118 КСИ-2 |  | 2 | ТР | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-118 КСИ-2
ПС 110 кВ Елизово | ЛР-110 ВЛ-118 КСИ-2 |  | 2 | ТР | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-118 КСИ-2
ПС 110 кВ Елизово | ОР-110 ВЛ-114 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 2 | ТР | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Текущий ремонт ОР-110 ВЛ-114 Камчатская ТЭЦ-2
ПС 110 кВ Елизово | КС, ВЧЗ-110 ВЛ-134 Чайка-2 |  | 2 | ТР | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Текущий ремонт КС, ВЧЗ-110 ВЛ-134 Чайка-2
ПС 110 кВ Елизово | В-10 яч.55 ф.КМК-87-2 |  | 2 | ТР | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Текущий ремонт В-10 яч.55 ф.КМК-87-2
ПС 110 кВ Сосновка | Р-6 ТСН-1 |  | 2 | ТР | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Текущий ремонт Р-6 ТСН-1
ПС 110 кВ Сосновка | ПК-6 ТСН-1 |  | 2 | ТР | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Текущий ремонт ПК-6 ТСН-1
ПС 110 кВ Сосновка | ТСН-2 |  | 2 | ТР | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Текущий ремонт ТСН-2
ПС 110 кВ Сосновка | Р-6 ТСН-2 |  | 2 | ТР | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Текущий ремонт Р-6 ТСН-2
ПС 110 кВ Сосновка | ПК-6 ТСН-2 |  | 2 | ТР | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Текущий ремонт ПК-6 ТСН-2
ПС 35 кВ Водозабор | ТСН-4 |  | 2 | ТР | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Текущий ремонт ТСН-4
ПС 35 кВ Водозабор | Р-10 ТСН-4 |  | 2 | ТР | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Текущий ремонт Р-10 ТСН-4
ПС 35 кВ Водозабор | ПК-10 ТСН-4 |  | 2 | ТР | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Текущий ремонт ПК-10 ТСН-4
ПС 35 кВ Водозабор | СВ-10 яч.9 |  | 2 | ТР | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Текущий ремонт СВ-10 яч.9
ПС 110 кВ Новая | ТСН-1 яч.19 |  | 2 | ТР | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Текущий ремонт ТСН-1 яч.19
ПС 110 кВ Новая | ПК-10 ТСН-1 яч.19 |  | 2 | ТР | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Текущий ремонт ПК-10 ТСН-1 яч.19
ПС 35 кВ Морозная | Т - 2 (РПН) |  | 2 | ТР | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Текущий ремонт Т - 2 (РПН)
ПС 35 кВ Морозная | ТР-35 Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Текущий ремонт ТР-35 Т-2
ПС 35 кВ Морозная | СР-35 |  | 1 | ТО | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Техническое обслуживание СР-35
ПС 35 кВ Морозная | СВ-35 |  | 1 | ТО | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Техническое обслуживание СВ-35
ПС 35 кВ Раздольная | Т-1 (РПН) |  | 2 | ТР | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Текущий ремонт Т-1 (РПН)
ПС 35 кВ Раздольная | ШР-35 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Текущий ремонт ШР-35 Т-1
ПС 110 кВ КСИ | В 110 Елизово № 2 |  | 4 | ВПр | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Вынужденный простой на время технического обслуживания КСЗ ВЛ-118 Орбита (ВЛ 110 кВ Елизово–КСИ №2 с отпайкой на ПС Новая) (ДЗ,ТНЗНП,МТО) (ЭПЗ 1636)
ПС 110 кВ Елизово | В 110 КСИ № 2 |  | 4 | ВПр | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Вынужденный простой на время технического обслуживания КСЗ ВЛ-118 Орбита (ВЛ 110 кВ Елизово–КСИ №2 с отпайкой на ПС Новая) (ДЗ,ТНЗНП,МТО) (ЭПЗ 1636)