## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на февраль 2026
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
РВС
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. № 36 |  | 2 | ТР | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Текущий ремонт В-10 яч. № 36
ПС 110 кВ КСИ | В-10 яч. № 40 |  | 2 | ТР | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Текущий ремонт В-10 яч. № 40
ПС 110 кВ КСИ | ЩСН-0,4 кВ 1 секции |  | 2 | ТР | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Чистка изоляции
ПС 110 кВ КСИ | ЩСН-0,4 кВ 2 секции |  | 2 | ТР | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Чистка изоляции
ПС 110 кВ Северная | СВ-10 |  | 2 | ТО | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Техническое обслуживание СВ-10
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. № 6 |  | 2 | ТО | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 6
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. № 12 |  | 2 | ТО | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 12
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. № 19 |  | 2 | ТО | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 19
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. № 32 |  | 2 | ТО | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 32
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. № 33 |  | 2 | ТО | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 33
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. № 34 |  | 2 | ТО | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 34
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. № 38 |  | 2 | ТО | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 38
ПС 110 кВ Северная | В-10 яч. № 29 |  | 2 | ТО | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 29
ПС 110 кВ Стройка | ТН-1-6 |  | 2 | ТО | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Техническое обслуживание ТН-1-6
ПС 110 кВ Стройка | ТН-2-6 |  | 2 | ТО | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Техническое обслуживание ТН-2-6
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 4 |  | 2 | ТР | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Текущий ремонт В-6 яч. № 4
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 7 |  | 2 | ТР | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Текущий ремонт В-6 яч. № 7
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 8 |  | 2 | ТР | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Текущий ремонт В-6 яч. № 8
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 10 |  | 2 | ТР | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Текущий ремонт В-6 яч. № 10
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 11 |  | 2 | ТР | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Текущий ремонт В-6 яч. № 11
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 12 |  | 2 | ТР | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Текущий ремонт В-6 яч. № 12
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 13 |  | 2 | ТР | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Текущий ремонт В-6 яч. № 13
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 14 |  | 2 | ТР | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Текущий ремонт В-6 яч. № 14
ПС 110 кВ Советская | В-6 яч. № 22 |  | 2 | ТР | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Текущий ремонт В-6 яч. № 22
ПС 110 кВ Крашенинникова | ЩСН-0,4 кВ 1 секции |  | 2 | ТР | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Чистка изоляции
ПС 110 кВ Крашенинникова | ЩСН-0,4 кВ 2 секции |  | 2 | ТР | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Чистка изоляции
ПС 110 кВ Елизово | Р-10 Т-1 яч. 4 |  | 2 | ТО | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Техническое обслуживание Р-10 Т-1 яч. 4
ПС 110 кВ Елизово | В-10 Т-1 яч. 6 |  | 2 | СР | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Текущий ремонт В-10 Т-1 яч. 6
ПС 110 кВ Елизово | В-10 Т-3 яч.64 |  | 2 | ТР | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Текущий ремонт В-10 Т-3 яч.64
ПС 110 кВ Елизово | ТСН-1 |  | 2 | ТР | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Текущий ремонт ТСН-1
ПС 110 кВ Елизово | ПК-10 ТСН-1 яч.10 |  | 2 | ТР | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Текущий ремонт ПК-10 ТСН-1 яч.10
ПС 110 кВ Елизово | АВ-0,4 ТСН-1 |  | 2 | ТР | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Текущий ремонт АВ-0,4 ТСН-1
ПС 110 кВ Елизово | САВ-0,4 (1-2) |  | 2 | ТР | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Текущий ремонт САВ-0,4 (1-2)
ПС 110 кВ Елизово | ТСН-2 |  | 2 | ТР | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Текущий ремонт ТСН-2
ПС 110 кВ Елизово | ПК-10 ТСН-2 яч.24 |  | 2 | ТР | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Текущий ремонт ПК-10 ТСН-2 яч.24
ПС 110 кВ Елизово | АВ-0,4 ТСН-2 |  | 2 | ТР | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Текущий ремонт АВ-0,4 ТСН-2
ПС 110 кВ Елизово | ПК-10 ТСН-3 яч.71 |  | 2 | ТР | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Текущий ремонт ПК-10 ТСН-3 яч.71
ПС 110 кВ Елизово | АВ-0,4 ТСН-3 |  | 2 | ТР | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Текущий ремонт АВ-0,4 ТСН-3
ПС 110 кВ Елизово | САВ-0,4 (3-4) |  | 2 | ТР | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Текущий ремонт САВ-0,4 (3-4)
ПС 110 кВ Сосновка | 2 СШ-6 кВ |  | 2 | ТР | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Текущий ремонт 2 СШ-6 кВ
ПС 110 кВ Сосновка | В-6 яч.12 |  | 2 | ТР | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Текущий ремонт В-6 яч.12
ПС 35 кВ Водозабор | Р-10 ТСН-3 |  | 2 | ТО | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Техническое обслуживание Р-10 ТСН-3
ПС 35 кВ Водозабор | Р-10 ТСН-4 |  | 2 | ТО | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Техническое обслуживание Р-10 ТСН-4
ПС 35 кВ Морозная | 1 СШ-10 кв |  | 2 | ТР | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Текущий ремонт 1 СШ-10 кв
ПС 35 кВ Морозная | 2 СШ-10 кв |  | 2 | ТР | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Текущий ремонт 2 СШ-10 кв
ПС 35 кВ Тур. Кластер | ТСН-1 яч.19 |  | 2 | ТР | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Текущий ремонт ТСН-1 яч.19
ПС 35 кВ Тур. Кластер | ПК ТСН-1 яч. 19 |  | 2 | ТР | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Текущий ремонт ПК ТСН-1 яч. 19
ПС 35 кВ Тур. Кластер | ТСН-2 яч.20 |  | 2 | ТР | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Текущий ремонт ТСН-2 яч.20
ПС 35 кВ Тур. Кластер | ПК ТСН-2 яч. 20 |  | 2 | ТР | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Текущий ремонт ПК ТСН-2 яч. 20
ПС 35 кВ Тур. Кластер | 1 СШ-10 кв |  | 2 | ТР | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Текущий ремонт 1 СШ-10 кв
ПС 35 кВ Тур. Кластер | ПК ТН-1-10 яч.17 |  | 2 | ТР | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Текущий ремонт ПК ТН-1-10 яч.17
ПС 35 кВ Тур. Кластер | ПК ТН-2-10 яч.18 |  | 2 | ТР | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Текущий ремонт ПК ТН-2-10 яч.18
ПС 110 кВ КСИ | В 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2 |  | 2 | ВПр | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Опробование выключателя действием комплекта РЗ ВЛ-112 Тундровая (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 – КСИ № 2 с отпайкой на ПС Северная) (ДФЗ,ДЗ,ТНЗНП,МТО) (БЭ2704 087) в один из дней указанного диапазона
ПС 110 кВ Елизово | В 110 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 2 | ВПр | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Опробование выключателя действием комплекта РЗ ВЛ-117 КСИ – Елизово (ВЛ 110 кВ Елизово – КСИ № 1 с отпайкой на ПС Новая) (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,МТО) (БЭ2704 087) в один из дней указанного диапазона
МРЭС
ДЭС-5 | Г-1 Генератор АД1000С — Т6300 | 1 | 4 | ТР | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Текущий ремонт Г-1
ДЭС-5 | Г-2 Генератор АД1000С — Т6300 | 1 | 4 | ТР | 2026-02-24 | 2026-02-27 | Текущий ремонт Г-2
ДЭС-5 | Г-9 СГД-16-34-16 | 0.8 | 4 | ТР | 2026-02-02 | 2026-02-05 | Текущий ремонт Г-9
ДЭС-5 | Г-10 СГД-16-34-16 | 0.8 | 4 | ТР | 2026-02-09 | 2026-02-12 | Текущий ремонт Г-10