## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на январь 2026
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
РВС
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч. № 31 |  | 2 | ТО | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 31
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч. № 33 |  | 2 | ТО | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 33
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч. № 35 |  | 2 | ТО | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 35
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч. № 37 (СВ-3-4 10) |  | 2 | ТО | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Техническое обслуживание СВ-3-4 10
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч. № 38 (СВ-2-4 10) |  | 2 | ТО | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Техническое обслуживание СВ-2-4 10
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч. № 39 |  | 2 | ТО | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 39
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч. № 41 |  | 2 | ТО | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 41
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч. № 43 |  | 2 | ТО | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 43
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч. № 45 |  | 2 | ТО | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 45
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 47 |  | 2 | ТО | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 47
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 49 |  | 2 | ТО | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 49
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 51 |  | 2 | ТО | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 51
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 53 |  | 4 | ТО | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 53
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 55 |  | 2 | ТО | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 55
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 57 |  | 2 | ТО | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 57
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 59 |  | 4 | ТО | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 59
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 61 |  | 2 | ТО | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 61
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 63 |  | 4 | ТО | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 63
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 67 |  | 2 | ТО | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 67
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 69 (СР-3-1 10) |  | 2 | ТО | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Техническое обслуживание СР-3-1 10
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 42 |  | 4 | ТО | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 42
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 44 |  | 4 | ТО | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 44
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 46 |  | 2 | ТО | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 46
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 48 |  | 2 | ТО | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 48
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 54 |  | 2 | ТО | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 54
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 64 |  | 2 | ТО | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Техническое обслуживание В-10 яч. № 64
ПС 110 кВ Дачная | В-10 яч.№ 70 (СР-2-4 10) |  | 2 | ТО | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Техническое обслуживание СР-2-4 10
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч .№ 1 |  | 2 | ТР | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Текущий ремонт В-6 яч. № 1
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч .№ 2 |  | 2 | ТР | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Текущий ремонт В-6 яч. № 2
ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч .№ 3 |  | 2 | ТР | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Текущий ремонт В-6 яч. № 3
ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч .№ 11 |  | 2 | ТР | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Текущий ремонт В-6 яч. № 11
ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч .№ 16 |  | 2 | ТР | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Текущий ремонт В-6 яч. № 16
ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч .№ 17 |  | 2 | ТР | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Текущий ремонт В-6 яч. № 17
ЕУ РВС
ПС 35/10 ТПК | В-10 яч № 1 |  | 2 | ТР | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Текущий ремонт В-10 яч № 1
ПС 35/10 ТПК | В-10 яч № 8 |  | 2 | ТР | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Текущий ремонт В-10 яч № 8
ПС 35/10 ТПК | СВ-10 |  | 2 | ТР | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Текущий ремонт СВ-10
ПС 35/10 ТПК | СР-10 |  | 2 | ТР | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Текущий ремонт СР-10
ПС 35/10 ТПК | В-10 яч № 18 |  | 2 | ТР | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Текущий ремонт В-10 яч № 18
ПС 35/10 Начики | В-10 яч № 6 |  | 3 | СР | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Средний ремонт В-10 яч.6
ПС 35/10 Начики | В-10 яч № 8 |  | 3 | СР | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Средний ремонт В-10 яч.8
ПС 35/10 Начики | В-10 яч № 9 |  | 2 | ТР | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Текущий ремонт В-10 яч.9
ПС 35/10 Начики | В-10 яч № 10 |  | 3 | СР | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Средний ремонт В-10 яч.10
ПС 35/10 Начики | В-10 яч № 11 |  | 2 | ТР | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Текущий ремонт СР-10 яч.11
ПС 35/10 Начики | В-10 Т-2 |  | 3 | СР | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Средний ремонт СВ-10 Т-2
ПС 110 кВ КСИ | В 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 2 |  |  | ВПр | 2026-01-19 | 2026-01-23 | Опробование действия Комплекта РЗ ВЛ-113 ТЭЦ-2 – КСИ (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 – КСИ № 1 с отпайкой на ПС Северная) (ДФЗ,ДЗ,ТНЗНП,МТО) (БЭ2704 087) на отключение выключателя в один из дней указанного диапазона
ПС 110 кВ КСИ | В 110 Камчатская ТЭЦ-2 № 1 |  |  | ВПр | 2026-01-26 | 2026-01-30 | Опробование действия Комплекта РЗ ВЛ-112 Тундровая (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 – КСИ № 2 с отпайкой на ПС Северная) (ДФЗ,ДЗ,ТНЗНП,МТО) (БЭ2704 087) на отключение выключателя в один из дней указанного диапазона
Отключений ВЛ-110/220 кВ на январь не запланировано.
МРЭС
ДЭС-5 | Г-4 СГД2-17-44-16 | 0.8 | 4 | ТР | 2026-01-12 | 2026-01-15 | Текущий ремонт Г-4
ДЭС-5 | Г-6 СГД-16-34-16 | 0.8 | 4 | ТР | 2026-01-19 | 2026-01-22 | Текущий ремонт Г-6
ДЭС-5 | Г-8 СГД-16-34-16 | 0.8 | 4 | ТР | 2026-01-26 | 2026-01-29 | Текущий ремонт Г-8