## Лист1
Приложение к указанию филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от ____________ № ______
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на апрель 2026 года
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
РВС
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 1А |  | 2 | ТО | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 1А
ПС 110 кВ КСИ | СР-1-5 В 10 яч. № 1Б |  | 2 | ТО | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Техническое обслуживание СР-1-5 10
ПС 110 кВ КСИ | СР-2-6 10 В 10 яч. № 25А |  | 2 | ТО | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Техническое обслуживание СР-2-6 10
ПС 110 кВ КСИ | СВ-5-1 10 яч. № 501 |  | 2 | ТО | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Техническое обслуживание СВ-5-1 10
ПС 110 кВ КСИ | СВ-6-2 10 яч. № 601 |  | 2 | ТО | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Техническое обслуживание СВ-6-2 10
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 505 |  | 2 | ТО | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 505
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 506 |  | 2 | ТО | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 506
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 507 |  | 2 | ТО | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 507
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 508 |  | 2 | ТО | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 508
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 513 |  | 2 | ТО | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 513
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 514 |  | 2 | ТО | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 514
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 605 |  | 2 | ТО | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 605
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 606 |  | 2 | ТО | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 606
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 607 |  | 2 | ТО | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 607
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 608 |  | 2 | ТО | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 608
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 613 |  | 2 | ТО | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 613
ПС 110 кВ КСИ | В 10 яч. № 614 |  | 2 | ТО | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Техническое обслуживание В 10 яч. № 614
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч. № 19 |  | 2 | ТР | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Текущий ремонт В 6 яч. № 19
ПС 110 кВ Зеркальная | СР-1 6 яч. № 9 |  | 2 | ТР | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Текущий ремонт В 6 яч. № 9
ПС 110 кВ Зеркальная | В-6 яч. № 23 |  | 2 | ТР | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Текущий ремонт В 6 яч. № 23
ПС 110 кВ Елизово | Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Текущий ремонт Т-2
ПС 110 кВ Елизово | В 10 Т-2 яч. 28 |  | 2 | ТР | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Текущий ремонт В 10 Т-2 яч. 28
ПС 110 кВ Елизово | ШМ 10 Т-2 |  | 2 | ТО | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Техническое обслуживание ШМ 10 Т-2
ПС 110 кВ Елизово | Т-3 |  | 2 | ТР | 2026-04-06 | 2026-04-08 | Текущий ремонт Т-3
ПС 110 кВ Елизово | В 10 Т-3 яч. 64 |  | 2 | ТР | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Текущий ремонт В 10 Т-3 яч. 64
ПС 110 кВ Елизово | ШМ 10 Т-3 |  | 2 | ТО | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Техническое обслуживание ШМ 10 Т-3
ПС 110 кВ Елизово | Р-р 10 Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Текущий ремонт Р-р 10 Т-2
ПС 110 кВ Елизово | Тр-р ДГК-1 |  | 2 | ТР | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Текущий ремонт Тр-р ДГК-1
ПС 110 кВ Елизово | ДГК-1 10 А яч. 41 |  | 2 | ТО | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Техническое обслуживание ДГК-1 10 А яч. 41
ПС 110 кВ Елизово | ДГК-1 10 В яч. 41 |  | 2 | ТО | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Техническое обслуживание ДГК-1 10 В яч. 41
ПС 110 кВ Елизово | Тр-р ДГК-2 |  | 2 | ТР | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Текущий ремонт Тр-р ДГК-2
ПС 110 кВ Елизово | ДГК-2 10 А яч. 40 |  | 2 | ТО | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Техническое обслуживание ДГК-2 10 А яч. 40
ПС 110 кВ Елизово | ДГК-2 10 В яч. 40 |  | 2 | ТО | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Техническое обслуживание ДГК-2 10 В яч. 40
ПС 110 кВ Елизово | ТН ОСШ 110 ф В |  | 2 | ТР | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Текущий ремонт ТН 110 ОСШ-110 ф В
ПС 110 кВ Елизово | ОР 110 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Текущий ремонт ОР 110 Т-1
ПС 35 кВ Бизон | 1 СШ 10 кВ |  | 2 | ТР | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Текущий ремонт 1 СШ 10 кВ
ПС 35 кВ Морозная | ТСН-1 яч. 15 |  | 2 | ТР | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Текущий ремонт ТСН-1 яч. 15
ПС 35 кВ Морозная | Р 10 ТСН-1 яч. 15 |  | 2 | ТР | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Текущий ремонт Р 10 ТСН-1 яч. 15
ПС 35 кВ Морозная | ПК 10 ТСН-1 яч.15 |  | 2 | ТО | 2026-04-21 | 2026-04-21 | Техническое обслуживание ПК 10 ТСН-1 яч.15
ПС 35 кВ Коряки | Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Текущий ремонт Т-1
ПС 35 кВ Коряки | В 35 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Текущий ремонт В 35 Т-1
ПС 35 кВ Коряки | В 10 Т-1 |  | 2 | ТР | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Текущий ремонт В 10 Т-1
ПС 35 кВ Коряки | Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Текущий ремонт Т-2
ПС 35 кВ Коряки | В 10 Т-2 |  | 2 | ТР | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Текущий ремонт В 10 Т-2
ПС 35 кВ Коряки | ТСН-2 яч. 18 |  | 2 | ТР | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Текущий ремонт ТСН-2 яч. 18
ПС 35 кВ Коряки | ПК 10 ТСН-2 яч. 19 |  | 2 | ТО | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Техническое обслуживание ПК 10 ТСН-2 яч. 19
ПС 35 кВ Коряки | 1 СШ 10 кВ |  | 2 | ТР | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Текущий ремонт 1 СШ 10 кВ
ВЛ-112 Тундровая (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 – КСИ No 2 с отпайкой на ПС Северная) | ВЛ-112 Тундровая (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-2 – КСИ No 2 с отпайкой на ПС Северная) |  | 3 | ТО | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Верховой осмотр (77 опор)
ВЛ-119 Елизово-1 – Авача-1 (ВЛ 110 кВ Авача – Елизово No 1) | ВЛ-119 Елизово-1 – Авача-1 (ВЛ 110 кВ Авача – Елизово No 1) |  | 4 | ТО | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Верховой осмотр (50 опор)
ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛ 110 кВ Авача – Советская No 1 с отпайкой на ПС Сосновка) | ВЛ-121 Сосновка-1 (ВЛ 110 кВ Авача – Советская No 1 с отпайкой на ПС Сосновка) |  | 4 | ТО | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Верховой осмотр (55 опор)
ПС 110 кВ Елизово | В 110 Камчатская ТЭЦ-2 |  | 4 | ВПр | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Вынужденный простой на время технического обслуживания УРЗА с воздействием на В 110 Камчатская ТЭЦ-2
ПС 110 кВ Крашенинникова | В 110 Советская № 2 |  | 4 | ВПр | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Вынужденный простой на время технического обслуживания УРЗА с воздействием на В 110 Советская № 2
ПС 110 кВ Крашенинникова | В 110 Советская № 1 |  | 4 | ВПр | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Вынужденный простой на время технического обслуживания УРЗА с воздействием на В 110 Советская № 1
ПС 110 кВ Крашенинникова | ВЛ-124 Приморская-2 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова – Советская № 2 с отпайкой на ПС Приморская) |  | 4 | ЗРР | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Одностороннее отключение линии на время вынужденного простоя В 110 Советская № 2
ПС 110 кВ Крашенинникова | ВЛ-123 Приморская-1 (ВЛ 110 кВ Крашенинникова – Советская № 1 с отпайкой на ПС Приморская) |  | 4 | ЗРР | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Одностороннее отключение линии на время вынужденного простоя В 110 Советская № 1